Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-2019 годы»                   за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, постановлением Администрации города Орла от 31 октября 2016 года № 4919 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017 - 2019 годы» (далее по тексту – Программа).

Основная цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла, муниципального транспорта, организаций города Орла.

Ответственными исполнителями Программы является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Реализация программы осуществляется соисполнителями: управлением образования администрации города Орла и управлением культуры администрации города Орла. К участию в реализации Программы привлекаются муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города Орла (МУПП ВКХ «Орелводоканал», МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла», МУ ПАТП-1, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МУП "Ритуально-обрядовых услуг города Орла).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году в разрезе соисполнителей представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | 2018 год |  | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей |  |
| 1 | Управление образования | 3000,0 (4,4-экономия) | 2995,6 | 100,0 |
| 2 | Управление культуры | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Всего средств бюджета города Орла |  | 3300,0 (4,4-экономия) | 3295,6 | 100,0 |
| 1 | МУП РОУ г.Орла | 556,0 | 2,2 | 0,39 |
| 2 | МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города» | 15,0 | 9,2 | 61,3 |
| 3 | МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» | 45,0 | 16,7 | 37,1 |
| 4 | МПП ВКХ «Орелводоканал» | 2892,4 | 4604,3 | 159,2 |
| Всего внебюджетных средств |  | 3508,4 | 4632,4 | 132,0 |
| Итого: |  | 6808,4 | 7928,0 | 116,4 |

В соответствии с программными мероприятиями в 2018 году  предусмотрено освоить 6808,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Орла – 3300,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3508,4 тыс. рублей. Фактически освоено 7927,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Орла – 3295,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4632,4 тыс. рублей.

По данным таблицы 1 в 2018 году программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017-2019 годы», в целом, исполнена на 116,4%, из них: за счет средств бюджета города Орла на 100%, за счет внебюджетных средств на 132,0%. Перевыполнение мероприятий муниципальной Программы за счет внебюджетных средств в 2018 году сложилось за счет МПП ВКХ «Орелводоканал», которым дополнительно к запланированным, были осуществлены работы по замене ламп освещения на светодиодные энергосберегающие светильники на сумму 473,4 тыс. рублей и приобретены и смонтированы насосных агрегатов на ВЗУ, ПЧ на сумму 2974,5 тыс. рублей.