**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА**

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,

**СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**ПРИКАЗ**

16.01.2023 № 6-д

Орёл

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях города Орла

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 26.12.2022 № 1953 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области» с целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению   
и реализации в общеобразовательных организациях города Орла обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» **приказываю:**

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях города Орла (далее – ФГОС СОО, муниципальный план-график) (приложение).
2. Назначить муниципальным координатором по введению   
   и реализации обновленного ФГОС СОО Чмелёву Елену Николаевну, заместителя начальника отдела общего образования управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.
3. Начальнику отдела общего образования управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (Фетисова С.Н.):
4. Обеспечить выполнение мероприятий муниципального плана-графика в установленные сроки.
5. Осуществлять организационно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленного ФГОС СОО.
6. Организовать информационно-просветительскую работу   
   с общеобразовательными организациями по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО.
7. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.
8. Руководителям общеобразовательных организаций:
9. Разработать и утвердить план работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО.
10. Организовать проведение информационно-просветительской работы со всеми участниками образовательных отношений по вопросу введения и реализации обновленного ФГОС СОО.
11. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии   
    с муниципальным планом-графиком в установленные сроки.
12. Начальнику отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (Потапов П.А.) обеспечить размещение плана-графика на соответствующей странице официального сайта администрации города Орла в сети «Интернет».
13. Контроль за исполнением данного приказа возложить   
    на заместителя начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла Сергееву А.И.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | С.Н. Шаров |

Приложение

к приказу управления образования, спорта и физической культуры

администрации города Орла

от 16.01.2023 № 6-д

Муниципальный план-график («дорожная карта») мероприятий по введению и реализации   
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования   
в общеобразовательных организациях города Орла

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1.1 | Назначение муниципального координатора по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) | Январь  2023 года | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  (далее – управление образования) | Назначен муниципальный координатор по введению и реализации обновленного ФГОС СОО; обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным оператором |
| 1.2 | Разработка и издание приказа  о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Февраль-март 2023 года | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению  и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 1.3 | Контроль за разработкой  и утверждением в общеобразовательных организациях планов работы  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март  2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Проведены совещания с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций; общеобразовательные организации разработали и разместили планы работы  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» |
| 1.4 | Участие в серии региональных совещаний по организационному  и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-май  2023 года | Управление образования  МБУ «Информационно-методический центр» г. Орла (далее – МИМЦ)  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.5 | Проведение совещаний  с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения  и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы  их ликвидации |
| 1.6 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь-май 2023 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.7 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности  к введению и реализации обновленного ФГОС СОО: проведение самодиагностики готовности  на муниципальном уровне | Февраль-март  2023 года; август  2023 года | Управление образования | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации; обеспечен промежуточный (итоговый) контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 1.8 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций  к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ) | Февраль-март  2023 года | Общеобразовательные организации | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.9 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя  к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель-август 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.10 | Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель  2023 года;  далее в соответствии с установленными сроками | Управление образования  Общеобразовательные организации | Проведен контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.11 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Апрель  2023 год;  август  2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 1.12 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых  в образовательном процессе  и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Общеобразовательные организации | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО  в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим  в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 1. **Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 2.1 | Своевременное направление  в общеобразовательные организации инструктивно-методических писем, рекомендаций Минпросвещения России, Департамента образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» о порядке введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования | Синхронизированы процессы введения  и реализации обновленного ФГОС СОО  на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 2.2 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательных организациях города Орла | Январь-февраль  2023 года | Управление образования | Подготовлен приказ управления образования  «Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий  по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  в общеобразовательных организациях города Орла» |
| 2.3 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Общеобразовательные организации | Разработан и утвержден план работы общеобразовательной организации по введению  и реализации обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательной организации |
| 2.4 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Январь-август  2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации; нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 2.5 | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии  с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности  и способов их ликвидации | Январь-март  2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Разработан и реализован комплекс мероприятий  по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| 2.6 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиями обновленного ФГОС СОО | Август  2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| **III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 3.1 | Активизация муниципальной методической службы с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Участие управленческих  и педагогических работников общеобразовательных организаций  в региональных мероприятиях  по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС СОО  на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.3 | Участие в региональном инструктаже управленческих команд общеобразовательных организаций  по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май-июнь  2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 3.4 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы  и т.п.) | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих  в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.5 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий  с ориентацией на рассмотрение  и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы  по всем направлениям функциональной грамотности | Март-апрель 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.6 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения  и реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.7 | Проведение в общеобразовательных организациях заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Общеобразовательные учреждения | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений (кафедр) в общеобразовательных организациях |
| 3.8 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май-август  2023 года | Общеобразовательные организации | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.9 | Организация включения  в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Март-август  2023 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке  к учебному занятию; аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.10 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.11 | Организация системной работы  по формированию функциональной грамотности | В соответствии с отдельным муниципальным планом-графиком | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.12 | Информационно-методическое сопровождение реализации муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательных организациях города Орла на сайте МИМЦ в сети «Интернет» | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на сайте МИМЦ в сети «Интернет» в тематической рубрике |
| 3.13 | Консультирование руководящих  и педагогических работников  по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | МИМЦ | Консультации для руководящих и педагогических работников организованы и проведены |
| **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 4.1 | Участие в обучении специалистов муниципальных органов управления образования, проводимом  на региональном уровне | Март-апрель  2023 года | Управление образования | Специалисты управления образования приняли участие в серии обучающих вебинаров; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4.2 | Участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования,  в повышении квалификации  по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-октябрь 2023 года | Управление образования  Общеобразовательные организации | Руководители, педагоги общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4.3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО | Март-август  2023 года | Общеобразовательные организации | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров  и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.4 | Осуществление повышения квалификации управленческой  и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август  2023 года | Общеобразовательные организации | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах  с информацией об обучении  по обновленному ФГОС СОО | Апрель-май 2023 года | Общеобразовательные организации | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 5.2 | Информирование общественности через средства массовой информации  о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательных организациях города Орла | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов | Январь  2023 года – август  2024 года | Общеобразовательные организации | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |