## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

17 мая 2022 № 2750

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла   
от 21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла

на 2022-2026 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от   
21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы»:

1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 6 050 220,31119 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 1 997 401,76775 тыс. руб.;  в 2023 году – 2 263 025,41212 тыс. руб.;  в 2024 году – 860 001,21212 тыс. руб.;  в 2025 году – 570 906,06061 тыс. руб.;  в 2026 году - 358 885,85859 тыс. руб.  из них по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 488 260,300 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 405 020,600 тыс. руб.;  в 2023 году – 83 239,700 тыс. руб.;  - средства Дорожного фонда Орловской области -  5 473 318,26352 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 1 543 899,36352 тыс. руб.;  в 2023 году – 2 169 601,700 тыс. руб.;  в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.;  в 2025 году – 555 000,000 тыс. руб.;  в 2026 году - 355 000,00000 тыс. руб.  - бюджет города Орла – 88 641,74768 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 48 481,80423 тыс. руб.;  в 2023 году – 10 184,01212 тыс. руб.;  в 2024 году – 10 184,01212 тыс. руб.;  в 2025 году – 15 906,06061 тыс. руб.;  в 2026 году - 3 885,85859 тыс. руб. |

».

1.2. В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022-2024 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 40,158 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 8,71 процентных пунктов (далее – п.п.). |

».

1.3. Абзацы 5-9 пункта 6 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы,

- 6 050 220,31119 тыс. руб. (в 2022 году – 1 997 401,76775 тыс. руб.; в 2023 году – 2 263 025,41212 тыс. руб.; в 2024 году – 860 001,21212 тыс. руб.;   
в 2025 году – 560 906,06061 тыс. руб.; в 2026 году - 358 885,85859 тыс. руб.).

По источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 488 260,300 тыс. руб. (в 2022 году – 405 020,600 тыс. руб.; в 2023 году – 83 239,700 тыс. руб.);

- средства Дорожного фонда Орловской области – 5 473 318,26352 тыс. руб. (в 2022 году – 1 543 899,36352 тыс. руб.; в 2023 году – 2 169 601,700 тыс. руб.; в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.; в 2025 году – 555 000,000 тыс. руб.; в 2026 году - 355 000,00000 тыс. руб.).

- бюджет города Орла – 88 641,74768 тыс. руб. (в 2022 году –   
48 481,80423 тыс. руб.; в 2023 году – 10 184,01212 тыс. руб.; в 2024 году –   
10 184,01212 тыс. руб.; в 2025 году – 15 906,06061 тыс. руб.; в 2026 году -   
3 885,85859 тыс. руб.)».

1.4. Абзацы 1 и 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«За период 2022-2024 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 40,158 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 8,71 п.п.».

1.5. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 24.09.2021 № 992 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 17 мая 2022 № 2750 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Комплексное развитие улично-дорожной сети | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Орла на 2022-2026 годы" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **"Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ответственный исполнитель | Срок | | Результат | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | **Всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Программная составляющая, всего | МКУ "УКХ г.Орла" | 2022 | 2026 | кв.м/ед. | | 6 050 220,31119 | 1 997 401,76775 | 2 263 025,41212 | 860 001,21212 | 570 906,06061 | 358 885,85859 |
| источники финансирования |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | **488 260,30000** | 405 020,60000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области | **5 473 318,26352** | 1 543 899,36352 | 2 169 601,70000 | 849 817,20000 | 555 000,00000 | 355 000,00000 |
| бюджет города Орла | **88 641,74768** | 48 481,80423 | 10 184,01212 | 10 184,01212 | 15 906,06061 | 3 885,85859 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** |  |  |  | **Восстановление верхних слоев дорожной одежды - 40 000 кв.м ежегодно; приобретение дорожной техники - 49 ед.** | |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "УКХ г.Орла" | 2022 | 2026 | 2 647 726,84710 | 920 454,11982 | 505 050,50505 | 505 050,50505 | 358 585,85859 | 358 585,85859 |
| регламентные работы; |  |  |  |  | 1 756 620,57282 | 726 527,50034 | 330 755,59135 | 330 755,59135 | 184 290,94489 | 184 290,94489 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды; |  |  |  |  | 214 064,75822 | 42 266,77842 | 42 949,49495 | 42 949,49495 | 42 949,49495 | 42 949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  | 580 969,51800 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  | 50 505,05050 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  | 25 252,52525 | 5 050,50505 | 5 050,51 | 5 050,51 | 5 050,51 | 5 050,51 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 10 314,42231 | 10 314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 2 611 349,57862 | 901 349,57862 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 355 000,00000 | 355 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 36 377,26848 | 19 104,54120 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 3 585,85859 | 3 585,85859 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.** | МКУ "УКХ г.Орла" |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла**  **187 439 кв.м/ 24,8633 км** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | 2022 | 2026 | **249 390,1274** | **251 235,60118** | **51 620,40404** | **51 620,40404** | **0,00000** | **0,00000** |
| ул. Деповская |  |  | 1 890 | 0,9400 | 4 347,0000 | 4 347,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Дениса Давыдова |  |  | 660 | 0,2100 | 2 471,1000 | 2 471,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Салтыкова-Щедрина (1 этап) |  |  | 11 760 | 1,4700 | 32 846,9956 | 32 846,99559 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Кольцевая |  |  | 4 176 | 0,6960 | 5 458,0000 | 5 458,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Энгельса |  |  | 10 960 | 1,3700 | 12 706,4242 | 12 706,42424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (3 этап) |  |  | 2 250 | 0,7500 | 11 500,0000 | 11 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская в районе д. 95 |  |  | 3 300 | 0,3300 | 10 500,0000 | 10 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер.Почтовый от ул. Пролетарская Гора до д.16 |  |  | 482 | 0,0603 | 4 500,0000 | 4 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер. Почтовый от д.6 до ул. Ленина |  |  | 2 136 | 0,2670 | 7 108,7879 | 7 108,78788 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Полярная |  |  | 2 345 | 0,3350 | 5 500,0000 | 5 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Волжская |  |  | 10 000 | 1,2500 | 4 946,5878 | 0,00000 | 4 946,58776 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Гвардейская |  |  | 12 800 | 1,6000 | 7 759,8365 | 0,00000 | 7 759,83648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.2-ая Посадская |  |  | 9 920 | 1,2400 | 11 536,0000 | 0,00000 | 11 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Елецкая |  |  | 13 600 | 1,7000 | 7 595,6602 | 0,00000 | 7 595,66016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Электровозная |  |  | 7 040 | 0,8800 | 3 511,6118 | 0,00000 | 3 511,61184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Контактная |  |  | 5 840 | 0,7300 | 3 241,7035 | 0,00000 | 3 241,70352 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Поликарпова |  |  | 15 200 | 1,9000 | 8 567,7979 | 0,00000 | 8 567,79792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Станционная |  |  | 7 360 | 0,9200 | 3 161,2064 | 0,00000 | 3 161,20636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Серпуховская |  |  | 14 400 | 1,8000 | 8 077,4390 | 0,00000 | 0,00000 | 8 077,43904 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Березовая |  |  | 11 200 | 1,4000 | 10 292,0994 | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,09940 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер.Ремонтный |  |  | 8 000 | 1,0000 | 9 876,7007 | 0,00000 | 0,00000 | 9 876,70068 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Андриабужная |  |  | 7 080 | 0,8850 | 6 841,9098 | 0,00000 | 0,00000 | 6 841,90980 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Лесопильная |  |  | 8 000 | 1,0000 | 7 689,7682 | 0,00000 | 0,00000 | 7 689,76824 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Полевая |  |  | 11 200 | 1,4000 | 5 382,8610 | 0,00000 | 0,00000 | 5 382,86100 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Восточная |  |  | 5 840 | 0,7300 | 2 159,6259 | 0,00000 | 0,00000 | 2 159,62588 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 12 420,1680 | 12 420,1680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 19 371,8436 | 19 371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 3 900,0000 | 1 300,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  |  | 105 086,28187 |  |  |  |  |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 347 070,64517 | 247 436,24517 | 49 817,20000 | 49 817,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 7 405,76409 | 3 799,35601 | 1 803,20404 | 1 803,20404 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.** |  |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 187 964 км.м/17,127 км** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | МКУ "УКХ г.Орла" | 2022 | 2026 | **1 195 636,9686** | **389 576,36254** | **303 030,30303** | **303 030,30303** | **200 000,00000** | **0,00000** |
| ул. Максима Горького |  |  | 35 360 | 2,2630 | 98 206,53200 | 98 206,53200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  | 44 398 | 1,9500 | 169 625,82003 | 169 625,82003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  | 10 350 | 0,6820 | 35 197,95100 | 35 197,95100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) |  |  | 10 720 | 1,3400 | 80 520,44000 | 0,00000 | 80 520,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская (от Кромское шоссе до Карачевское шоссе) |  |  | 29 440 | 3,6800 | 222 509,86303 | 0,00000 | 222 509,86303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  | 6 640 | 0,8300 | 55 609,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 609,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Бурова |  |  | 11 840 | 1,4800 | 71 457,14200 | 0,00000 | 0,00000 | 71 457,14200 | 0,00000 | 0,00000 |
| Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) |  |  | 24 560 | 3,0700 | 175 963,65103 | 0,00000 | 0,00000 | 175 963,65103 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Алроса |  |  | 3 488 | 0,4360 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 |
| Бульвар Молодежи |  |  | 4 872 | 0,6090 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| ул. Зеленина |  |  | 6 296 | 0,7870 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 83 546,05951 | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1 182 538,73973 | 382 538,73973 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 15 118,43089 | 7 037,62281 | 3 030,30303 | 3 030,30303 | 2 020,20202 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 4.** |  |  |  | **Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | МКУ "УКХ г.Орла" | 2022 | 2026 | **12 161,8230** | **10 961,82301** | **300,00000** | **300,00000** | **300,00000** | **300,00000** |
| установка пешеходных ограждений |  |  |  | 330 пог.м | 500,0000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков |  |  |  | 200 шт. | 700,0000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 750,0000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 750,0000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  |  | 937,9176 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  |  | 940,2444 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького |  |  |  |  | 471,9768 | 471,97680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 5 ед. | 1 603,2324 | 1 603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 2 154,2671 | 2 154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 1 489,1971 | 1 489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 408,7604 | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 35,2212 | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 421,0059 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 1 000,0000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5 806,10000 | 5 806,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 6 355,72301 | 5 155,72301 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 5.** |  |  |  | **внедрение ИТС на территории города Орла** | |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | МКУ "УКХ г.Орла" | 2022 | 2023 | **162 839,70000** | **79 600,00000** | **83 239,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" |  |  |  |  |  | 162 839,70000 | 79 600,00000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 156 071,00000 | 72 831,30000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 6 768,70000 | 6 768,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 6.** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | МКУ "УКХ г.Орла" МКУ "УКС г.Орла" | 2022 | 2026 | **18 249,86120** | **8 249,86120** | **0,00000** | **0,00000** | **10 000,00000** | **0,00000** |
| восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева | МКУ "УКС г.Орла" |  |  |  |  | 2 649,86120 | 2 649,86120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление электроосвещения ул.Зеленина | МКУ "УКС г.Орла" |  |  |  |  | 3 412,61700 | 3 412,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод |  |  |  |  |  | 587,38300 | 587,38300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 |  |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | МКУ "УКС г.Орла" |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | МКУ "УКС г.Орла" |  |  |  | 2,28 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 18 249,86120 | 8 249,86120 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 7.** | МКУ "УКС г.Орла" |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство объектов УДС города Орла** | 2022 | 2025 | **1 657 108,5000** | **337 324,00000** | **1 319 784,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Реконструкция "Красного моста" в г.Орле |  |  |  |  | 1 657 108,50000 | 337 324,00000 | 1 319 784,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 332 189,30000 | 332 189,30000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1 319 784,50000 | 0,00000 | 1 319 784,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5 134,70000 | 5 134,70000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  | |  | А.В. Мельников | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 | | | |
|  |  | к постановлению | | | |
|  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  | от 17 мая 2022 № 2750 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 | | | |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | |
|  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Перечень | | | | | |
| объектов улично-дорожной сети для ремонта, предусмотренных Программой | | | | | |
| (по источникам финансирования) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **На именование объекта** | **Ориентировочная стоимость,** | **Иные межбюджетные трансферты** | **Средства Дорожного фонда, тыс. руб.** | **Средства бюджета города Орла, тыс. руб.** |
| **тыс. руб.** |
| **1.** | **2** | **5** |  | **6** | **7** |
| **2022 год** | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **920 454,11982** | **0,00000** | **901 349,57862** | **19 104,54120** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 726 527,50034 | 0,00000 | 719 262,22533 | 7 265,27500 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17166* | *0,00000* | *3 984,91994* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *601 628,92928* | *0,00000* | *595 612,63998* | *6 016,28929* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42 266,77842 | 0,00000 | 41 844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 10 101,01010 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10 314,42231 | 0,00000 | 10 211,27809 | 103,14422 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **251 235,60118** | **0,00000** | **247 436,24517** | **3 799,35601** |
| 2.1 | ремонт тротуаров по ул. Деповской | 4 347,00000 | 0,00000 | 4 303,53000 | 43,47000 |
| 2.2 | ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова | 2 471,10000 | 0,00000 | 2 446,38900 | 24,71100 |
| 2.3 | ул.Салтыкова-Щедрина (1 этап) | 32 846,99559 | 0,00000 | 32 518,52563 | 328,46996 |
| 2.4 | ул.Кольцевая | 5 458,00000 | 0,00000 | 5 403,42000 | 54,58000 |
| 2.5 | ул.Энгельса | 12 706,42424 | 0,00000 | 12 579,36000 | 127,06424 |
| 2.6 | Болховское шоссе (3 этап) | 11 500,00000 | 0,00000 | 11 385,00000 | 115,00000 |
| 2.7 | ул.Комсомольская в районе д. 95 | 10 500,00000 | 0,00000 | 10 395,00000 | 105,00000 |
| 2.8 | пер.Почтовый от ул. Пролетарская Гора до д.16 | 4 500,00000 | 0,00000 | 4 455,00000 | 45,00000 |
| 2.9 | пер. Почтовый от д.6 до ул. Ленина | 7 108,78788 | 0,00000 | 7 037,70000 | 71,08788 |
| 2.10 | ул.Полярная | 5 500,00000 | 0,00000 | 5 445,00000 | 55,00000 |
| 2.11 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.12 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.13 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.14 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.15 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.16 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.17 | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12 420,16800 | 0,00000 | 12 295,96632 | 124,20168 |
| 2.18 | кредиторская задолженность 2021 года | 19 371,84360 | 0,00000 | 19 178,12516 | 193,71844 |
| 2.19 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| 2.20 | незадействованный остаток | 105 086,28187 | 0,00000 | 104 035,41905 | 1 050,86282 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **389 576,36254** | **0,00000** | **382 538,73973** | **7 037,62281** |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 98 206,53200 | 0,00000 | 97 224,46668 | 982,06532 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 169 625,82003 | 0,00000 | 167 929,56183 | 1 696,25820 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 35 197,95100 | 0,00000 | 34 845,97149 | 351,97951 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83 546,05951 | 0,00000 | 82 538,73973 | 1 007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 |
| **4** | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орёл** | **10 961,82301** | **0,00000** | **5 806,10000** | **5 155,72301** |
| 4.1 | установка пешеходных ограждений | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 4.2 | установка дорожных знаков | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 |
| 4.3 | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.4 | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.6 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 96 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького | 471,97680 | 0,00000 | 0,00000 | 471,97680 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) | 1 603,23240 | 0,00000 | 1 523,07078 | 80,16162 |
| 4.6 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции | 2 154,26711 | 0,00000 | 2 046,55375 | 107,71336 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный | 1 489,19710 | 0,00000 | 1 414,73725 | 74,45986 |
| 4.8 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе | 408,76042 | 0,00000 | 388,32240 | 20,43802 |
| 4.9 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов | 35,22124 | 0,00000 | 33,46018 | 1,76106 |
| 4.10 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 | 421,00594 | 0,00000 | 399,95564 | 21,05030 |
| 4.8 | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.9 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **79 600,00000** | **72 831,30000** | **6 768,70000** | **0,00000** |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **8 249,86120** | **0,00000** | **0,00000** | **8 249,86120** |
| 6.1. | восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева | 2 649,86120 | 0,00000 | 0,00000 | 2 649,86120 |
| 6.2. | восстановление электроосвещения ул.Зеленина | 3 412,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 412,61700 |
| 6.3. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод | 587,38300 | 0,00000 | 0,00000 | 587,38300 |
| 6.4. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
| 6.5. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| **2023 год** | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **505 050,50505** | **0,00000** | **500 000,00000** | **5 050,50505** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 330 755,59135 | 0,00000 | 327 448,03544 | 3 307,55591 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17166* | *0,00000* | *3 984,91994* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *205 857,02029* | *0,00000* | *203 798,45009* | *2 058,57020* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 42 520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 10 101,01010 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **51 620,40404** | **0,00000** | **49 817,20000** | **1 803,20404** |
| 2.1. | ул.Волжская | 4 946,58776 | 0,00000 | 4 897,1219 | 49,4659 |
| 2.2. | ул.Гвардейская | 7 759,83648 | 0,00000 | 7 682,2381 | 77,5984 |
| 2.3. | ул.2-ая Посадская | 11 536,00000 | 0,00000 | 11 420,6400 | 115,3600 |
| 2.4. | ул.Елецкая | 7 595,66016 | 0,00000 | 7 519,7036 | 75,9566 |
| 2.5. | ул.Электровозная | 3 511,61184 | 0,00000 | 3 476,4957 | 35,1161 |
| 2.6. | ул.Контактная | 3 241,70352 | 0,00000 | 3 209,2865 | 32,4170 |
| 2.7. | ул.Поликарпова | 8 567,79792 | 0,00000 | 8 482,1199 | 85,6780 |
| 2.8. | ул.Станционная | 3 161,20636 | 0,00000 | 3 129,5943 | 31,6121 |
| 2.9. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.10. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **303 030,30303** | **0,00000** | **300 000,00000** | **3 030,30303** |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) | 80 520,44000 | 0,00000 | 79 715,23560 | 805,20440 |
| 3.2. | ул.Комсомольская (от Кромское шоссе до Карачевское шоссе) | 222 509,86303 | 0,00000 | 220 284,76440 | 2 225,09863 |
| 3.5. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024 год** | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **505 050,50505** | **0,00000** | **500 000,00000** | **5 050,50505** |
| 1.1. | регламентные работы; | 330 755,59135 | 0,00000 | 327 448,03544 | 3 307,55591 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17166* | *0,00000* | *3 984,91994* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *205 857,02029* | *0,00000* | *203 798,45009* | *2 058,57020* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 42 520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **51 620,40404** | **0,00000** | **49 817,20000** | **1 803,20404** |
| 2.1. | ул.Серпуховская | 8 077,43904 | 0,00000 | 7 996,6646 | 80,7744 |
| 2.2. | ул.Березовая | 10 292,09940 | 0,00000 | 10 189,1784 | 102,9210 |
| 2.3. | пер.Ремонтный | 9 876,70068 | 0,00000 | 9 777,9337 | 98,7670 |
| 2.4. | ул.Андриабужная | 6 841,90980 | 0,00000 | 6 773,4907 | 68,4191 |
| 2.5. | ул.Лесопильная | 7 689,76824 | 0,00000 | 7 612,8706 | 76,8977 |
| 2.6. | ул.Полевая | 5 382,86100 | 0,00000 | 5 329,0324 | 53,8286 |
| 2.7. | ул.Восточная | 2 159,62588 | 0,00000 | 2 138,0296 | 21,5963 |
| 2.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.9. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **303 030,30303** | **0,00000** | **300 000,00000** | **3 030,30303** |
| 3.1. | ул. Космонавтов | 55 609,51000 | 0,00000 | 55 053,41490 | 556,09510 |
| 3.2. | ул.Бурова | 71 457,14200 | 0,00000 | 70 742,57058 | 714,57142 |
| 3.3. | Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) | 175 963,65103 | 0,00000 | 174 204,01452 | 1 759,63651 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, | |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства | |  |  |  | |
| администрации города Орла | |  |  | А.В. Мельников | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 | | | |
|  |  |  | к постановлению | | | |
|  |  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  |  | от 17 мая 2022 № 2750 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 3 | | | | |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | | |
|  |  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)** | **Ед.изм.** | **Значение целевых показателей** | | | |
| **2021 год (факт)** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв.м | 336 584 | 130 067 | 121 920 | 108 760 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв.м | 80 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г.Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 28,0460 | 11,3233 | 15,24 | 13,595 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 18 | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, | |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства | |  |  |  | |  |
| администрации города Орла | |  |  | А.В. Мельников | |  |