Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на территории города Орла в 2025 году.

I.Системные мероприятия, направленные на содействие развитию

конкурентной среды на территории города Орла.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле | 2025 год | Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях Координационного совета | Управление экономического развития администрации города Орла | Организовано и проведено 8 заседаний (3 очных и 5 заочных) Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле. |
| 1.2. | Актуализация перечня приоритетных и социально значимых рынков города Орла | 2025 год | Определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | Управление экономического развития администрации города Орла | Перечень приоритетных и социально значимых рынков города Орла оставлен без изменений. |
| 1.3. | Предоставление консультационных, информационных и иных услуг и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2025 год | Повышение финансовой и экономической грамотности и качества предоставляемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | В рамках консультационной поддержки для предпринимателей города в 2025 году администрация города Орла на официальном сайте анонсировала 8 мероприятий, проводимых совместно с союзом «Торгово-промышленная палата», УФНС России по Орловской области, отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области и Орловского регионального отделения «Опора России». Участие в работе семинаров приняли более 400 предпринимателей. |
| 1.4. | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о существующих мерах государственной поддержки | 2025 год | Наличие в свободном доступе актуальной нормативно-правовой базы, информации о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | На официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» опубликованы нормативно-правовые документы о мерах поддержки СМП http://www.orel-adm.ru/ru/activity/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-gorode-orle/. С целью повышения эффективности и привлечения потенциальных предпринимателей и субъектов МСП на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» размещены баннеры с логотипом регионального проекта «Про100Бизнес» и Центра «Мой бизнес». В 2025 году на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Трудовые отношения» размещена информация о мерах социальной поддержки на основании социального контракта. Также активно распространяются буклеты с презентацией услуг и оказанием господдержки предпринимательства с целью сделать доступной информацию, которая позволит предпринимателям в городе Орле понятно и комфортно работать. |
| 1.5. | Оказание муниципальной финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2025 год | Развитие сектора малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | По состоянию на 01.01.2026 в Перечне муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Орле» (далее – Перечень) числятся 16 помещений, общей площадью 3216,3 кв.м и 4 земельных участка, общей площадью 2469,0 кв.м. Более половины помещений из Перечня, а именно 9 помещений, общей площадью 696,9 кв.м, а также один земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020108:137, площадью 771 кв.м, переданы в арендное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 1.6. | Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям | 2025 год | Обеспечение равных условий получения поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла | Администрация города Орла активно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями города Орла, ежегодно оказывая им финансовую поддержку на основании постановления администрации города Орла от 15.05.2015 № 2667 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – конкурс). В 2025 году на проведение данного конкурса в бюджете города Орла было выделено 1 098 777 руб. Конкурс объявлен администрацией города Орла 30 июля 2025 года (Постановление администрации города Орла от 30.07.2025 №4322 «О проведении отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Орла в 2025 году). На конкурс было подано 15 заявок. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией победителями были признаны проекты 11 некоммерческих организаций, среди которых детские, молодежные, спортивные, общественные организации инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Орла (Протокол подведения итогов на предоставления субсидий №И-25-002-00000-1-0199). Все проекты находятся в стадии реализации. |
| 1.7. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2025 год | Создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | По пункту 1.7. раздела 1 «дорожной карты»: За 2025 год в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 11 нежилых муниципальных помещений общей площадью – 607,2 кв.м, в т.ч: - Общественной организации «Орловское областное общество потребителей» - 16,6 кв.м; - Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий – 88,7 кв.м; - Орловскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» - 154,9 кв.м; - Некоммерческому партнерству «Медицинская палата Орловской области» - 47,0 кв.м; - Некоммерческой организации «Социально-культурный фонд развития и инновации» - 169,7 кв.м (6 помещений - Благотворительному фонду помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями «Божья коровка» - 130,3 кв.м. |
| 1.8. | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности по содействию развитию конкуренции на территории города Орла | 2025 год | Информация, опубликованная в свободном доступе на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла http://www.orel - adm.ru/ru/activity/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/ |
| 1.9 | Принятие мер по недопущению нарушений в области антимонопольного законодательства | 2025 год | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | Структурные подразделения администрации города Орла | Структурными подразделениями администрации города Орла во исполнение требований распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и постановления администрации города Орла от 22 ноября 2024 года №5744 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2025 год» локальные нормативные акты разрабатывались и исполнялись в соответствии с действующим законодательством. Рисков нарушения антимонопольного законодательства в локальных внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства не выявлено. Постановлением администрации города Орла от 22 ноября 2024 года №5744 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2025 год», подготовлен, доклад об антимонопольном комплаенсе администрации города Орла за 2024 год, рассмотрен на общественном совете и опубликован на официальном сайте администрации города Орла. |
| 2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Орла | 2025 год | Отсутствие в муниципальных нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Управление экономического развития администрации города Орла | В 2025 году подготовлено и опубликовано 27 заключений по 27 проектам нормативно правовых актов в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия. |
| 3. | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов | 2025 год | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов на общую сумму 2 167 914 992,76 руб. |
| 3.2 | Увеличение количества (доли) конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2025 год | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок конкурентными способами на общую сумму 7 691 240 447,39 руб. |
| 3.3 | Оказание методической и консультативной помощи заказчикам города Орла, проведение семинаров и конференций совместно с представителями электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок | 2025 год | Повышение качества подготовки закупочной документации, недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок, сокращение количества жалоб, поступающих от участников закупки в ходе осуществления закупок, в том числе на ограничение конкуренции | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Проведено 5 обучающих вебинаров с привлечением представителей электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок. |
| 4. | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла | ежегодно | Обеспечение равного доступа к информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Орла на 2025 год утвержден решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2024 года № 59/0868-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2025 год». Проведение торгов по продаже муниципального имущества осуществляется на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbankast.ru торговая секция «Приватизация». Информация о дате, сроке, условиях проведения торгов по продаже муниципального имущества размещается на сайтах www.orel-adm.ru, www.torgi.gov.ru/new. В доходы бюджета города Орла за 2025 год поступило 1 561 264,17 рублей от продажи недвижимости и легкового автомобиля. |
| 4.2 | Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах в соответствии с Земельным Кодексом РФ | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Предоставление свободных земельных участков в собственность или аренду в соответствии с земельным законодательством осуществляется на торгах, проводимых в форме электронных аукционов. Извещение о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Орла и официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, ГИС Торги не менее чем за 10 рабочих дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. За 2025 год было проведено 10 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. По результатам аукционов заключены договоры аренды земельных участков. |
| 4.3 | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков с использованием конкурентных способов | 2025 год | Недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки стоимости объектов недвижимости проводится в Единой информационной системе в сфере закупок. В 2025 году исполнителем указанных работ определен ООО «Группа компаний «АЗИРА» г. Тюмень, с которым заключен муниципальный контракт №51 от 01.04.2025. Случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок не допускалось. Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков осуществляется в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. В 2025 году заключен договор на оценку с ИП Кондратовым С.В. от 04.02.2025 №1 на оказание услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, размера арендной платы за пользование земельными участками, (или) размера платы за установление публичного и (или) частного сервитута, убытков при изъятии земельных участков. |
| 4.4 | Передача объектов муниципального имущества в социальной сфере в аренду или безвозмездное пользование на основании заключений городской комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью | 2025 год | Обеспечение и сохранение целевого использования объектов муниципального имущества в социальной сфере | Управление образования, спорта и физической культуры, управление культуры администрации города Орла | Городская комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, провела заседания. Заключены договоры по безвозмездному пользованию спортивных залов, учебных кабинетов и аренды пищеблоков ОО, отдельных помещений. |

II. Мероприятия по содействию развитию  конкуренции

на приоритетных и социально значимых рынках города Орла

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение I полугодие 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2025 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Частные организации участия не принимал |
| 1.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки физическим и юридическим лицам, желающим организовать частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки физических и юридических лиц, создающих частные дошкольные организации | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Обращений о консультативной помощи от частных организаций не поступало. |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | От частных организаций поступило 217 обращений о консультативной помощи. |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 3.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 42 обращения об оказании информационно- методической и информационно- консультационной помощи поступило от частных организаций |
| 3.2. | Развитие технического творчества детей и молодежи через вовлечение в занятия региональных образовательных организаций «Созвездие Орла» и «Кванториум» | 2025 год | Увеличение количества детей, занимающихся техническим и инженерным творчеством, обеспечение поддержки научной, творческой активности | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 1344 обучающихся общеобразовательных организаций города Орла занимались в школьном технопарке «Кванториум», 1516 – прошли обучение в региональном образовательном центре «Созвездие Орла». |
| 3.3. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2025 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 37037 обучающихся из 43 общеобразовательных организаций города Орла используют в образовательном процессе оборудование, полученное в рамках регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». |
| 3.4. | Организация участия обучающихся в мероприятиях (площадках) чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 2025 год | Развитие механизмов практико-ориентированного образования и обучения | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | В региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству Ворлдскиллс приняли участие 29 обучающихся. |
| 4. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание информационно-консультационной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее - МБУ «ГОЦППМСП») взаимодействует с родительской общественностью, благотворительными организациями, организациями, занимающимися проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья. Регулярное взаимодействие с представителями Центра детского развития благотворительного фонда «Вера и возрождение», Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», Орловского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Автономной некоммерческой организацией помощи детям и взрослым с расстройством аутистического спектра и их семьям "Озарение", по вопросам объективной оценки создания специальных образовательных условий в школах города Орла, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году на базе МБУ «ГОЦППМСП» проведено 1257 консультаций по вопросам развития и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, построения индивидуальных образовательных маршрутов. |
| 5. | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение выставки-ярмарки ремёсел в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | Ежегодно 5 августа | Развитие и поддержка ремесленной деятельности и народно-художественных промыслов | Управление экономического развития администрации города Орла | В 2025 году организована и проведена выставка-ярмарка ремёсел в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Орле на 2024-2026 годы. В 2025-2026 годах орловские ремесленники в количестве 15 человек приняли участие в Новогодней тематической ярмарке. |
| 5.2. | Информационное взаимодействие с организациями (в том числе частными) сферы культуры | 2025 год | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, с взаимодействием с негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некоммерческими организациями в сфере культуры | Управление культуры администрации города Орла | Организовано 190 культурно-досуговых мероприятий с взаимодействием негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некоммерческими организациями в сфере культуры. |
| 6. | Рынок розничной торговли |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2025 год | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в полгода. |
| 6.2. | Формирование и ведение торгового реестра объектов потребительского рынка города Орла | 2025 год | Обеспечение доступности информации о торговых объектах | Управление экономического развития администрации города Орла | Сформирован, актуализирован. |
| 6.3. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Орла | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Организованы специализированные тематические ярмарки, выставки-ярмарки, фестивали, в которых приняли участие более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства: - в Новогодней тематической ярмарке – 25.12.2024 – 14.01.2025 на площади Ленина, ул. Ленина, ул. Максима Горького, 36 (аллея перед входом в «ГПКиО») - 11 субъектов, реализующих сувенирную продукцию, 14 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания, 2 субъекта, оказывающих развлекательные услуги; 05.12.2025 – 14.01.2026 на площади Ленина - 13 субъектов, реализующих сувенирную продукцию, 14 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания, 1 субъект, оказывающих развлекательные услуги; - в специализированной тематической ярмарке «Широкая масленица» 02.03.2025 – 6 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания; - в тематической ярмарке-выставке «Сделано в России. Выбираем Орловское!» 01.05.2025 – 24 субъекта, реализующих продовольственные товары, 8 субъектов, реализующих комнатные, садовые растения и посадочный материал; 29 субъектов, объединенных в арт-маркет, реализующих сувенирную продукцию; - в фестивале Солдатской кухни и ярмарке в рамках празднования 80-летия Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 6 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания, 45 субъектов, реализующих сувенирную продукцию; - в специализированной тематической ярмарке «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд на «Стрелке» (с 01.08.2025 по 03.08.2025) – 19 участников; - в ярмарке – выставке современных и традиционных ремесел (03.08.2025) – порядка 30 участников; - в специализированной тематической ярмарке «День Мёда» (09.08.2025) – 22 участника; - в специализированной тематической ярмарке «СЕПТЕМБЕР ФЕСТ» (12-14.09.2025) – 17 участников. Кроме того, нестационарные торговые объекты Гильдии ремесленников города Орла, творческого объединения «Кладенец» размещаются на территории Центрального паркового комплекса города Орла в период проведения культурно-массовых мероприятий на основании соответствующих постановлений администрации города Орла. |
| 6.4. | Организация размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла путем проведения конкурентных процедур | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в квартал (по мере необходимости). Проведено 9 аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключены договоры на размещение объектов праздничной торговли, нестационарных кафе, на территории, примыкающей к стационарным предприятиям общественного питания |
| 6.7. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) информации о состоянии и развитии розничного рынка | 2025 год | Обеспечение информационной открытости о состоянии розничного рынка | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла |
| 6.8. | Организация мониторинга свободных торговых площадей на объектах потребительского рынка с публикацией этих данных в СМИ и на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | 2025 год | Создание условий для развития предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла |
| 7. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) сведений о деятельности и состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства города | 2025 год | Обеспечение равного доступа к информации о состоянии жилищно-коммунального комплекса города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/zhkkh/ |
| 7.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2025 год | Привлечение в сферу жилищного хозяйства города субъектов предпринимательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 в 2025 году администрацией города Орла проведено 37 открытых конкурсов (79 лотов) по отбору управляющих организаций для управления 49 многоквартирными домами, собственники которых самостоятельно не определились с выбором управляющей организации. Завершены конкурсные процедуры по 3 открытым конкурсам (6 лотов) по обору управляющей организации для управления 6 многоквартирными домами, в рамках которых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечиваются равные возможности. Информация о проведении открытых конкурсов размещается на официальном сайте РФ в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru |
| 8. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка, утверждение и актуализация документа планирования регулярных перевозок в городе Орле | ежегодно | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке муниципальных регулярных перевозок пассажиров | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Постановление администрации города Орла от 20.12.2023 года №6811 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2024-2025 годы» |
| 8.2. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | 2025 год | Обеспечение свободного доступа к информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |
| 8.3. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) реестра маршрутов регулярных перевозок | 2025 год | Обеспечение свободного доступа субъектов рынка муниципальных перевозок к информации о действующих, измененных или отмененных маршрутах регулярных перевозок | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |

III. Целевые показатели развития конкуренции на социально

значимых и приоритетных рынках города Орла

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План на 2025 год | Фактическое исполнение 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Количество частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу | Ед. | Не менее 1 организации | 0 |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории города Орла, воспользовавшихся услугами по отдыху и оздоровлению детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 20,0 | 18% |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Количество частных образовательных организаций дополнительного образования, ед. | Ед. | 2 | 0 |
| 4. | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим периодом | Процент | 1,0 | В 2025 году количество культурно – досуговых мероприятий составило 1514: МАУК «КДЦ «Металлург» - 324; МБУК «ОГЦК» - 656; МАУК «ЦПК г. Орел» -534. |
| 5. | Рынок розничной торговли |  |  |  |
| 5.1. | Минимальная обеспеченность населения площадью (количеством) торговых объектов на общее число жителей | Ед. | 1187 | 1735 |
| 5.2. | Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе, в год) | Ед. | 312 | 627 |
| 6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 6.1. | Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Орла | Процент | 94 | Информация отсутствует |
| 6.2. | Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ед. | 1 | Телефонная линия диспетчерской службы, электронная форма обратной связи info@orel-adm.ru |
| 7. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 7.1. | Доля маршрутов регулярных перевозок города Орла, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городе Орле | Процент | 80 | 69,4 |