Приложение к постановлению

администрации города Орла

от «31» августа 2022 г. № 4844

План подготовки и проведения, церемонии возложения цветов

к стеле «Город воинской славы» и к бюстам: Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Орла А. В. Горбатова, Героев Российской Федерации А. Н. Рязанцева и А. В. Скворцова, героев-разведчиков И. Д. Санько и В. И. Образцова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
|  | Разработка сценария проведения церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и к бюстам: Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Орла А. В. Горбатова, Героев Российской Федерации А. Н. Рязанцева и  А. В. Скворцова, героев-разведчиков И. Д. Санько и В. И. Образцова (далее – мероприятие) | 06.09.2022 | Л. Е. Осипенко |
|  | Разработка схем расстановки участников мероприятий | 06.09.2022 | Е. В. Шалынина |
|  | Разработка текста приглашения, их изготовление и доставка | до 08.09.2022 | Е. В. Шалынина О. Н. Трифонова  И. Е. Башкатова  И. М. Цуканов |
|  | Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятиях | до 10.09.2022 | Л. Е. Осипенко |
|  | Определение порядка возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и к бюстам: Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Орла А. В. Горбатова, Героев Российской Федерации А. Н. Рязанцева и А. В. Скворцова, героев-разведчиков И. Д. Санько и В. И. Образцова (далее – мероприятие) | до 10.09.2022 | Е. В. Шалынина |
|  | Организация работы ведущих на мероприятии | 13.09.2022 | Л. Е. Осипенко |
|  | Информационное обеспечение мероприятий, приглашение представителей СМИ | 13.09.2022 | И. Е. Башкатова |
|  | Организация обеспечения медицинского обслуживания на мероприятиях | 13.09.2022 | И. В. Тарасов |
|  | Благоустройство и уборка места проведения мероприятия | до 13.09.2022 | М. Г. Дохнадзе  М. А. Лобов |
|  | Установка временных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств, с установкой таблички «Работает эвакуатор» | 13.09.2022 | М. А. Лобов |
|  | Приобретение и доставка цветов россыпью, для возложения к стеле «Город воинской славы» и к бюстам: Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Орла А. В. Горбатова, Героев Российской Федерации А. Н. Рязанцева и  А. В. Скворцова, героев-разведчиков И. Д. Санько и В. И. Образцова | 13.09.2022 | Е. В. Шалынина |
|  | Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия | 13.09.2022 | И. В. Тарасов  С. В. Бахтин  (по согласованию)  А. А. Бахарев  (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Заместитель начальника управления – начальник организационного отдела управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла | Е. В. Шалынина | | | |  |
|  | Е. О. Гадецкая | | |