РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

Администрация города Орла

**постановление**

18 августа 2025 г. №4661

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141

«Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орел «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом городского округа город Орел и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, **администрация города Орла постановляет:**

1. Внести в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программе города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла М.В. Родштейн.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от «18» августа 2025 г. № 4661

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» (далее – АИП) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  МБОУ-школа №53 г. Орла |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»  Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы (приложение к паспорту  муниципальной программы города Орла  «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы») | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры;  Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования;  Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры;  Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования. |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.  2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.  3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.  4. Сокращение объемов незавершенного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 18 478 494,32336 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 12 698 707,98375 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 849 249,56423 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 1 849 231,37538 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 81 305,4 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 1 410 819,48806 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета –907 637,09281 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 414 979,46822 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 88 202,92703 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 4 522 609,03018 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 3 453 335,30336 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 796 347,085449 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 247 135,84134 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 25 790,80000 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 4 389 525,77479 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 3 660 394,11117 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 636 513,58542 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 65 537,77820 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 27 080,30000 тыс. рублей.  В 2027 году объем финансирования - в сумме 4 987 910,18376 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 3 573 855,97231 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 274 473,75442 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 111 146,15703 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 28 434,30000 тыс. рублей.  В 2028 году объем финансирования - в сумме 3 167 629,84658 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 1 103 485,50410 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 726 935,67069 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 1 337 208,67179 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

Приложение к Паспорту   
муниципальной программы города Орла  
«Адресная инвестиционная программа   
на 2024 - 2028 годы»

от «18» августа 2025 г. № 4661

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объемы финансирования, всего, тыс. руб.** | **Объём финансового обеспечения программы** | | | | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов»** | **Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла/ Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»/ Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»** | **2024** | **2028** | **(усл.ед.;км;м³/сут;м²)** | **18 478 494,32336** | **1 410 819,48806** | **4 522 609,03018** | **4 389 525,77479** | **4 987 910,18376** | **3 167 629,84658** |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **12 698 707,98375** | **907 637,09281** | **3 453 335,30336** | **3 660 394,11117** | **3 573 855,97231** | **1 103 485,50410** |
| 4 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **3 849 249,56423** | **414 979,46822** | **796 347,08549** | **636 513,58542** | **1 274 473,75442** | **726 935,67069** |
| 5 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 849 231,37538** | **88 202,92703** | **247 135,84134** | **65 537,77820** | **111 146,15703** | **1 337 208,67179** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **25 790,80000** | **27 080,30000** | **28 434,30000** | **0,00000** |
| 7 | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ***1. Основное мероприятие 1 Программы – Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры*** |  |  |  | ( усл. ед.; км) | **3 069 090,59883** | **285 095,75992** | **419 158,89102** | **644 506,11789** | **1 120 329,83000** | **600 000,00000** |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **739 883,24171** | **14 351,67778** | **0,00000** | **117 546,29578** | **607 985,26814** | **0,00000** |
| 11 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 266 953,30665** | **257 416,62705** | **407 543,57905** | **506 851,83578** | **501 141,26477** | **594 000,00000** |
| 12 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **62 254,05048** | **13 327,45509** | **11 615,31197** | **20 107,98633** | **11 203,29708** | **6 000,00000** |
| 13 | **1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **3 229,00000** | **3 229,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **3 067,55000** | 3 067,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **161,45000** | 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | **1.2. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап – строительство улично-дорожной сети)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **11 км** | **1 100 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **500 000,00000** | **600 000,00000** |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 089 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 000,00000 | 594 000,00000 |
| 22 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 6 000,00000 |
| 23 | **1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **3,33127 км** | **245 382,83000** | **0,00000** | **0,00000** | **119 932,96000** | **125 449,87000** | **0,00000** |
| 24 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **240 499,71513** | 0,00000 | 0,00000 | 117 546,29578 | 122 953,41935 | 0,00000 |
| 26 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 429,28895** | 0,00000 | 0,00000 | 1 187,33578 | 1 241,95317 | 0,00000 |
| 27 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 453,82592** | 0,00000 | 0,00000 | 1 199,32844 | 1 254,49748 | 0,00000 |
| 28 | **1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1,672 км** | **677 879,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **183 000,00000** | **494 879,96000** | **0,00000** |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **485 031,84880** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 031,84880 | 0,00000 |
| 31 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **186 069,31160** | 0,00000 | 0,00000 | 181 170,00000 | 4 899,31160 | 0,00000 |
| 32 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 778,79960** | 0,00000 | 0,00000 | 1 830,00000 | 4 948,79960 | 0,00000 |
| 33 | **1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **0,855 км** | **164 716,03239** | **28 292,55844** | **136 423,47395** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 34 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **163 052,40046** | 28 006,80360 | 135 045,59686 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 663,63193** | 285,75484 | 1 377,87709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | **1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1,831 км** | **57 765,84083** | **29 691,64077** | **28 074,20006** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **14 351,67778** | 14 351,67778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **40 957,97760** | 13 166,08835 | 27 791,88925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 456,18545** | 2 173,87464 | 282,31081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | **1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **усл.ед.** | **4 655,00000** | **4 655,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **4 422,25000** | 4 422,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **232,75000** | 232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | **1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)»** | **МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1,253 км** | **505 733,32403** | **0,00000** | **178 897,00824** | **326 836,31579** | **0,00000** | **0,00000** |
| 49 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **480 446,65783** | 0,00000 | 169 952,15783 | 310 494,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **25 286,66620** | 0,00000 | 8 944,85041 | 16 341,81579 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | **1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **0,18 км** | **280 310,98000** | **210 862,56071** | **69 448,41929** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 54 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **277 507,87020** | 208 753,93510 | 68 753,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 803,10980** | 2 108,62561 | 694,48419 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | **1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2023** | **1 усл. ед.** | **8 365,00000** | **8 365,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **8 365,00000** | 8 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | **1.11. Проектирование строительства объекта «Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла» (1 этап строительства) Вариант 2.** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2024 | 2025 | **1 усл. ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 64 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | **1.12. Выполнение работ по подготовке обоснований инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта «Строительство автомобильной дороги для обеспечения дополнительного выезда из микрорайона № 6 в Северном районе»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2025 | 2026 | 1 усл. ед. | **10 526,31579** | **0,00000** | **3 157,89474** | **7 368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 000,00000** | 0,00000 | 3 000,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **526,31579** | 0,00000 | 157,89474 | 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74 | **1.13. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Игнатова г.Орла до ул. Садовая в д. Жилина Орловского муниципального округа»** | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2026 | 1 усл. ед. | **10 526,31579** | **0,00000** | **3 157,89474** | **7 368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| 75 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 000,00000** | 0,00000 | 3 000,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **526,31579** | 0,00000 | 157,89474 | 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79 | ***2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м³/сут;км)** | **8 902 226,33354** | **575 811,32164** | **3 213 867,78110** | **3 341 468,83690** | **1 101 573,37732** | **669 505,01658** |
| 80 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **7 731 519,87013** | **553 036,21503** | **3 032 749,39000** | **3 247 444,19039** | **523 359,35911** | **374 930,71561** |
| 82 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **760 563,44712** | **16 487,73958** | **109 196,72286** | **32 539,65815** | **531 340,70443** | **70 998,62210** |
| 83 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **328 837,61628** | **6 287,36703** | **46 130,86824** | **34 404,68837** | **18 439,01378** | **223 575,67887** |
| 84 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **25 790,80000** | **27 080,30000** | **28 434,30000** | **0,00000** |
| 85 | **2.1. «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2025** | 324 м3/сут | **13 390,83803** | **3 749,40662** | **9 641,43141** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 86 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **12 871,15044** | 3 711,79060 | 9 159,35984 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **519,68759** | 37,61602 | 482,07157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90 | **2.2. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2028** | **5500 м³/сут** | **271 688,74943** | **0,00000** | **0,00000** | **79 219,04062** | **79 182,44223** | **113 287,26658** |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **266 254,97444** | 0,00000 | 0,00000 | 77 634,65981 | 77 598,79339 | 111 021,52125 |
| 93 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 716,88749** | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 94 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 716,88749** | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 95 | **2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Консервация объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **723,33300** | **0,00000** | **723,33300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 96 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **723,33300** | 0,00000 | 723,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100 | **2.4. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 415,00000** | **4 415,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 101 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 103 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 104 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 415,00000** | 4 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105 | **2.5. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап – строительство сетей газоснабжения)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **13 км** | **193 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **193 000,00000** | **0,00000** |
| 106 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **191 070,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 070,00000 | 0,00000 |
| 109 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 930,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 930,00000 | 0,00000 |
| 110 | **2.6. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2025** | **5,16 км** | **22 901,60609** | **13 460,70399** | **9 440,90210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 111 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **21 736,58607** | 12 775,94898 | 8 960,63709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 165,02002** | 684,75501 | 480,26501 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115 | **2.7. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **4,1555 км** | **107 818,84000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 082,00000** | **70 736,84000** |
| 116 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **102 427,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 227,90000 | 67 200,00000 |
| 119 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 390,94000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 854,10000 | 3 536,84000 |
| 120 | **2.8. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2027** | **2,5507 км** | **1 078 573,00043** | **0,00000** | **135 057,23906** | **330 316,39628** | **613 199,36509** | **0,00000** |
| 121 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **762 927,13572** | 0,00000 | 132 369,60000 | 323 743,10000 | 306 814,43572 | 0,00000 |
| 123 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **304 860,13470** | 0,00000 | 1 337,06667 | 3 270,13232 | 300 252,93571 | 0,00000 |
| 124 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 785,73001** | 0,00000 | 1 350,57239 | 3 303,16396 | 6 131,99366 | 0,00000 |
| 125 | **2.9. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 126 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **720 436,02058** | 0,00000 | 0,00000 | 720 436,02058 | 0,00000 | 0,00000 |
| 128 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **7 277,13152** | 0,00000 | 0,00000 | 7 277,13152 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 350,63790** | 0,00000 | 0,00000 | 7 350,63790 | 0,00000 | 0,00000 |
| 130 | **2.10. Разработка проектной документации по строительству объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 985,00000** | **0,00000** | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 131 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 134 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 985,00000** | 0,00000 | 5 985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 135 | **2.11. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 136 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 138 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 139 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 140 | **2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 141 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 143 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 144 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 145 | **2.13. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 146 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 148 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 149 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 150 | **2.14. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **18000 м3/сут.** | **269 267,62000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **269 267,62000** |
| 151 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **263 909,19436** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 263 909,19436 |
| 153 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 665,74944** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 665,74944 |
| 154 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 692,67620** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 692,67620 |
| 155 | **2.15. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **1,62 км** | **216 213,29000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 216 213,29000 |
| 156 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 158 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **216 213,29000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216 213,29000 |
| 160 | **2.16. Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, «Станция аэрации»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2027** | **133 тыс. м3/сут** | **5 257 506,53000** | **0,00000** | **2 888 527,35000** | **2 195 869,61000** | **173 109,57000** | **0,00000** |
| 161 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **2 944 714,22000** | 0,00000 | 2 805 768,09000 | 2 125 630,41000 | 138 946,13000 | 0,00000 |
| 163 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **53 281,70820** | 0,00000 | 28 083,46000 | 21 200,20390 | 3 998,04430 | 0,00000 |
| 164 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **52 574,79180** | 0,00000 | 28 885,00000 | 21 958,69610 | 1 731,09570 | 0,00000 |
| 165 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | 0,00000 | 25 790,80000 | 27 080,30000 | 28 434,30000 | 0,00000 |
| 166 | **2.17. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **200,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 167 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 169 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 170 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **200,00000** | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 171 | **2.18. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **8,01 км** | **553 036,21503** | **553 036,21503** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 172 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **553 036,21503** | 553 036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 176 | **2.19. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 177 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 179 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181 | **2.20. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | 1 усл. ед. | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 182 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 184 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **250,00000** | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 186 | **2.21. Строительство канализационной сети в районе ул. Силикатной** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** |  | **699,99600** | **699,99600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 187 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 190 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **699,99600** | 699,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 191 | **2.22. «Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст.» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | 4715,5 м | **87 361,29566** | **0,00000** | **87 361,29566** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 192 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **56 784,80000** | 0,00000 | 56 784,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **26 208,43088** | 0,00000 | 26 208,43088 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 368,06478** | 0,00000 | 4 368,06478 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196 | **2.23. «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | 145,55 м² | **77 131,22987** | **0,00000** | 77 131,22987 | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 197 | в том числе: |  |  |  |  | **0,00000** |  |  |  |  |  |
| 198 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **37 826,90000** | 0,00000 | 37 826,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 199 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **35 447,76838** | 0,00000 | 35 447,76838 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 200 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 856,56149** | 0,00000 | 3 856,56149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 201 | ***3. Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования*** |  |  |  | **(усл.ед.; мест)** | **739 881,42000** | **0,00000** | **12 140,00000** | **3 900,00000** | **598 000,00000** | **125 841,42000** |
| 202 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **710 700,48849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **592 050,00000** | **118 650,48849** |
| 204 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **4 173,48858** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 975,00000** | **1 198,48858** |
| 205 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **25 007,44292** | **0,00000** | **12 140,00000** | **3 900,00000** | **2 975,00000** | **5 992,44292** |
| 206 | **3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 000,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 207 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 000,00000** | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 211 | **3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **80 мест** | **125 841,42000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **125 841,42000** |
| 212 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **118 650,48849** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 650,48849 |
| 214 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 198,48858** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,48858 |
| 215 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 992,44292** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 992,44292 |
| 216 | **3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 217 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 219 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 220 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 221 | **3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 222 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 224 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 225 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 226 | **3.5. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 227 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **150 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 229 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 230 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 231 | **3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 232 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 234 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 235 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 236 | **3.7. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 237 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **150 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 239 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 240 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 241 | **3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 300,00000** | **0,00000** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 242 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 244 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 245 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 300,00000** | 0,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 246 | **3.9. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **145 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **145 000,00000** | **0,00000** |
| 247 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **143 550,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 550,00000 | 0,00000 |
| 249 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **725,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
| 250 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **725,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
| 251 | **3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 940,00000** | **0,00000** | **1 940,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 252 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 254 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 255 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 940,00000** | 0,00000 | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 256 | **3.11. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 257 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **148 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148 500,00000 | 0,00000 |
| 259 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 260 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **750,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 261 | **3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 262 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 264 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 265 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 266 | ***4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м²)** | **5 371 410,18963** | **543 600,83895** | **875 198,35807** | **399 050,82000** | **1 781 276,76261** | **1 772 283,41000** |
| 267 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **3 255 086,10969** | **340 249,20000** | **420 585,91336** | **295 403,62500** | **1 588 943,07133** | **609 904,30000** |
| 269 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **708 083,88860** | **141 075,10159** | **279 606,78358** | **97 122,09150** | **129 541,35193** | **60 738,56000** |
| 270 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 408 240,19134** | **62 276,53736** | **175 005,66113** | **6 525,10350** | **62 792,33935** | **1 101 640,55000** |
| 271 | **4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла МБОУ-школа №53 г. Орла** | **2022** | **2025** | **1225 учащихся** | **80 882,92678** | **68 182,92678** | **12 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 272 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 274 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **27 670,09231** | 27 670,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 275 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **50 000,00000** | 37 000,00000 | 12 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 276 | **4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2025** | **1 усл. ед.** | **10 805,86000** | **0,00000** | **10 805,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 277 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 279 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 280 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 805,86000** | 0,00000 | 10 805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 281 | **4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **500 учащихся** | **1 084 154,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 084 154,08000** |
| 282 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 284 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 285 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 084 154,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 084 154,08000 |
| 286 | **4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 020,75000** | **0,00000** | **5 020,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 287 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 289 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 290 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 020,75000** | 0,00000 | 5 020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 291 | **4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **480 учащихся** | **915 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **492 500,00000** | **423 000,00000** |
| 292 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **823 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443 250,00000 | 380 700,00000 |
| 294 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **82 395,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 325,00000 | 38 070,00000 |
| 295 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 155,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 925,00000 | 4 230,00000 |
| 296 | **4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта «МБОУ - СОШ № 50 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2025** | **1 усл. ед.** | **4 854,50070** | **0,00000** | **4 854,50070** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 297 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 299 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 300 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 854,50070** | 0,00000 | 4 854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 301 | **4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **7036,3 м2** | **248 000,00000** | **157 994,00134** | **90 005,99866** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 302 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 304 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **121 387,39371** | 36 677,90127 | 84 709,49244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 305 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 196,20629** | 7 899,70007 | 5 296,50622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 306 | **4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **6897,1 м2** | **237 018,18454** | **167 058,40897** | **69 959,77557** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 307 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 309 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **109 465,47000** | 45 289,08852 | 64 176,38148 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 310 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 136,31454** | 8 352,92045 | 5 783,39409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 311 | **4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 312 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 314 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **95 630,15400** | 0,00000 | 0,00000 | 95 630,15400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 315 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 033,16600** | 0,00000 | 0,00000 | 5 033,16600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 316 | **4.10. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **10499,1 м2** | **222 312,01863** | **152 478,33633** | **69 833,68230** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 317 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 319 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **97 780,01767** | 31 438,01949 | 66 341,99818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 320 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 115,60096** | 7 623,91684 | 3 491,68412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 321 | **4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3707,00 м2** | **158 802,69546** | **0,00000** | **158 802,69546** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 322 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **137 284,92930** | 0,00000 | 137 284,92930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 324 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **13 577,63115** | 0,00000 | 13 577,63115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 325 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 940,13500** | 0,00000 | 7 940,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 326 | **4.12. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **6192,7 м2** | **196 456,89438** | **0,00000** | **196 456,89438** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 327 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **169 836,98405** | 0,00000 | 169 836,98405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 329 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **16 797,06532** | 0,00000 | 16 797,06532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 330 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 822,84500** | 0,00000 | 9 822,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 331 | **4.13. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3547,4 м2** | **155 229,70000** | **0,00000** | **155 229,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 332 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 464,00000** | 0,00000 | 113 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 334 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **34 004,21500** | 0,00000 | 34 004,21500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 335 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 761,48500** | 0,00000 | 7 761,48500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 336 | **4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 500,00000** | **0,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 337 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 339 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 340 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 500,00000** | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 341 | **4.15. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **6180,0 м2** | **298 387,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **298 387,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 342 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **295 403,62500** | 0,00000 | 0,00000 | 295 403,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 344 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 491,93750** | 0,00000 | 0,00000 | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 345 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 491,93750** | 0,00000 | 0,00000 | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 346 | **4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 595,00000** | **0,00000** | **1 595,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 347 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 349 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 350 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 595,00000** | 0,00000 | 1 595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 351 | **4.17. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **4237,0 м2** | **199 034,09884** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **199 034,09884** | **0,00000** |
| 352 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **172 064,97237** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 064,97237 | 0,00000 |
| 354 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **17 017,41583** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 017,41583 | 0,00000 |
| 355 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 951,70494** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 951,70494 | 0,00000 |
| 356 | **4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 750,00000** | **0,00000** | **1 750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 357 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 359 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 360 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 750,00000** | 0,00000 | 1 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 361 | **4.19. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **3651,0 м2** | **148 591,47702** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **148 591,47702** | **0,00000** |
| 362 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **128 457,32735** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128 457,32735 | 0,00000 |
| 364 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **12 704,57157** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 704,57157 | 0,00000 |
| 365 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 429,57385** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 429,57385 | 0,00000 |
| 366 | **4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 030,00000** | **0,00000** |
| 367 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 369 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 370 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 030,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 030,00000 | 0,00000 |
| 371 | **4.21. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **4400,0 м2** | **265 129,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **265 129,33000** |
| 372 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **229 204,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229 204,30000 |
| 374 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **22 668,56000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 668,56000 |
| 375 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 256,47000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 256,47000 |
| 376 | **4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 558,00000** | **0,00000** | **1 558,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 377 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 379 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 380 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 558,00000** | 0,00000 | 1 558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 381 | **4.23. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | 1 усл. ед. | **209 969,21124** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **209 969,21124** | **0,00000** |
| 382 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **181 518,37671** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181 518,37671 | 0,00000 |
| 384 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **17 952,36796** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 952,36796 | 0,00000 |
| 385 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 498,46056** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 498,46056 | 0,00000 |
| 386 | **4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 387 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 389 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 390 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 391 | **4.25. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **298 152,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **298 152,00000** | **0,00000** |
| 392 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **257 752,39490** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257 752,39490 | 0,00000 |
| 394 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **25 491,99657** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 491,99657 | 0,00000 |
| 395 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 907,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 907,60000 | 0,00000 |
| 396 | **4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 397 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 399 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 400 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 401 | **4.27. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **220 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **220 000,00000** | **0,00000** |
| 402 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **198 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198 000,00000 | 0,00000 |
| 404 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 405 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 406 | **4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 407 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 409 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 410 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 411 | **4.29. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **210 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **210 000,00000** | **0,00000** |
| 412 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **207 900,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207 900,00000 | 0,00000 |
| 414 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 050,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 |
| 415 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 050,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 |
| 416 | **4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 417 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 419 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 420 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 421 | **4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 422 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 424 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 425 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 426 | **4.32. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла», «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла», «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл.ед.** | **600,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 427 | **Прохождение государственной экспертизы** |  |  |  |  | **825,50100** | **0,00000** | **825,50100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 428 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 430 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 431 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 425,50100** | 0,00000 | 1 425,50100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 432 | **4.33. Благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **34 210,00000** | **0,00000** | 34 210,00000 | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 433 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 435 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 436 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **34 210,00000** | 0,00000 | 34 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 437 | **4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **23 275,86000** | **0,00000** | **23 275,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 438 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 440 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 441 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **23 275,86000** | 0,00000 | 23 275,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 442 | **4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **25 064,14000** | **0,00000** | **25 064,14000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 443 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 445 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 446 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **25 064,14000** | 0,00000 | 25 064,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 447 | **4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта** | **Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла** | **2024** | **2024** | 14 усл.ед. | **1 400,00000** | **1 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 448 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 450 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 451 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 400,00000** | 1 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 452 | ***5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования*** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **(усл.ед.;м²)** | **395 285,78137** | **6 311,56755** | **2 244,00000** | **0,00000** | **386 730,21382** | **0,00000** |
| 453 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **261 518,27373** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **261 518,27373** | **0,00000** |
| 455 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **109 475,43329** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **109 475,43329** | **0,00000** |
| 456 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **24 292,07435** | **6 311,56755** | **2 244,00000** | **0,00000** | **15 736,50680** | **0,00000** |
| 457 | **5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 496,89542** | **4 496,89542** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 458 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 460 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 461 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 496,89542** | 4 496,89542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 462 | **5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **2371,8 м2** | **127 397,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **127 397,08000** | **0,00000** |
| 463 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **110 134,78000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 134,78000 | 0,00000 |
| 465 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 892,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 892,45000 | 0,00000 |
| 466 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 369,85000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 369,85000 | 0,00000 |
| 467 | **5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **876,76532** | **876,76532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 468 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 470 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 471 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **876,76532** | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 472 | **5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 473 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **82 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,00000 | 0,00000 |
| 475 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **6 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 300,00000 | 0,00000 |
| 476 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **900,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 |
| 477 | **5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **937,90681** | **937,90681** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 478 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 480 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 481 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **937,90681** | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 482 | **5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **79 333,13609** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **79 333,13609** | **0,00000** |
| 483 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **68 583,49373** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 583,49373 | 0,00000 |
| 485 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **6 782,98329** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 782,98329 | 0,00000 |
| 486 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 966,65680** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 966,65680 | 0,00000 |
| 487 | **5.7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **2 244,00000** | **0,00000** | **2 244,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 488 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 490 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 491 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 244,00000** | 0,00000 | 2 244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 492 | **5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 493 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 495 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **85 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 496 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
| 497 | **6. *Основное мероприятие 6 Программы – Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство*** |  | **2026** | **2027** | **1 усл.ед.** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 498 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 500 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 501 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **600,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 502 | **6.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1 усл.ед.** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 503 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 505 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 506 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **600,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 502 | **6.2. «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1 усл.ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 503 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 505 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 506 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев