Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 г. N 4849

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЛА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 07.03.2014 [N 825](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=31390&dst=100005), от 17.03.2015 [N 893](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=36347&dst=100005), от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100010),от 13.03.2017 [N 880](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=48640&dst=100005), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100005), от 30.11.2023 [N 6370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461085&dst=103283) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования и поэтапного перехода к формированию бюджета города Орла на основе муниципальных программ постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#P37) разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Орла согласно приложению.

2. Возложить методическое руководство и координацию разработки муниципальных целевых программ города Орла на управление экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова).

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100011), от 30.11.2023 [N 6370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100006))

3. Структурным подразделениям администрации города Орла, являющимся разработчиками действующих долгосрочных целевых программ, в срок до 31 декабря 2013 года привести вышеуказанные программы в соответствие с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета города Орла, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

5. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=28596) Администрации города Орла от 3 декабря 2012 года N 4105 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Орла" признать утратившим силу с 1 января 2014 года.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100012), от 30.11.2023 [N 6370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100007))

Глава администрации города Орла

М.Ю.БЕРНИКОВ

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 28 октября 2013 г. N 4849

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЛА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 07.03.2014 [N 825](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=31390&dst=100005), от 17.03.2015 [N 893](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=36347&dst=100005), от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013),от 13.03.2017 [N 880](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=48640&dst=100005), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100005), от 30.11.2023 [N 6370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100008)) |  |

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципального управления, обеспечивающих в пределах полномочий органов местного самоуправления города Орла достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития города Орла.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100015) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465)

1.3. Основные параметры муниципальной программы - цель, задачи, показатели эффективности реализации (далее - целевые показатели, показатели).

1.4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

а) наличие долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

б) наличие у участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

в) установление для муниципальных программ измеримых (конечных и непосредственных) результатов их реализации;

г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.5. Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия, реализуемые структурными подразделениями администрации города Орла (далее - подпрограммы).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100009) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

1.5.1. Деление муниципальной программы на основные мероприятия муниципальной программы и подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5.2. Основное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы.

1.6. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Структура подпрограммы и требования к содержанию ее разделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию разделов муниципальных программ, установленным Методическими [рекомендациями](#P327) по разработке муниципальных программ согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - методические рекомендации).

1.6.1. Основное мероприятие подпрограммы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=48640&dst=100005) Администрации города Орла от 13.03.2017 N 880)

Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100010) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

1.8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации города Орла - главным распорядителем средств бюджета города Орла, либо иным структурным подразделением администрации города Орла, определенным главой администрации города Орла в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно со структурными подразделениями администрации города Орла, иными главными распорядителями средств бюджета города Орла - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.8.1. Ответственный исполнитель реализует следующие функции:

- разрабатывает муниципальную программу и определяет соисполнителей муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- организует процесс согласования и внесения в установленном порядке на рассмотрение главе администрации города Орла проекта муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и осуществляет подготовку соответствующего отчета.

1.8.2. Соисполнители муниципальной программы реализуют следующие функции:

- участвуют в разработке муниципальной программы и формировании перечня мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в пределах своей компетенции;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100010) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

- координируют деятельность непосредственных исполнителей мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в пределах своей компетенции;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100010) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

- представляют ответственному исполнителю в установленный им срок отчеты о ходе реализации мероприятий и подпрограмм муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

- представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Орла.

II. Основания и этапы разработки муниципальных программ

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими [рекомендациями](#P327) на основании Перечня муниципальных программ города Орла, утверждаемого постановлением администрации города Орла.

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического развития администрации города Орла на основании решений главы администрации города Орла и предложений структурных подразделений администрации города Орла. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановлением Администрации города Орла до 15 июня текущего финансового года.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 17.03.2015 [N 893](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=36347&dst=100005), от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006))

Срок разработки муниципальных программ устанавливается постановлением Администрации города Орла об утверждении Перечня муниципальных программ.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=31390&dst=100006) Администрации города Орла от 07.03.2014 N 825)

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

в) исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=31390&dst=100008) Администрации города Орла от 07.03.2014 N 825.

2.3. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями, направляется в финансовое управление администрации города Орла для дачи заключения о возможности бюджета города Орла нести расходы в соответствии с заявленными объемами финансирования программы.

(п. 2.3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100007) Администрации города Орла от 01.06.2022 N 3093)

2.4. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100018) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465.

2.4. После получения положительного заключения финансового управления администрации города Орла проект программы направляется в управление экономического развития администрации города Орла для дачи заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы и ее структуре.

(п. 2.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100009) Администрации города Орла от 01.06.2022 N 3093)

2.5. Финансовое управление администрации города Орла и управление экономического развития администрации города Орла готовят заключения на проект муниципальной программы в течение не более 7 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100011) Администрации города Орла от 01.06.2022 N 3093)

2.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет согласованный проект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату города Орла для проведения экспертизы. Контрольно-счетная палата города Орла проводит экспертизу в течение 15 рабочих дней с момента получения проекта Программы.

Одновременно с проектом муниципальной программы в Контрольно-счетную палату города Орла ответственный исполнитель направляет пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование муниципальной программы, содержащее обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию муниципальной программы, заключения финансового управления администрации города Орла и управления экономического развития администрации города Орла.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 07.03.2014 [N 825](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=31390&dst=100007), от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100013))

2.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития города Орла на среднесрочный период.

2.8. В течение 3 рабочих дней после получения положительных заключений в соответствии с [п. 2.3](#P95) настоящего Порядка ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном Интернет-портале администрации города Орла (далее - официальный сайт) в целях его общественного обсуждения.

Одновременно с размещением проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация: срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, контактные данные и официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя, по которым направляются замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 7 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.

(п. 2.8 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100021) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465)

2.9. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель дорабатывает его с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности либо оставляет без изменений (с обоснованием). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения его общественного обсуждения, не учитываются.

(п. 2.9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100024) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465)

2.10. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Орла.

(п. 2.10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100025) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465)

2.11. Не позднее 5 календарных дней с даты утверждения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) ответственный исполнитель направляет в управление экономического развития администрации города Орла заверенную копию постановления администрации города Орла об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу), а также документ в формате doc на электронном носителе для регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

(п. 2.11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100026) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006) Администрации города Орла от 01.06.2022 N 3093)

III. Финансовое обеспечение муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Орла осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Орла (далее - бюджетные ассигнования). Распределение средств бюджета города Орла на реализацию муниципальных программ утверждается решением Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете города Орла на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).

3.2. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

3.3. К реализации муниципальной программы могут быть привлечены средства областного бюджета, внебюджетные источники.

3.4. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100011) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370.

[3.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100011). Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной год и плановый период осуществляется в соответствии с порядком составления бюджета города Орла на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым постановлением администрации города Орла.

[3.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100011). Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Орла в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением администрации города Орла в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100014))

IV. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

4.2. Ответственный исполнитель ежегодно уточняет состав и объемы финансирования программных мероприятий в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы подлежат приведению ответственным исполнителем в соответствие с решением о бюджете в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы финансирования мероприятий муниципальной программы.

4.4. Внесение изменений в действующие муниципальные программы утверждается постановлением администрации города Орла и осуществляется ответственным исполнителем в порядке, предусмотренном в [п. п. 2.3](#P95) - [2.9 главы II](#P109) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100020) Администрации города Орла от 03.06.2016 N 2465)

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект постановления администрации города Орла о внесении изменений в действующую муниципальную программу в Контрольно-счетную палату города Орла для проведения экспертизы. Одновременно с проектом постановления Администрации города Орла о внесении изменений в действующую муниципальную программу ответственный исполнитель направляет в Контрольно-счетную палату города Орла пояснительную записку с описанием причин, повлекших вносимые изменения, финансово-экономическое обоснование изменений муниципальной программы, заключения финансового управления администрации города Орла и управления экономического развития администрации города Орла, касающиеся вносимых изменений.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100013))

Абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100012) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370.

4.5. Для мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в управление экономического развития администрации города Орла:

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006))

4.5.1. ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы, включая информацию:

- об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период;

- о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100010) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

- о факторах, повлиявших в отчетном периоде на ход реализации муниципальной программы;

- о финансировании муниципальной программы.

4.5.2. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), проведенной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы ([раздел V](#P170) Порядка).

4.5.3. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации города Орла отчет о выполнении муниципальной программы и оценке эффективности за весь период ее реализации.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006))

4.6. Годовой отчет должен содержать:

- титульный лист (с указанием наименования муниципальной программы; ответственного исполнителя; отчетной даты (отчетный год); отметку о согласовании с заместителем главы администрации города Орла, координирующим деятельность ответственного исполнителя (должность, подпись); подпись руководителя структурного подразделения администрации города Орла, являющегося ответственным исполнителем; данные непосредственного исполнителя годового отчета (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение N 2 к настоящему Порядку отсутствует. |  |

- сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы по форме приложения N 2 к настоящему Порядку;

- сведения о достижении значений показателей эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с [таблицами 1](#P181), [2 раздела V](#P222) Порядка;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с [таблицей 3 раздела V](#P299) Порядка;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных мероприятий и показателей эффективности;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.7. Проект годового отчета ответственный исполнитель в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации города Орла.

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006))

4.8. Управление экономического развития администрации города Орла ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе администрации города Орла Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

(в ред. Постановлений Администрации города Орла от 03.06.2016 [N 2465](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=43793&dst=100013), от 01.06.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80960&dst=100006))

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100013) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

д) проект распоряжения администрации города Орла о результатах исполнения муниципальных программ в отчетном году, который может содержать указания об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных муниципальных программ; о продлении срока реализации муниципальных программ (не более чем на один год); о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

4.9. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

V. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по достигнутым значениям целевых индикаторов в соответствии с [таблицей 1](#P181).

Оценка целевых индикаторов основана на балльном принципе. Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл:

- при выполнении планового значения целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении планового значения целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процентный пункт перевыполнения;

- при недостижении планового значения целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процентный пункт невыполнения.

Таблица 1

Достижение значений целевых индикаторов

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. Изм. | Значение целевого индикатора |
| план | факт | % выполнения | оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 2 и т.д. |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | х | х | х |  |

[Таблица 1](#P181) подлежит заполнению ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной программы.

Динамика значений целевых индикаторов по годам реализации муниципальной программы отражается в [таблице 2](#P222).

[Таблица 2](#P222) подлежит заполнению ежегодно, начиная со второго года реализации муниципальной программы.

Таблица 2

Динамика значений целевых индикаторов

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Годы реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | Последующие годы ... | В целом за период реализации муниципальной программы |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  |

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является общая сумма баллов оценки целевых индикаторов в соответствии с [таблицей 3](#P299).

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка муниципальной программы в баллах | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по ее дальнейшей реализации |
| Положительное значение | Эффективность выше плановой | Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании |
| Ноль баллов | Эффективность на плановом уровне | Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Отрицательное значение | 1) Эффективность ниже плановой | В случае наличия объективных причин - реализация муниципальной программы признается удовлетворительной. Возможна корректировка финансирования |
| 2) муниципальная программа неэффективна | В случае отсутствия объективных причин - реализация муниципальной программы признается нецелесообразной. Предлагается досрочное прекращение реализации муниципальной программы. (Окончательное решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимает глава администрации города Орла) |

Приложение N 1

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

города Орла

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЛА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100014) Администрации города Орлаот 30.11.2023 N 6370) |  |

I. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке муниципальных программ (далее - методические рекомендации) определяют требования к структуре и содержанию муниципальных программ.

II. Структура муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. [паспорт](#P402) муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям;

2.1.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

а) раздел I "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы";

б) раздел II "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы";

в) раздел III "Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы";

г) раздел IV "Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации";

д) раздел V "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы";

2.1.3. приложения к текстовой части муниципальной программы (согласно [приложениям N 2](#P448), [N 3](#P569) к настоящим методическим рекомендациям);

2.1.4. подпрограммы муниципальной программы.

III. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы

[Паспорт](#P402) муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, цель должна быть измеримой, достижимой за период реализации муниципальной программы, соответствовать сфере реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы должны соответствовать данным, приведенным в разделе IV муниципальной программы. В данном разделе паспорта муниципальной программы указываются наименования показателей без их количественных значений.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города Орла указываются по муниципальной программе в целом, по подпрограммам, по годам реализации муниципальной программы. Справочно может быть указана прогнозная оценка планируемых к привлечению на реализацию мероприятий муниципальной программы средств областного бюджета и внебюджетных источников. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100014) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать данным, приведенным в разделе V муниципальной программы.

Паспортные данные должны полностью соответствовать данным, приведенным в остальных разделах муниципальной программы.

3.2. Раздел I "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы"

В разделе проводится анализ состояния сферы реализации муниципальной программы с выявлением основных проблем, делается прогноз развития сферы реализации муниципальной программы. Характеризуются социальные, финансово-экономические и прочие риски реализации муниципальной программы.

3.3. Раздел II "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы"

Приоритеты муниципальной политики определяются в соответствии с федеральными законами, законами Орловской области и муниципальными нормативными правовыми актами города Орла.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Достижение целей обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения целей реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3.4. Раздел III "Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы"

В разделе дается краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в целом; приводится обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм с указанием решаемых в рамках каждой подпрограммы задач муниципальной программы.

Приводится [Перечень](#P448) основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с указанием финансовых ресурсов в соответствии с приложением N 2 к настоящим методическим рекомендациям.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100015) Администрации города Орла от 30.11.2023 N 6370)

3.5. Раздел IV "Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации"

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, а при их отсутствии - рассчитываться по методикам, утвержденным в муниципальной программе;

максимально учитывать показатели, определенные [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387258) Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Если целевой показатель (индикатор) эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании данных государственного статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) единиц измерения (ОКЕИ).

[Сведения](#P569) о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представляются по форме приложения N 3 к настоящим методическим рекомендациям.

3.6. Раздел V "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы"

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы привести характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы.

Приводится анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер правового регулирования и управления рисками в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

3.7. Структура подпрограмм и требования к содержанию разделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию разделов муниципальных программ, установленным настоящими методическими рекомендациями.

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по разработке муниципальных программ

города Орла

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОРЛА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1;соисполнитель 2;... |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) | подпрограмма 1;подпрограмма 2;...основное мероприятие муниципальной программы 1;основное мероприятие муниципальной программы 2;... |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе:период 1 -... тыс. рублей;период 2 -... тыс. рублей;... |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по разработке муниципальных программ

города Орла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100016) Администрации города Орлаот 30.11.2023 N 6370) |  |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие муниципальной программы 1 |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие муниципальной программы 2 |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по разработке муниципальных программ

города Орла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93245&dst=100017) Администрации города Орлаот 30.11.2023 N 6370) |  |

 СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях эффективности реализации

 муниципальной программы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей эффективности |
| отчетный год (базовый) | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |

 Ответственный исполнитель муниципальной программы

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись