**Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции на территории города Орла в I полугодии 2025 года.**

I.Системные мероприятия, направленные на содействие развитию

конкурентной среды на территории города Орла.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение  I полугодие 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие мероприятия | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле | 2025 год | Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях Координационного совета | Управление экономического развития администрации города Орла | Организовано и проведено 3 заседания (2 очных и 1 заочное) Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле. |
| 1.2. | Актуализация перечня приоритетных и социально значимых рынков города Орла | 2025 год | Определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | Управление экономического развития администрации города Орла | Перечень приоритетных и социально значимых рынков города Орла оставлен без изменений. |
| 1.3. | Предоставление консультационных, информационных и иных услуг и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2025 год | Повышение финансовой и экономической грамотности и качества предоставляемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | В рамках консультационной поддержки для предпринимателей города в I полугодии 2025 году администрация города Орла на официальном сайте анонсировала 6 мероприятий, проводимых совместно с союзом «Торгово-промышленная палата», ИФНС России по г. Орлу, отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области и Орловского регионального отделения «Опора России». |
| 1.4. | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о существующих мерах государственной поддержки | 2025 год | Наличие в свободном доступе актуальной нормативно-правовой базы, информации о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | На официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» опубликованы нормативно-правовые документы о мерах поддержки СМП http://www.orel-adm.ru/ru/activity/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-gorode-orle/.  С целью повышения эффективности и привлечения потенциальных предпринимателей и субъектов МСП на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» размещены баннеры с логотипом регионального проекта «Про100Бизнес» и Центра «Мой бизнес».  В I полугодии 2025 году на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Трудовые отношения» размещена информация о мерах социальной поддержки на основании социального контракта.  Также активно распространяются буклеты с презентацией услуг и оказанием господдержки предпринимательства с целью сделать доступной информацию, которая позволит предпринимателям в городе Орле понятно и комфортно работать. Кроме этого информация о мерах социальной поддержки на основании социального контракта размещались на аккаунтах экономического управления в социальных сетях: VK. |
| 1.5. | Оказание муниципальной финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2025 год | Развитие сектора малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | По состоянию на 01.07.2025 в Перечне муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Орле» (далее – Перечень) числятся 14 помещений, общей площадью 1768,5 кв.м, и 4 земельных участка, общей площадью 2469,0 кв.м. Более половины помещений из Перечня, а именно, 9 помещений, общей площадью 617,10 кв.м., а также один земельный участок общей площадью 771,0 кв.м. переданы в арендное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.  В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства разработаны и действуют Положения: «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг» и «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг». |
| 1.6. | Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям | 2025 год | Обеспечение равных условий получения поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла | Администрация города Орла активно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями города Орла, ежегодно оказывая им финансовую поддержку на основании постановления администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении положения о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – конкурс).  В 2025 году на проведение данного конкурса в бюджете города Орла было выделено 1 100 000 руб.  В связи с разработкой нормативно-правовой базы объявление конкурса администрацией города Орла планируется во II полугодии 2025 года. |
| 1.7. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2025 год | Создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | В I полугодии 2025 года в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 4 нежилых муниципальных помещения общей площадью – 307,2 кв. м, в т. ч:  - общественной организации «Орловское областное общество потребителей»  - 16,6 кв. м;  - Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий – 88,7 кв. м;  - Орловскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» - 154,9 кв. м;  - некоммерческому партнерству «Медицинская палата Орловской области» -47,0 кв. м. |
| 1.8. | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности по содействию развитию конкуренции на территории города Орла | 2025 год | Информация, опубликованная в свободном доступе на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла  http://www.orel - adm.ru/ru/activity/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/ |
| 1.9 | Принятие мер по недопущению нарушений в области антимонопольного законодательства | 2025 год | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | Структурные подразделения администрации города Орла | Структурными подразделениями администрации города Орла во исполнение требований распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и постановления администрации города Орла от 22 ноября 2024 года №5744 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2025 год» локальные нормативные акты разрабатывались и исполнялись в соответствии с действующим законодательством. Рисков нарушения антимонопольного законодательства в локальных внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства не выявлено. Постановлением администрации города Орла от 22 ноября 2024 года №5744 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2025 год», подготовлен, доклад об антимонопольном комплаенсе администрации города Орла за 2024 год, рассмотрен на общественном совете и опубликован на официальном сайте администрации города Орла. |
| 2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | |
| 2.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Орла | 2025 год | Отсутствие в муниципальных нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Управление экономического развития администрации города Орла | В I полугодии 2025 году подготовлено и опубликовано 13 заключений по 13 проектам нормативно правовых актов в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия. |
| 3. | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов | 2025 год | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов на общую сумму 785 308 613,86 руб. |
| 3.2 | Увеличение количества (доли) конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2025 год | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок конкурентными способами на общую сумму 4 189 636 376,43 руб. |
| 3.3 | Оказание методической и консультативной помощи заказчикам города Орла, проведение семинаров и конференций совместно с представителями электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок | 2025 год | Повышение качества подготовки закупочной документации, недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок, сокращение количества жалоб, поступающих от участников закупки в ходе осуществления закупок, в том числе на ограничение конкуренции | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Проведено 2 обучающих вебинара с привлечением представителей электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок. |
| 4. | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | | | | |
| 4.1. | Разработка и утверждение Прогнозного [план](consultantplus://offline/ref=9E7E5649A8EE00DDC73EA2255C379D4A4110FC2AD3F660DA42AA616FBB23A7B23C541F0850C1698DA2321D74bBN)а (программы) приватизации муниципального имущества города Орла | ежегодно | Обеспечение равного доступа к информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Орла на 2025 год утвержден решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2024 года №59/0868-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2025 год».  Проведение торгов по продаже муниципального имущества осуществляется на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru торговая секция «Приватизация».  Информация о дате, сроке, условиях проведения торгов по продаже муниципального имущества размещается на сайтах www.orel-adm.ru, www.torgi.gov.ru/new.  В доходы бюджета города Орла за I полугодие 2025 года поступило 1561264,17 рублей, в т. ч. 52884,74 рублей от продажи автомобиля и 1508380,00 рублей от продажи 1 нежилого здания. |
| 4.2 | Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах в соответствии с Земельным Кодексом РФ | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Предоставление свободных земельных участков в собственность или аренду в соответствии с земельным законодательством осуществляется на торгах, проводимых в форме электронных аукционов. Извещение о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ, ГИС Торги не менее чем за десять рабочих дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.  В I полугодии 2025 года объявлено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. По результатам аукционов будут заключены договоры аренды земельных участков. |
| 4.3 | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков с использованием конкурентных способов | 2025 год | Недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки стоимости объектов недвижимости проводится в Единой информационной системе в сфере закупок.  В I полугодии 2025 года исполнителем указанных работ определен ООО «Группа компаний «АЗИРА» г. Тюмень, с которым заключен муниципальный контракт №51 от 01.04.2025.  Случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок не допускалось.  Исполнитель работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков определяется в соотвтствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с п. 4 части 1 ст. 93 данного закона заключен договор от 04.02.2025 № 1 на оказание услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, размера арендной платы за пользование земельными участками, (или) размера платы за установление публичного и (или) частного сервитута, убытков при изъятии земельных участков с оценщиком Кондратовым С.В. |
| 4.4 | Передача объектов муниципального имущества в социальной сфере в аренду или безвозмездное пользование на основании заключений городской комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью | 2025 год | Обеспечение и сохранение целевого использования объектов муниципального имущества в социальной сфере | Управление образования, спорта и физической культуры, управление культуры администрации города Орла | Городская комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, провела заседания. Заключены договоры по безвозмездному пользованию спортивных залов, учебных кабинетов и аренды пищеблоков ОУ, отдельных помещений. |

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

на приоритетных и социально значимых рынках города Орла

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение  I полугодие 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | |
| 1.1. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2025 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Частные организации участия не принимали. |
| 1.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки физическим и юридическим лицам, желающим организовать частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки физических и юридических лиц, создающих частные дошкольные организации | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Обращений о консультативной помощи от частных организаций не поступало. |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
| 2.1. | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | От частных организаций поступило 217 обращений о консультативной помощи. |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | |  |  |  | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 3.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 42 обращения об оказании информационно-методической и информационно-консультационной помощи поступило от частных организаций |
| 3.2. | Развитие технического творчества детей и молодежи через вовлечение в занятия региональных образовательных организаций «Созвездие Орла» и «Кванториум» | 2025 год | Увеличение количества детей, занимающихся техническим и инженерным творчеством, обеспечение поддержки научной, творческой активности | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 1344 обучающихся общеобразовательных организаций города Орла занимались в школьном технопарке «Кванториум»,  1343 - прошли обучение в региональном образовательном центре «Созвездие Орла». |
| 3.3. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2025 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 37037 обучающихся из 43 общеобразовательных организаций города Орла используют в образовательном процессе оборудование, полученное в рамках регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».  В 2024 году 6 общеобразовательных организаций города Орла получили оборудование в рамках регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».. |
| 3.4. | Организация участия обучающихся в мероприятиях (площадках) чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 2025 год | Развитие механизмов практико-ориентированного образования и обучения | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | В региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству Ворадскилс приняли участие 29 обучающихся. |
| 4. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 4.1. | Оказание информационно-консультационной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2025 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее - МБУ «ГОЦППМСП») взаимодействует с родительской общественностью, благотворительными организациями, организациями, занимающимися проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья.  Регулярное взаимодействие с представителями Центра детского развития благотворительного фонда «Вера и возрождение», Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», Орловского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) по вопросу объективной оценки создания специальных образовательных условий в школах города Орла, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  Предоставление консультативных услуг на базе МБУ «ГОЦППМСП» по вопросам развития и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, построения индивидуальных образовательных маршрутов (591 услуга). |
| 5. | Рынок услуг в сфере культуры | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение выставки-ярмарки ремёсел в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | Ежегодно 5 августа | Развитие и поддержка ремесленной деятельности и народно-художественных промыслов | Управление экономического развития администрации города Орла | В план размещения ярмарок на территории города Орла на 2024 год включена ярмарка - выставка современных и традиционных ремесел. Планируемые даты проведения: 3 - 05.08.2025 г. Место проведения: парк Победы |
| 5.2. | Информационное взаимодействие с организациями (в том числе частными) сферы культуры | 2025 год | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, с взаимодействием с негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некоммерческими организациями в сфере культуры | Управление культуры администрации города Орла | Организовано 47 культурно-досуговых мероприятия с взаимодействием негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некоммерческими организациями в сфере культуры. |
| 6. | Рынок розничной торговли | | | | |
| 6.1. | Мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2025 год | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в полгода. |
| 6.2. | Формирование и ведение торгового реестра объектов потребительского рынка города Орла | 2025 год | Обеспечение доступности информации о торговых объектах | Управление экономического развития администрации города Орла | Сформирован, актуализирован. |
| 6.3. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Орла | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Организованы специализированные тематические ярмарки, выставки-ярмарки, фестивали, в которых приняли участие более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства:  - в Новогодней тематической ярмарке – 25.12.2024 – 14.01.2025 на площади Ленина, ул. Ленина, ул. Максима Горького, 36 (аллея перед входом в «ГПКиО») - 11 субъектов, реализующих сувенирную продукцию, 14 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания, 2 субъекта, оказывающих развлекательные услуги;  - в специализированной тематической ярмарке «Широкая масленица» 02.03.2025 – 6 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания;  - в тематической ярмарке-выставке «Сделано в России. Выбираем Орловское!» 01.05.2025 – 24 субъекта, реализующих продовольственные товары, 8 субъектов, реализующих комнатные, садовые растения и посадочный материал; 29 субъектов, объединенных в арт-маркет, реализующих сувенирную продукцию;  - в фестивале Солдатской кухни и ярмарке в рамках празднования 80-летия Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 6 субъектов, реализующих продовольственные товары, оказывающих услуги общественного питания, 45 субъектов, реализующих сувенирную продукцию.  Кроме того, нестационарные торговые объекты Гильдии ремесленников города Орла размещаются на территории Центрального паркового комплекса города Орла в период проведения культурно-массовых мероприятий на основании соответствующих постановлений администрации города Орла. |
| 6.4. | Организация размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла путем проведения конкурентных процедур | 2025 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в квартал (по мере необходимости). Проведено 2 аукциона на право заключения договоров на размещение  нестационарных торговых объектов, заключены договоры на размещение объектов праздничной торговли, нестационарных кафе, на территории, примыкающей к стационарным предприятиям общественного питания |
| 6.7. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) информации о состоянии и развитии розничного рынка | 2025 год | Обеспечение информационной открытости о состоянии розничного рынка | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла |
| 6.8. | Организация мониторинга свободных торговых площадей на объектах потребительского рынка с публикацией этих данных в СМИ и на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | 2025 год | Создание условий для развития предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла |
| 7. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) сведений о деятельности и состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства города | 2025 год | Обеспечение равного доступа к информации о состоянии жилищно-коммунального комплекса города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу:  http://www.orel-adm.ru/ru/activity/zhkkh/ |
| 7.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2025 год | Привлечение в сферу жилищного хозяйства города субъектов предпринимательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в рамках которых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечиваются равные возможности. Информация о проведении открытых конкурсов размещается на официальном сайте РФ в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru |
| 8. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | |
| 8.1. | Разработка, утверждение и актуализация документа планирования регулярных перевозок в городе Орле | ежегодно | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке муниципальных регулярных перевозок пассажиров | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Постановление администрации города Орла от 20.12.2023 года №6811 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2024-2025 годы» |
| 8.2. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | 2025 год | Обеспечение свободного доступа к информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |
| 8.3. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) реестра маршрутов регулярных перевозок | 2025 год | Обеспечение свободного доступа субъектов рынка муниципальных перевозок к информации о действующих, измененных или отмененных маршрутах регулярных перевозок | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |

III. Целевые показатели развития конкуренции на социально

значимых и приоритетных рынках города Орла

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План на  2025 год | Фактическое исполнение  I полугодие 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | | | |
| 1.1. | Количество частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу | Ед. | Не менее 1 организации | 0 |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории города Орла, воспользовавшихся услугами по отдыху и оздоровлению детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 20,0 | 18% |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | |
| 3.1. | Количество частных образовательных организаций дополнительного образования, ед. | Ед. | 2 | 0 |
| 4. | Рынок услуг в сфере культуры | | | |
| 4.1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим периодом | Процент | 1,0 | В I полугодии 2025 года количество культурно – досуговых мероприятий составило 118: МАУК «КДЦ «Металлург» - 31; МБУК «ОГЦК» - 21; МАУК «ЦПК г. Орел» -62. |
| 5. | Рынок розничной торговли | | | |
| 5.1. | Минимальная обеспеченность населения площадью (количеством) торговых объектов на общее число жителей | Ед. | 1187 | 2194 |
| 5.2. | Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе, в год) | Ед. | 312 | 530 |
| 6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6.1. | Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Орла | Процент | 94 | Информация отсутствует |
| 6.2. | Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ед. | 1 | Телефонная линия диспетчерской службы, электронная форма обратной связи info@orel-adm.ru |
| 7. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | |
| 7.1. | Доля маршрутов регулярных перевозок города Орла, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городе Орле | Процент | 80 | 67,6 |