|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 14 января 2026г № 80 |
| --- | --- |

ПЛАН

первоочередных мероприятий города Орла по подготовке к проведению                                                            безаварийного пропуска весеннего половодья в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | # Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение состава и определение сроков готовности сил и средств (в том числе плавсредств) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации (далее - ЧС), связанные с пропуском весеннего затопления. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 16 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение списка жилых домов, попадающих в зоны возможного затопления, списка семей, проживающих в них, в том числе подлежащих эвакуации. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (Е.О. Овсянников, А.А. Жуковина, Ю.И. Головей, Н.Н. Персидский), управляющие компании и обслуживающие организации (по согласованию). | до 16 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций города Орла на период пропуска паводковых вод. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), спасательные службы и службы жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 16 февраля 2026 г. |
|  | Определение порядка сбора и передачи информации о прохождении весеннего половодья. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), МКУ «ЕДДС города Орла» (А.М. Ивочкин) | до 02 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения с расчетом привлечения сил и средств по сценариям максимального затопления. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), спасательные службы и службы жизнеобеспечения (по согласованию), управляющие компании и обслуживающие организации (по согласованию). | до 16 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения, имущества и материальных ценностей; порядок организации контроля за движением транспорта по маршрутам эвакуации. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (Т.Ю. Мискарян) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Разработка маршрутов движения пассажирского транспорта в случае затопления транспортных магистралей. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (Т.Ю. Мискарян) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Проверка запасов дезинфицирующих средств, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, доведение их до необходимых норм из расчета наиболее неблагоприятного сценария паводковой обстановки. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Проверка готовности пунктов временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления, порядок организации жизнеобеспечения: регистрации, отдыха, питания, санитарно-бытовых условий, оказания медицинской помощи, охраны общественного порядка. | - Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение объемов и состава запасов плавсредств, горюче-смазочных материалов, продовольствия, и предметов первой необходимости. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), Управление экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова), МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий весеннего половодья» под руководством Главного управления МЧС России по Орловской области. | Члены КЧС и ОПБ города Орла, управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 27 февраля 2026 г. |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ города Орла. | - Управление по безопасности администрации города Орла - (Е.В. Геращенко). | до 27 февраля 2026 г. |
|  | Определение перечня товарно-материальных ценностей, документации на объектах экономики, складах, стройплощадках, расположенных в зонах затопления; обеспечение их вывоза и охраны. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение состава оперативных групп города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (Е.О. Овсянников, А.А. Жуковина, Ю.И. Головей, Н.Н. Персидский), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения (по согласованию). | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Уточнение состава оперативных групп КЧС и ОПБ города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 02 марта 2026 г. |
|  | Уточнение списка, порядка оповещения КЧС и ОПБ города Орла, объектов экономики, руководящего состава, личного состава аварийных бригад. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Проверка готовности имеющихся систем оповещения населения о паводковом затоплении. | Центр технической эксплуатации телекоммуникаций в Брянской и Орловской областях филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МКУ «ЕДДС города Орла» (А.М. Ивочкин) | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Проведение в образовательных учреждениях города организационно - разъяснительных мероприятий по охране жизни и здоровья детей в период весеннего паводка. | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (А.И. Сергеева) | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод. | # Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла # (Н.С. Митряев), # МКУ «ОМЗ г. Орла» # (И.И. Филькин) | до 17 февраля 2026 г. |
|  | В службах жизнеобеспечения, на объектах, попадающих в зоны возможного затопления, создание необходимых запасов запорной арматуры, инструмента, подручного материала. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию) | до 17 февраля 2026 г. |
|  | Запросить в Департаменте здравоохранения Орловской области поименный учет хронических больных, беременных женщин, проживающих в зонах возможного затопления, с целью их своевременной госпитализации, а также количество дополнительной коечной сети до наступления половодья. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 10 февраля 2026 г. |
|  | Организация взаимодействия с Орловским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с целью контроля подъема уровня воды в реках города Орла. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств к возможному весеннему паводку 2026 года. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 27 февраля 2026 г. |
|  | Поддержание в состоянии готовности плавсредств и спасательных средств, обеспечение их выделения. | МБУ «Спецавтобаза» (О.С. Василюха), МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Доведение до населения города Орла информации о зонах затопления, организация распространения памяток «По действиям населения при паводковом затоплении». | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), территориальные управления по районам администрации города Орла (Е.О. Овсянников, А.А. Жуковина, Ю.И. Головей, Н.Н. Персидский), управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В. Шайкина), КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения" (по согласованию) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Организация размещения памяток «По действиям населения при паводковом затоплении» в общественном транспорте. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (Т.Ю. Мискарян) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Организация размещения памяток «По действиям населения при паводковом затоплении» в организациях торговли и питания города Орла. | Управление экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова). | до 02 марта 2026 г. |
|  | Организация работы с социально неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах в период прохождения паводка. | Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В. Шайкина), территориальные управления администрации города Орла (Е.О. Овсянников, А.А. Жуковина, Ю.И. Головей, Н.Н. Персидский) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памяток о правилах поведения на водоемах города Орла в период прохождения паводка. | Руководители организаций и учреждений города Орла (по согласованию) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Проведение очистки и приведение в порядок приемных колодцев, ливневых коллекторов, водопропускных труб. Установка затворов ливневых коллекторов ко времени подъема воды по улицам Герцена, Революции, Новосильской, ручья Ленивец. | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (Н.С. Митряев), управляющие компании и обслуживающие организации города Орла, МБУ «Спецавтобаза» (О.С. Василюха) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Проверка фасадных газопроводов и арматуры, установленной на них, принятие мер к их защите от повреждений в местах прохода льда. | # Филиал АО «Газпром # газораспределение Орел» # (С.Н. Чунихин) # (по согласованию), # управляющие компании и обслуживающие организации города Орла | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Выполнение работ по герметизации аварийных выпусков канализации, закрытие кабельных каналов, попадающих в зону затопления, подготовка аварийных насосов для откачки воды. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов). | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Согласование с начальником Орловского территориального гарнизона (в/ч 03013) вопроса о выделении спасательных групп. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Подготовка объектов, попадающих в зоны возможного затопления к отключению от энерго-, газоснабжения. При необходимости произвести демонтаж оборудования, блоков, систем и перевести их в безопасные места. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию) | до 20 февраля 2026 г. |
|  | Герметизация люков, колодцев, расположенных на сетях в зонах возможного затопления. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Орловской области по вопросу спасательных работ в период пропуска паводковых вод. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко) | до 02 марта 2026 г. |
|  | Усиление контроля за состоянием качества питьевого водоснабжения населения города Орла. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов) | в период прохождения паводка |
|  | Организация подвоза продуктов питания, воды и других материальных средств населению. | Управление экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова) | по обстановке |
|  | Организация питания спасательных формирований. | Управление экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова) | по обстановке |
|  | Проведение инструктажа аварийных бригад, выделяемых на проведение противопаводковых мероприятий, о работе в условиях паводка. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объектов экономики (по согласованию) | заблаговременно, до начала работ |
|  | Систематический контроль за состоянием дюкеров, систем водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, канализаций, линий связи. Организация во время паводка круглосуточного наблюдения за работой инженерных сетей и систем жизнеобеспечения. | Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики (по согласованию). | по обстановке |
|  | Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону затопления, и соблюдения общественного порядка. | УМВД России по городу Орлу (А.С. Архипов) (по согласованию) | по обстановке |
|  | Организация оперативного информирования населения города о паводковой обстановке через СМИ города Орла, запрещении выхода на лед, действиях при подтоплении. | Управление по безопасности администрации города Орла (Е.В. Геращенко), управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) | по обстановке |
|  | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц в спасательных службах и службах жизнеобеспечения, на объектах экономики, попадающих в зоны затопления. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | по обстановке |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                               Е.В. Геращенко