Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на территории города Орла в I полугодии 2023 года.

I.Системные мероприятия, направленные на содействие развитию

конкурентной среды на территории города Орла.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение I полугодие 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле | 2023 год | Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях Координационного совета | Управление экономического развития администрации города Орла | В I полугодии 2023 года организовано и проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле: 2 в очной форме, 2- в заочной. |
| 1.2. | Актуализация перечня приоритетных и социально значимых рынков города Орла | 2023 год | Определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | Управление экономического развития администрации города Орла | Перечень приоритетных и социально значимых рынков города Орла на 2023 оставлен без изменений. |
| 1.3. | Предоставление консультационных, информационных и иных услуг и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2023 год | Повышение финансовой и экономической грамотности и качества предоставляемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | В рамках консультационной поддержки для предпринимателей города в I полугодии 2023 год администрация города Орла на официальном сайте анонсировала 6 мероприятий, проводимых совместно с союзом «Торгово-промышленная палата», ИФНС России по г. Орлу, отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области и Орловского регионального отделения «Опора России». |
| 1.4. | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о существующих мерах государственной поддержки | 2023 год | Наличие в свободном доступе актуальной нормативно-правовой базы, информации о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | На официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» опубликованы нормативно-правовые документы о мерах поддержки СМП http://www.orel-adm.ru/ru/activity/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-gorode-orle/. С целью повышения эффективности и привлечения потенциальных предпринимателей и субъектов МСП на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» размещены баннеры с логотипом регионального проекта «Про100Бизнес» и Центра «Мой бизнес». Также на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» продолжаются публикации в рубрике «История успеха», где размещаются материалы городских СМИ (Орловская городская газета, «Орловский вестник», Журнал «Пятница Орёл», Журнал «Флагман») об орловских предпринимателях, создавших и развивающих свой бизнес в городе Орле. Администрацией города Орла достигнута договоренность о сотрудничестве с Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Орловской области (Единый центр регистрации) по информированию лиц, регистрирующих свой бизнес, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Про100Бизнес». В I полугодии 2023 года на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Трудовые отношения» размещена информация о мерах социальной поддержки на основании социального контракта. Также активно распространяются буклеты с презентацией услуг и оказанием господдержки предпринимательства с целью сделать доступной информацию, которая позволит предпринимателям в городе Орле понятно и комфортно работать. Кроме этого информация о мерах социальной поддержки на основании социального контракта размещались на аккаунтах экономического управления в социальных сетях: VK. |
| 1.5. | Оказание муниципальной финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | 2023 год | Развитие сектора малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | По состоянию на 01.07.2023 в Перечне муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Орле» (далее – Перечень) числятся 11 помещений, общей площадью 1589,5 кв.м, и 4 земельных участка, общей площадью 2469,0 кв.м. Более половины помещений из Перечня, а именно,7 помещений, общей площадью 566,2 кв.м, переданы в арендное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а 4 помещения, общей площадью 1023,3 кв.м, свободны. Земельные участки свободны от арендных отношений. За I полугодие 2023 г. заключен 1 договор аренды нежилого помещения из Перечня. Также, в целях эффективного использования муниципального имущества и дополнительной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле помимо Перечня формируется еще и специальный реестр из свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Так согласно пункту 2.9. Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163-ГС, помещения, включенные в специальный реестр, выставляются на торги по продаже права на заключение договора аренды сроком на 5 лет. В случае если победителем (либо единственным участником) торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества из реестра в установленном порядке признан субъект малого или среднего предпринимательства, ему с даты заключения договора аренды с предварительного согласия антимонопольного органа решением Орловского городского Совета народных депутатов по представлению Мэра города Орла предоставляется муниципальная преференция по арендной плате сроком на 5 лет. Преференция устанавливается в рублях в размере 90-40%. По состоянию на 01.07.2023 в специальном реестре числятся 4 помещения, общей площадью 233,8 кв.м, из которых 3 помещения, общей площадью 187,8 кв.м, свободны, а 1 помещение, общей площадью 46,0 кв.м, передано в арендное пользование субъекту малого и среднего предпринимательства. За I полугодие 2023 г. нежилые помещения из специального реестра в аренду не предоставлялись. Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право выкупа в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». За I полугодие 2023 г. заключено 9 договоров купли-продажи на сумму 21 080 056,00 руб. |
| 1.6. | Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям | 2023 год | Обеспечение равных условий получения поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла | Администрация города Орла активно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями города Орла, ежегодно оказывая им финансовую поддержку на основании постановления администрации города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении положения о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – конкурс). В 2023 году на проведение данного конкурса в бюджете города Орла было выделено 900 000 руб. Конкурс объявлен администрацией города Орла 07 марта 2023 года (Постановление администрации города Орла от 07.03.2023 № 962 «О проведении в 2023 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально-ориентированным некоммерческим организациям»). На конкурс было подано 19 заявок. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией победителями были признаны проекты 10 некоммерческих организаций, среди которых детские, молодежные, спортивные, общественные организации инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Орла (Постановление администрации города Орла от 26 мая 2023 года № 2595 «Об итогах проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023 году»). |
| 1.7. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2023 год | Создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | За I полугодие 2023 года в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 1 нежилое помещение общей площадью – 73,7 кв.м, в т.ч: - Орловской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». |
| 1.8. | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности по содействию развитию конкуренции на территории города Орла | 2023 год | Информация, опубликованная в свободном доступе на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла http://www.orel-adm.ru/ru/activity/sodeystvie-HYPERLINK»http://www.orel-adm.ru/ru/activity/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/»razvitiyu-konkurentsii/ |
| 1.9 | Принятие мер по недопущению нарушений в области антимонопольного законодательства | 2023 год | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | Структурные подразделения администрации города Орла | Структурными подразделениями администрации города Орла во исполнение требований распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и постановления администрации города Орла от 21 декабря 2022 года №7413 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2023 год» локальные нормативные акты разрабатывались и исполнялись в соответствии с действующим законодательством. Рисков нарушения антимонопольного законодательства в локальных внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства не выявлено. Постановлением администрации города Орла от 21 декабря 2022 года №7413 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2023 год», подготовлен, доклад об антимонопольном комплаенсе администрации города Орла за 2022 год, рассмотрен на общественном совете и опубликован на официальном сайте администрации города Орла. |
| 2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Орла | 2023 год | Отсутствие в муниципальных нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Управление экономического развития администрации города Орла | В I полугодии 2023 года подготовлено и опубликовано 11 заключений по 11 проектам нормативно правовых актов в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия. |
| 3. | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов | 2023 год | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совместных конкурсов и аукционов на общую сумму 670 699 099,20 руб. |
| 3.2 | Увеличение количества (доли) конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2023 год | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Размещено извещений об осуществлении закупок конкурентными способами на общую сумму 2 755 576 193,00 руб. |
| 3.3 | Оказание методической и консультативной помощи заказчикам города Орла, проведение семинаров и конференций совместно с представителями электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок | 2023 год | Повышение качества подготовки закупочной документации, недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок, сокращение количества жалоб, поступающих от участников закупки в ходе осуществления закупок, в том числе на ограничение конкуренции | Управление муниципальных закупок администрации города Орла | Проведено 4 обучающих вебинара с привлечением представителей электронных торговых площадок и контролирующих органов по вопросам осуществления закупок. |
| 4. | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла | ежегодно | Обеспечение равного доступа к информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Орла на 2023 год утвержден решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25 ноября 2022 года №33/0506-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2023 год». Проведение торгов по продаже муниципального имущества осуществляется на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru торговая секция «Приватизация». Информация о дате, сроке, условиях проведения торгов по продаже муниципального имущества размещается на сайтах www.orel-adm.ru, www.torgi.gov.ru/new. В доходы бюджета города Орла за I полугодие 2023 года поступило 16 509,5 тыс. рублей (помещения – 4 368,3 тыс. рублей, земельный участок – 12 141,2 тыс. рублей). |
| 4.2 | Предоставление земельных участков в собственность и аренду на торгах в соответствии с Земельным Кодексом РФ | 2023 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | За I полугодие 2023 года объявлено 11 аукционов по продаже права аренды на земельные участки, по результатам заключено 6 договоров аренды земли, 2 аукциона признаны несостоявшимися в связи с неявкой участников, 3 электронных аукциона в стадии принятия заявлений от участников аукциона. |
| 4.3 | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков с использованием конкурентных способов | 2023 год | Недопущение случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | Определение исполнителя работ по оказанию услуг по проведению независимой оценки стоимости объектов недвижимости проводится в Единой информационной системе в сфере закупок. В I полугодии 2023 года исполнителем указанных работ определен ООО «Аналитик Центр» г. Волгоград, с которым заключен муниципальный контракт №1 от 14.04.2023. Случаев необоснованного ограничения конкуренции при осуществлении закупок не допускалось. |
| 4.4 | Передача объектов муниципального имущества в социальной сфере в аренду или безвозмездное пользование на основании заключений городской комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью | 2023 год | Обеспечение и сохранение целевого использования объектов муниципального имущества в социальной сфере | Управление образования, спорта и физической культуры, управление культуры администрации города Орла | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла: - городская комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью провела заседание. Заключены договоры по безвозмездному пользованию спортивных залов, учебных кабинетов и аренды пищеблоков ОУ, отдельных помещений. Управление культуры администрации города Орла: - передача объектов муниципального имущества в аренду или бессрочное пользование на основании заключений городской комиссии по оценке последствия приятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью не проводилась. |

II. Мероприятия по содействию развитию  конкуренции

на приоритетных и социально значимых рынках города Орла

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Исполнение I полугодие 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2023 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Частные организации участия не принимали. |
| 1.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки физическим и юридическим лицам, желающим организовать частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2023 год | Обеспечение консультационной поддержки физических и юридических лиц, создающих частные дошкольные организации | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Обращений о консультативной помощи от частных организаций не поступало |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей | 2023 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | От частных организаций поступило 200 обращений о консультативной помощи. |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей | 2023 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 53 обращения об оказании информационно-методической и информационно-консультационной помощи поступило от частных организаций. |
| 3.2. | Развитие технического творчества детей и молодежи через вовлечение в занятия региональных образовательных организаций «Созвездие Орла» и «Кванториум» | 2023 год | Увеличение количества детей, занимающихся техническим и инженерным творчеством, обеспечение поддержки научной, творческой активности | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 750 обучающихся общеобразовательных организаций города Орла занимались в школьном «Кванториум», 300 обучающихся – IT- КУБ (цент цифрового образования детей), 560 – прошли обучение в региональном образовательном центре «Созвездие Орла». |
| 3.3. | Организация участия учреждений образования в региональном проекте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2023 год | Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 31538 обучающихся 37 общеобразовательных организаций города Орла используют в образовательном процессе оборудование, полученное рамках регионального проект федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». |
| 3.4. | Организация участия обучающихся в мероприятиях (площадках) чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 2023 год | Развитие механизмов практико-ориентированного образования и обучения | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | В региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» приняли участие 178 обучающихся |
| 4. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание информационно-консультационной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 год | Обеспечение консультационной поддержки частных организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Муниципальное бюджетное учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее - МБУ «ГОЦППМСП») взаимодействует с родительской общественностью, благотворительными организациями, организациями, занимающимися проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья. Регулярное взаимодействие с представителями Центра детского развития благотворительного фонда «Вера и возрождение», Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», Орловского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) по вопросу объективной оценки создания специальных образовательных условий в школах города Орла, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление консультативных услуг на базе МБУ «ГОЦППМСП» по вопросам развития и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, построения индивидуальных образовательных маршрутов (5283 услуги). |
| 5. | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение выставки-ярмарки ремёсел в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле» | Ежегодно 5 августа | Развитие и поддержка ремесленной деятельности и народно-художественных промыслов | Управление экономического развития администрации города Орла | В I полугодии 2023 года проводилась организационная работа по подготовке проведения выставки-ярмарки ремёсел в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле». Орловские ремесленники в колличестве 20 человек приняли участие в Новогодней и Рождественской ярмарках. |
| 5.2. | Информационное взаимодействие с организациями (в том числе частными) сферы культуры | 2023 год | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, с взаимодействием с негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некомерческими организациями в сфере культуры | Управление культуры администрации города Орла | В I полугодии 2023 года организовано 46 культурно-досуговых мероприятя со взаимодействием с негосударственными (немуниципальными) учреждениями и некомерческими организациями в сфере культуры. |
| 6. | Рынок розничной торговли |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2023 год | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в полгода. |
| 6.2. | Формирование и ведение торгового реестра объектов потребительского рынка города Орла | 2023 год | Обеспечение доступности информации о торговых объектах | Управление экономического развития администрации города Орла | Сформирован, актуализирован. |
| 6.3. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Орла | 2023 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Тематическая Новогодняя ярмарка, Ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», всего проведено 76 ярмарочных мероприятий. |
| 6.4. | Организация размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла путем проведения конкурентных процедур | 2023 год | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития администрации города Орла | Проводится 1 раз в квартал (по мере необходимости). Проведено 3 аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключены договоры на размещение нестационарных кафе, на территории, примыкающей к стационарным предприятиям общественного питания |
| 6.7. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) информации о состоянии и развитии розничного рынка | 2023 год | Обеспечение информационной открытости о состоянии розничного рынка | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла https://www.orel-adm.ru/ru/activity/torgovlya-i-potrebitelskiy-rynok-v-tsifrakh/ |
| 6.8. | Организация мониторинга свободных торговых площадей на объектах потребительского рынка с публикацией этих данных в СМИ и на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) | 2023 год | Создание условий для развития предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли | Управление экономического развития администрации города Орла | Информация размещена: - на официальном сайте администрации города Орла https://www.orel-adm.ru/ru/activity/rynki-i-yarmarki/ |
| 7. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) сведений о деятельности и состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства города | 2023 год | Обеспечение равного доступа к информации о состоянии жилищно-коммунального комплекса города | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/zhkkh/ |
| 7.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2023 год | Привлечение в сферу жилищного хозяйства города субъектов предпринимательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в рамках которых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечиваются равные возможности. Информация о проведении открытых конкурсов размещается на официальном сайте РФ в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru |
| 8. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка, утверждение и актуализация документа планирования регулярных перевозок в городе Орле | ежегодно | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке муниципальных регулярных перевозок пассажиров | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связиадминистрации города Орла | Постановление администрации города Орла от 14.10.2022 года №5813 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2023 год» |
| 8.2. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | 2023 год | Обеспечение свободного доступа к информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу организации перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Орла | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связиадминистрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |
| 8.3. | Размещение на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) реестра маршрутов регулярных перевозок | 2023 год | Обеспечение свободного доступа субъектов рынка муниципальных перевозок к информации о действующих, измененных или отмененных маршрутах регулярных перевозок | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связиадминистрации города Орла | Информация размещена на официальном сайте администрации города Орла по адресу: http://www.orel-adm.ru/ru/activity/transport/ |

III. Целевые показатели развития конкуренции на социально

значимых и приоритетных рынках города Орла

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План на 2023 год | Фактическое исполнение I полугодие 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Количество частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу | Ед. | Не менее 1 органи-зации | 0 |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории города Орла, воспользовавшихся услугами по отдыху и оздоровлению детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 20,0 | 0 |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Количество частных образовательных организаций дополнительного образования, ед. | Ед. | 2 | 0 |
| 4. | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим периодом | Процент | 1,0 |  |
| 5. | Рынок розничной торговли |  |  |  |
| 5.1. | Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Кв. м | 673,0 | Достигнуто 1800,1 кв. м, что в 2,67 раза больше установленного показателя. |
| 5.2. | Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе, в год) | Ед. | 312 | Проведено 77 ярморочных мероприятий (снижение показателя связано с уменьшением числа ярмарочных площадок). |
| 6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 6.1. | Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Орла | Процент | 94 | 94,6 |
| 6.2. | Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ед. | 1 | Телефонная линия диспетчерской службы, электронная форма обратной связи info@orel-adm.ru |
| 7. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 7.1. | Доля маршрутов регулярных перевозок города Орла, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городе Орле | Процент | 80 | 71,08% |