## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

19 марта 2024 					№ 1150

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города

Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Орла»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

    - Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» следующие изменения:

  - В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 1 приложения к постановлению абзац:

«- паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 № 5 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам»

заменить абзацем следующего содержания:

«- паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г.  № 3»;

абзац «- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» исключить;

1.3. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.9. В Приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»:

- в названии таблицы «Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

- в третьем столбце таблицы цифры «2020-2024» исключить.

1.10. Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.12. В Приложении 13  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла», слова «управление градостроительства» заменить словами «управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства» в соответствующем падеже, слова «Управление капитального строительства г. Орла» заменить словами «Объединенный муниципальный заказчик г.Орла».

1.13. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла» дополнить приложением 14 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории города Орла»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Орла» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства администрации города Орла; Территориальные управления по районам администрации города Орла; Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; Управление культуры администрации города Орла; Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «Городской парк культуры и отдыха»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»); Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла; Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий. Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Орел» с применением механизма прямого участия граждан, а также развитие культурной сферы муниципального образования «Город Орел». |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее также - общественные территории, общественные пространства) и иных территорий города Орла. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. 3. Развитие культурной сферы муниципального образования «Город Орел». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий. 3. Количество благоустроенных общественных территорий. 4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле. |
| Этапы и сроки реализации Программы | I этап - 2018 - 2020 годы. Текущий этап - 2021 - 2026 годы |
| Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2563626,00749 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 1358323,26034 тыс. рублей; текущий этап: 2021 - 363435,94708 тыс. рублей, 2022 - 192582,78836 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2021 года - 7692,576 тыс. рублей, 2023 - 275283,18149 тыс. рублей, 2024 - 187030,36566 тыс. рублей, 2025 - 93485,23228 тыс. рублей, 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 638637,16344 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 287063,27338 рублей, текущий этап: 2021 - 89486,81758 тыс. рублей, 2022 - 92184,15839 тыс. рублей, 2023 - 88534,53866 тыс. рублей, 2024 - 81368,37543 тыс. рублей, 2025 - 0 тыс. рублей, 2026 - 0 тыс. рублей; - средства бюджета города Орла - 48285,06788 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 26290,79091 тыс. рублей текущий этап: 2021 - 4193,36050 тыс. рублей, 2022 - 2123,81303 тыс. рублей, 2023 - 3913,12356 тыс. рублей, 2024 - 4559,97988 тыс. рублей, 2025 - 3602,00 тыс. рублей, 2026 - 3602,00 тыс. рублей; - средства Дорожного фонда Орловской области - 751559,38013 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 213848,23663 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81894,50003 тыс. рублей, 2022 - 91209,54922 тыс. рублей, 2023 - 86547,30408 тыс. рублей, 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей; 2026 - 88984,39996 тыс. рублей. - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3401,08320 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 827,21717 тыс. рублей, 2022 - 914,76788 тыс. рублей, 2023 - 874,21519 тыс. рублей, 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей; - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 2064,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 0, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 1090,500 тыс. рублей, 2023 - 974,000 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 820369,61822 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 187034,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. рублей, 2023 - 94440,000 тыс. рублей, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. По направлениям расходования бюджетных средств: 1) Осуществление работ по благоустройству дворовых территорий. Общий объем средств - 991916,10077 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 421413,29194 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 87289,23228 тыс. рублей, 2022 - 102483,51034 тыс. рублей, 2023 - 90395,92851 тыс. рублей, 2024 - 104759,08745 тыс. рублей, 2025 - 93485,23228 тыс. рублей, 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 187519,17539 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 176220,75952 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 1567,23122 тыс. рублей, 2022 - 9731,18465 тыс. рублей, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 38083,73338 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 20619,95459 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 3000,28386 тыс. рублей, 2022 - 628,00859 тыс. рублей, 2023 - 2974,40924 тыс. рублей, 2024 - 3657,07710 тыс. рублей, 2025 - 3602,00000 тыс. рублей, 2026 - 3602,00000 тыс. рублей; - средства Дорожного фонда Орловской области – 751559,38013 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 213848,23663 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81894,50003 тыс. рублей, 2022 - 91209,54922 тыс. рублей, 2023 - 86547,30408 тыс. рублей, 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей; 2026 - 88984,39996 тыс. рублей. - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3401,08320 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 827,21717 тыс. рублей, 2022 - 914,76788 тыс. рублей, 2023 - 874,21519 тыс. рублей, 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 7323,25800 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 0, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. 2) Осуществление работ по благоустройству общественных территорий. Общий объем средств - 456990,57045 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 112394,29808 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 89007,663 тыс. рублей, 2022 - 83925,07818 тыс. рублей, 2023 - 89473,25298 тыс. рублей, 2024 - 82190,27821 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 451117,98805 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 110842,51386 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 87919,58636 тыс. рублей, 2022 - 82452,97374 тыс. рублей, 2023 - 88534,53866 тыс. рублей, 2024 - 81368,37543 тыс. рублей; 2025 - 0, 2026 - 0, - средства бюджета города Орла - 5872,58240 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 1551,78422 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 1088,07664 тыс. рублей, 2022 - 1472,10444 тыс. рублей, 2023 - 938,71432 тыс. рублей, 2024 - 821,90278 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0. 3) Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Общий объем средств - 5585,06700 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3334,867 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81,000 тыс. рублей, 2022 - 1114,200 тыс. рублей, 2023 - 974,00 тыс. рублей, 2024 - 81,000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 2064,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 0, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 1090,500 тыс. рублей, 2023 - 974,000 тыс. рублей, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 3520,56700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 3334,8670 тыс. рублей, 2021 - 81,0000 тыс. рублей, 2022 - 23,7000 тыс. рублей, 2023 - 0, 2024 - 81,0000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0. 4) Развитие культурной сферы города Орла. Общий объем средств - 1107738,85496 тыс. руб., в том числе по годам: 1 этап - 821180,80332 тыс. рублей, 2021 - 187058,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. рублей, 2023 - 94440,0000 тыс. рублей, 2024 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап 820396,61822 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 187034,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. руб. 2023 - 94440,00000 тыс. руб. 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 808,1851 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 784,1851 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 24,0000 тыс. рублей, 2022 - 0, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет. |
| Достигнутые и ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу в 1 этапе составило 295, в 2021 году - 55, в 2022 году - 32, в 2023 году - 64, в 2024 году - 0, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий за весь период реализации Программы составит не менее 342 дворовых территорий, в том числе по годам: в 1 этапе - 213, в 2021 году - 40, в 2022 году - 32, в 2023 году - 33, в 2024 году - 24, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0. 3. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации Программы составит 16 единиц, в том числе по годам: в 1 этапе - 8, в 2021 году - 1, в 2022 году - 2, в 2023 году - 3, в 2024 году - 2, в 2025 - 0, в 2026 году - 0. 4. Количество разработанных проектных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 4. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 17 общественных территорий, в том числе по годам: в 1 этапе -15, в 2021 году - 1, в 2022 году - 0, в 2023 году - 1, в 2024 году - 0, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел» не позднее 2020 года составит 100%. 7. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле, до 30%, в том числе по годам: 2019 - до 9%, 2020 - до 12%, 2021 - до 15%, 2022 - до 20%, 2023 - до 25%, 2024 - до 30%. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

- Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой являются средства федерального бюджета и бюджета Орловской области;

- за счет средств бюджета города Орла;

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой является Дорожный фонд Орловской области;

- за счет средств муниципального Дорожного фонда города Орла;

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой является средства иного межбюджетного трансферта.

Осуществление расходов бюджета города Орла, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств предоставленных субсидий, производится путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения).

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. Исключение составляет оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда Орловской области и муниципального Дорожного фонда города Орла, а также оплата выполненных работ за счет средств субсидии, источником формирования которой является иной межбюджетный трансферт.

Субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Орел», направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Кардинальное повышение качества и комфорта городской среды планируется достигать посредством реализации следующих основных мероприятий (приложение № 1 к Программе):

Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий.

Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий.

Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства.

Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел».

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Расширенное описание с указанием сроков исполнения основных мероприятий Программы и ответственных исполнителей приведено в приложении № 1 к Программе.

Благоустройство дворовых территорий может быть осуществлено по минимальному перечню видов работ и дополнительному перечню видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых территорий, проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек для отдыха и урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в приложении № 3 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведена в приложении № 4 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведена в приложении № 5 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ осуществляется при условии:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню видов работ осуществляется при условии:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленными бюджетным законодательством.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.

Программа реализуется в несколько этапов: I этап - 2018 - 2020 годы, текущий этап - 2021 - 2026 годы.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программой Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области»:

1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий.

3. Количество благоустроенных общественных территорий.

4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел».

7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение  № 4

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление

рисками реализации Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы изложены в  приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла».

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии города Орла;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Для обеспечения реализации Программы постановлением Администрации города Орла от 01.10.2019 № 4168 «Об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» создана и утверждена общественная комиссия, к компетенции которой относится организация голосования по отбору общественных территорий, подведение итогов данного голосования, утверждение перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы. В состав данной комиссии включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица.

Муниципальное образование «Город Орел» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 г. № 586 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в порядке, установленном Межведомственной комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

| Приложение № 5 к постановлению администрации города Орла от 19 марта 2024 № 1150 Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»» Перечень мероприятий и ответственных исполнителей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2018 | 2026 |  | 2563626,00749 | 1358323,26034 | 363435,94708 | 192582,78836 | 275283,18149 | 187030,36566 | 93485,23228 | 93485,23228 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2506514,97143 | 1328631,38623 | 358415,36941 | 189544,20745 | 270495,84274 | 181459,36568 | 88984,39996 | 88984,39996 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 57111,03606 | 29691,87411 | 5020,57767 | 3038,58091 | 4787,33875 | 5570,99998 | 4500,83232 | 4500,83232 |
| 2. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления; администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | 342 благоустроенные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация и проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости - в случае, если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет). | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация разработки и утверждения проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 993311,51508 | 421413,29194 | 87289,23228 | 102483,51034 | 90395,92851 | 104759,08745 | 93485,23228 | 93485,23228 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 946401,81352 | 397392,25415 | 83461,73125 | 100940,73387 | 86547,30408 | 100090,99025 | 88984,39996 | 88984,39996 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 46909,70156 | 24021,03779 | 3827,50103 | 1542,77647 | 3848,62442 | 4668,09720 | 4500,83232 | 4500,83232 |
| 3. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | 16 благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Организация разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 456990,57045 | 112394,29808 | 89007,663 | 83925,07818 | 89473,25298 | 82190,27821 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 451117,98805 | 110842,51386 | 87919,58636 | 82452,97374 | 88534,53866 | 81368,37543 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 5872,5824 | 1551,78422 | 1088,07664 | 1472,10444 | 938,71432 | 821,90278 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | Не менее 3 разработанных проектно-сметных документаций 17 благоустроенных территорий в целях развития культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1107738,85496 | 821180,80332 | 187058,0518 | 5059,99984 | 94440,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 1106930,66986 | 820396,61822 | 187034,05180 | 5059,99984 | 94440,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 808,1851 | 784,1851 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 3) управление градостроительства администрации города Орла; 4) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 5) управление культуры администрации города Орла; 6) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла 7) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 8) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 9) МБУК «Детский парк» | 2018 | 2026 | Привлечение 30% жителей города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города Орла. | управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Организация и проведение регулярных встреч с жителями города Орла по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», методическая и информационная поддержка и сопровождение, обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | территориальные управления администрации города Орла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Организация проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 3) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Организация и проведение работ по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, а также волонтеров. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Организация и проведение работ по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о реализации регионального проекта на территории города Орла с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 4) управление культуры администрации города Орла; 5) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 6) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 7) МБУК «Детский парк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5585,06700 | 3334,867 | 81,000 | 1114,2 | 974,00 | 81,000 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2064,5 | 0 | 0 | 1090,5 | 974,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 3520,56700 | 3334,867 | 81,00 | 23,7 | 0 | 81,00 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Благоустройство объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		  			     Н.С. Митряев

Приложение  № 6

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории города Орла»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу | ед. | 295 | 55 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 213 | 40 | 32 | 33 | 24 | 0 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел» | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле | % | 21 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение  № 7

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

включаемых в Программу

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является управление градостроительства администрации города Орла, совместно с территориальными управлениями администрации города Орла.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых территорий в целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла», утвержденным постановлением администрации города Орла от 16 августа 2017 года № 3605, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн-проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией, в случаях, предусмотренных п.10 настоящего Порядка.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в управление градостроительства администрации города Орла согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае неурегулирования замечаний или непредоставления представителем заинтересованных лиц согласованного дизайн-проекта в срок, установленный в п.9 настоящего Порядка, управление градостроительства администрации города Орла передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения и принятия решения по дизайн-проекту.  Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение  № 8

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»

Перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в 2018-2026 годах, в целях реализации

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды  на территории города Орла»

| N п/п | Адрес | Период проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Город Орел |  |  |
| 1 | Парк «Ботаника» (1,2,3 очереди) Продолжение работ | 2017-2019 |
| 2 | «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» с прилегающей к нему территорией | 2018 2019 2023 |
| 3 | Бульвар Победы (1,2,3 очереди) | 2017-2019 |
| 4 | сквер им. А.П. Иванова |  |
| 5 | Сквер имени пионерской организации «Орлята» | 2018 |
| 6 | Городской парк культуры и отдыха Продолжение работ | 2018 2019 2023 |
| 7 | Детский парк | 2018, 2019, 2021, 2022 |
| 8 | Площадь Маршала Жукова | 2022 |
| 9 | Сквер у магазина «1000 и 1 мелочь» (ул. Матвеева) | 2018 |
| 10 | В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)» |  |
| 11 | Парк Победы | 2020 - 2021 |
| 12 | Набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста |  |
| 13 | Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» |  |
| 14 | «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» XIX в.», расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским | 2018 |
| 15 | Сквер «им. Тургенева» | 2018 |
| 16 | Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко» |  |
| 17 | Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер» |  |
| 18 | сквер Орловцев - тружеников Кузбасса |  |
| 19 | Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина |  |
| 20 | территория набережной Дубровинского от дома № 92 до Октябрьского моста |  |
| 21 | территория набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская |  |
| 22 | парк Семинарский |  |
| 23 | сквер Ливенский |  |
| 24 | Сквер им. 5-й Орловской стрелковой дивизии | 2019 |
| 25 | Трубников бульвар |  |
| 26 | Сквер «Юность» у фонтана напротив завода им. Медведева | 2018 |
| 27 | Площадь Содружества Продолжение работ | 2019 |
| 28 | сквер Орловских партизан |  |
| 29 | Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов |  |
| 30 | Сквер у церкви Михаила Архангела |  |
| 31 | сквер Ветеранов |  |
| 32 | Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1, 2 очереди) | 2019 - 2020 |
| 33 | Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского |  |
| 34 | Площадь Комсомольская | 2018 |
| 35 | Территория по ул. Рощинская, расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес» | 2020 |
| 36 | сквер им.Воронова |  |
| 37 | Бульвар Космонавтов |  |
| 38 | сквер им. Генерала Л.Н. Гуртьева 1 очередь 2 очередь | 2019 2024 |
| 39 | сквер им. Поликарпова |  |
| 40 | Сквер Семьи |  |
| 41 | парк «Орловская крепость» |  |
| 42 | площадь Богоявленская |  |
| 43 | сквер им. Лескова |  |
| 44 | сквер генерала А.П. Ермолова |  |
| 45 | Сквер у кинотеатра «Октябрь» |  |
| 46 | сквер Разградский |  |
| 47 | сквер им. Маяковского |  |
| 48 | Территория в районе ул. Льва Толстого |  |
| 49 | Сквер у памятника Советским летчикам |  |
| 50 | Сквер Промышленный |  |
| 51 | Сквер напротив завода Стекломаш | 2020 |
| 52 | сквер Героев Чернобыльцев |  |
| 53 | Сквер Десантников |  |
| 54 | Братское кладбище жертв фашизма |  |
| 55 | Бульвар Генерала Мартынова |  |
| 56 | Сквер им. И.А. Бунина |  |
| 57 | Сквер Артиллеристов |  |
| 58 | Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла | 2022 |
| 59 | Территория по нечетной стороне Московского шоссе от ул. Металлургов до ул. Рощинской |  |
| 60 | Аллея Металлургов (установка лавок и урн) Продолжение работ | 2023 |
| 61 | сквер им. поэта Аграновича |  |
| 62 | Территория, прилегающая к дому № 4 по пер. Артельный (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, погибшим в боях за Родину) |  |
| 63 | территория в микрорайоне «Зареченский» |  |
| 64 | Территория, прилегающая к Силикатному пруду |  |
| 65 | Сквер Танкистов |  |
| 66 | Территория перед зданием территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14) |  |
| 67 | сквер Пограничников |  |
| 68 | Территория, прилегающая к МБУК «Орловский городской центр культуры» |  |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение  № 9

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»

- Перечень мероприятий (работ) по благоустройству общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы

| N п/п |  | Наименование общественной территории |  | Стоимость, руб. | ГРБС, ПБС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 4 | 5 |  |
| - 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка документации: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г. Орле» |  | 10000000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| 1.2. |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле» |  | 8950000,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 18950000,00 |  |  |
| 2. |  | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха |  | 59186763,1 | Управление культуры администрации города Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК «Детский парк» |  |
| 2.2. |  | Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском парке, 1-я очередь |  | 360475,00 |  |  |
| 2.3. |  | Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь |  | 14806400,00 |  |  |
| 2.4. |  | Капитальный ремонт сквера «Юность» у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле |  | 47281815,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |  |
| 2.4.1. |  | Текущий ремонт проезда вдоль сквера «Юность» у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле |  | 284381,00 |  |  |
| 2.5. |  | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер имени пионерской организации «Орлята» в г. Орле (у магазина Орел) |  | 11026630,45 |  |  |
| 2.6. |  | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер «1000 и 1 мелочь» в г.Орле (улица Матвеева) |  | 5254342,27 |  |  |
| 2.7. |  | Текущий ремонт объектов благоустройства. «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал», XIX в., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским |  | 11052364,00 |  |  |
| 2.8. |  | Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (1-я очередь) |  | 4600447,00 |  |  |
| 2.9. |  | Благоустройство бульвара Победы в г. Орле (2-я очередь - ремонт проезда) |  | 2299219,00 |  |  |
| 2.10. |  | Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле |  | 3181817,00 |  |  |
| 2.11. |  | Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 27; ул. Бурова, д. 38; ул. Рощинская, д. 17; ул. Рощинская, д. 19 |  | 7323258,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| - 2019 год (мероприятия, не исполненные в 2018 году и переходящие в 2019 год) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка документации: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г. Орле» |  | 10000000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| 1.2. |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле» |  | 5370000,00 |  |  |
| 2. |  | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском парке, 1-я очередь |  | 23134450,85 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк» |  |
| - 2019 год (мероприятия 2019 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Комплексное благоустройство территории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г. Орле» | 39541124,00 |  |  | Управление культуры администрации города Орла, МАУК «ГПКиО» |
| 1.2. |  | Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле» | 134614097,00 |  |  | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк» |
| 1.3. |  | Благоустройство площади Содружества | 87294676,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| 1.4. |  | Благоустройство сквера 5-й Орловской Стрелковой дивизии | 40077355,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| 1.5. |  | Благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо», 2-я очередь | 1867008,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| 1.6. |  | Благоустройство сквера Комсомольцев, 1 этап | 29587777,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| 1.7. |  | Озеленение общественных территорий | 7281668,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| - 2020 год (мероприятия, не исполненные в 2019 году и переходящие в 2020 год) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Разработка документации: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г. Орле» |  | 10000000,00 |  |  | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексное благоустройство «Детского парка» |  | 12971701,48 |  |  | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк» |
| 2.2. | Озеленение общественных территорий |  | 7505259,00 |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла» |
| 2.3. | Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском парке |  | 291431,79 |  |  | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк» |
| - 2020 год (мероприятия 2020 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка документации: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле». I этап. |  | 298000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла». |  |
|  |  | Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле». II этап. |  | 3200000,00 |  |  |
| 1.2. |  | Корректировка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле (I этап, II этап, III этап)». |  | 350000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк». |  |
| 1.3. |  | Проведение лесопатологического обследования парка Победы. |  | 180000,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. |  |
| 2. |  | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле (продолжение работ). |  | 60000000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК «Детский парк». |  |
| 2.2. |  | Благоустройство сквера Комсомольцев, 2 этап. |  | 44000000,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла». |  |
| 2.3. |  | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, I этап. |  | 59967948,20 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла». |  |
| - 2021 год (мероприятия 2020 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, I этап. |  |  | 33441932,99 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| - 2021 год (мероприятия 2021 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка архитектурно-планировочной концепции по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории (в рамках благоустройства) |  |  | 500000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла». |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, II этап (1-я очередь). |  |  | 148472435,24 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| 2.2. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле (установка объемно-декоративных конструкций). |  |  | 4619683,57 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» |  |
| 2022 год (мероприятия 2022 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории (в рамках благоустройства). |  |  | 5059999,84 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ г. Орла». |  |
| 2023 год (мероприятия 2023 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории (в рамках благоустройства). |  |  | 94440000,0 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ г. Орла». |  |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

Приложение  № 10

к постановлению

администрации города Орла

от 19 марта 2024 № 1150

- Приложение № 14

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории города Орла»

Порядок

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» (далее – Программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком информирования граждан о ходе выполнения государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Орла», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Ответственным исполнителем по информированию граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла.

3. Информирование осуществляется в следующих форматах:

1) публикации в печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

2) информирование на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, заметным шрифтом;

3) информирование на официальных страницах в социальных сетях. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

4) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не являющихся пользователями социальных сетей. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположении и другое;

5) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

4. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла осуществляет выбор формата информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

5. Информация в форматах, указанных в пункте 3 Порядка, размещается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий на территории муниципального образования, по форме согласно приложению к Порядку.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		       Н.С. Митряев

- Приложение

- к Порядку информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий

ОТЧЕТ

о ходе информирования граждан по выполнению Программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий на территории города Орла,

за ________________ квартал 20___ года

| Наименование мероприятия | Дата размещения | Печатный формат (газета, брошюра, баннер и пр.) | Интернет (ссылка на размещенную информацию) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |