## Лист3
Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества питьевой воды на 2017 - 2022 г.г. на 01.10.2020 г.
№ п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отвестственный исполнитель | Источники финансирования | Достигаемый эффект | Выполнение за 3 квартала 2020 г.
1. | Выполнение работ по чистке стволов скважин от гидрокарбонатных отложений согласно графика | ежегодно | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Производственная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Повышение качества водоснабжения г. Орла | 51
2. | Выполнение работ по чистке резервуаров чистой воды на водозаборных узлах согласно графика | ежегодно | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Производственная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Повышение качества водоснабжения г. Орла | 22
3. | Промывка и дезинфекция разводящих сетей водоснабжения | ежегодно | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Производственная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Повышение качества водоснабжения г. Орла | Промыто водопроводных сетей -147,4 км
4. | Строительство кольцевых уличных водопроводных сетей, в т.ч. закольцовка имеющихся тупиковых сетей | ежегодно | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Инвестиционная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" на 2016-2022 г.г. | Повышение показателей качества питьевой воды при водоснабжени: по общему железу до 0,3 мг\л, по мутности до 1,5 мг, по цветности до 20 градусов | Выполнена работа по закольцовке тупиковых водопроводных сетей по ул. Мезенская, Текстильная-Электровозная, Электровозная-Крестьянская
5. | Модернизация системы водоснабжения потребителей Железнодорожного района г. Орла | 2018-2022 г.г. | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Инвестиционная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" на 2016-22 г.г. | Повышение показателей качества питьевой воды при водоснабжении Железнодорожного района по общей жесткости до 7,0 мг\л | С 2018 г. водоснабжение Октябрьского ВЗУ осуществляется с Комсомольского ВЗУ
6. | Вывод из эксплуатации артезианских скважин Октябрьского ВЗУ | 2017-2019 г.г. | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Инвестиционная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" на 2016-22 г.г. | Повышение показателей качества питьевой воды при водоснабжении Железнодорожного района по общей жесткости до 7,0 мг\л | В 2018 г. выведено из эксплуатации скважин - 8 шт.
7. | Проектирование и строительство станции умягчения питьевой воды на Окском водозаборном узле | 2018-2022 г.г. | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Инвестиционная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" на 2016-22 г.г. | Повышение показателей качества питьевой воды при водоснабжении Железнодорожного и Советского районов по общей жесткости до 7,0 мг\л | Работы по объекту «Строительство станции умягчения на Окском ВЗУ» планируется выполнить в 2021-2022 г.г. в рамках Федеральной программы "Чистая вода": - разработано ТЗ на пректирование станции умягчения - заключён договор на проектирование
8. | Реконструкция системы добычи и подачи питьевой воды Окского ВЗУ | 2020-2022 г.г. | МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Производственная программа МПП ВКХ "Орёлводоканал" | Повышение показателей качества питьевой воды при водоснабжении Железнодорожного и Советского районов по общей жесткости до 7,0 мг\л | см. п.7