## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Культурная среда (г.Орел)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Заказчик муниципального проекта | Администрация г. Орла
Куратор муниципального проекта | Георгиева Наталья Петровна
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Крючкова Наталья Юрьевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету№ 54701000-1-2019-003 11.04.2019 г.
Цель (цели) проекта | Создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека путём оснащения специализированным оборудованием и музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ искусств г. Орла, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Задачи проекта | 1. Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов 2. Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов сопутствующего оборудования в учреждениях МБУДО "Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского","Орловская детская музыкальная школа № 1 им.В. С. Калинникова", "Детская музыкальная школа № 3 им. С. Прокофьева", "Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки", "Орловская детская хоровая школа" 3. Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы МБУДО "Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского","Орловская детская музыкальная школа № 1 им.В. С. Калинникова", "Детская музыкальная школа № 3 им. С. Прокофьева", "Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки", "Орловская детская хоровая школа"
Ожидаемый результат проекта | Улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2019 г. Окончание проекта: 31.12.2019 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 14 100 708,18 руб. в т.ч. бюджет Орловской области 12 690 637,36 руб., бюджет муниципального образования "Город Орел" 1 410 070,82 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсутствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Георгиева Наталья Петровна | начальник управления культуры и архивного дела Орловской области | контроль исполнения проекта | 8(4862)590-007
Руководитель проекта | Крючкова Наталья Юрьевна | начальник управления культуры администрации города Орла | осуществление общего руководства для успешного ведения проекта | 8(4862)73-16-29
Администратор проекта | Петрова Анна Васильевна Панкина Марина Станиславовна | начальник отдела эконимики, финансового контроляи бухгалтерского учёта управления культуры администрации города Орла, заместитель начальника управления культуры админитсрации города Орла | документационное и финансовое обеспечение проекта | 8(4862)76-30-33, 8(4862)76-37-68
Команда (исполнители) проекта | Логвинова Римма Евгеньевна, Козлов Александр Сергеевич, Горбачёва Лилия Юрьевна,Фролова Елена Николаевна,Осипенко Лидия Евгеньевна | директора МБУДО "Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского","Орловская детская музыкальная школа № 1 им.В. С. Калинникова", "Детская музыкальная школа № 3 им. С. Прокофьева", "Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки", "Орловская детская хоровая школа" | обеспечение достижений целей проекта, контроль за реализацией проекта | 8(4862)75-29-27, 8(4862)54-42-83, 8(4862)33-03-11, 8(4862)41-06-00, 8(4862)76-36-39
Консультант проекта (при наличии) | Житняк Екатерина Владимировна | главный специалист отдела культурно - досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры и архивного дела Орловской области | координация проекта от начала до завершения | 8(4862)59-00-06

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов | Проведение экспертизы износа оборудования и музыкальных инструментов | Фролова Е. Н., Горбачёва Л. Ю., Логвинова Р. Е., Козлов А. Ю., Осипенко Л. Е. | 2018-12-01 | 2019-01-10 | 40 | Определение процента износа оборудования и музыкальных инструментов | 2019-01-10
|  | Проведение экспертизы потребности в новом оборудовании и оснощении музыкальными инструментами | Фролова Е. Н., Горбачёва Л. Ю., Логвинова Р. Е., Козлов А. Ю., Осипенко Л. Е. | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 4 | определения процента потребности в новом оборудовании и оснащении музыкальными инструментами | 2019-01-14
|  | Согласование с Минкультуры России перечней наименования модернизируемых ОУ, муз. инструментов, оборудования, учебных материалов | Георгиева Наталья Петровна | 2019-01-14 | 2019-02-01 | 18 | формулировка потребностей с их приоритетами | 2019-02-01
|  | Процедура заключения Соглашения с Управлением культуры и архивного дела Орловской области на предоставление субсидии для реализации нацпроекта | Петрова Анна Васильевна | 2019-02-01 | 2019-04-11 | 69 | Привлечение средств федерального, регионального бюджетов для реализации нацпроекта | 2019-04-11
2 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов сопутствующего оборудования в учреждениях культуры и искусства г. Орла | Принятие поправок к бюджету города Орла на 2019 год с учётом софинансирования проекта | Орловский городской Совет народных депутатов | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 30 | определение финансового обеспечения из муниципального бюджета | 2019-05-01
|  | Внесение изменений в ВЦП "Развитие отрасли культуры в городе Орле 2017 - 2019 годы" | Панкина Марина Станиславовна | 2019-05-01 | 2019-06-04 | 34 | определение финансового обеспечения из муниципального бюджета | 2019-06-04
|  | Закупочные процедуры | Фролова Е. Н., Горбачёва Л. Ю., Логвинова Р. Е., Козлов А. Ю., Осипенко Л. Е. | 2019-06-04 | 2019-11-30 | 178 | соответствие фактических результатов запланированным | 2019-11-30
3 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы | Направление отчетных документов (в соответствии с согласованными Перечнями) в Управление культуры и архивного дела Орловской области | Петрова Анна Васильевна | 2019-11-30 | 2020-01-10 | 41 | соответствие планирования достигнутым результатам | 2020-01-10

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Культурная среда (г. Орел)
| Заказчик проекта |  | Администрация города Орла
| Куратор проекта |  | Георгиева Наталья Петровна
| Руководительпроекта |  | Панкина Марина Станиславовна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов | Проведение экспертизы износа оборудования и музыкальных инструментов | выполнен полностью | 2019-01-10
|  | Проведение экспертизы потребности в новом оборудовании и оснощении музыкальными инструментами | выполнен полностью | 2019-01-14
|  | Согласование с Минкультуры России перечней наименования модернизируемых ОУ, муз. инструментов, оборудования, учебных материалов | выполнен полностью | 2019-02-01
|  | Процедура заключения Соглашения с Управлением культуры и архивного дела Орловской области на предоставление субсидии для реализации нацпроекта | выполнен полностью | 2019-04-11
2 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов сопутствующего оборудования в учреждениях культуры и искусства г. Орла | Принятие поправок к бюджету города Орла на 2019 год с учётом софинансирования проекта | выполнен полностью | 2019-05-01
|  | Внесение изменений в ВЦП "Развитие отрасли культуры в городе Орле 2017 - 2019 годы" | выполнен полностью | 2019-06-04
|  | Закупочные процедуры | выполнен частично | 2019-11-30
3 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы | Направление отчетных документов (в соответствии с согласованными Перечнями) в Управление культуры и архивного дела Орловской области | выполнен частично | 2020-01-10
Итого результат |  |  | выполнен частично | 15.11.2019 г. | Сроки поставок не истекли