## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (г. Орел)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация города Орла
Куратор муниципального проекта | Минкин Олег Вячеславович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Гришин Евгений Александрович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение № 200-Д/19 от 26 июня 2019 года о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Город Орел» средств, направляемых на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Цель (цели) проекта | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Аварийные МКД). Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.
Задачи проекта | Создание механизмов преселения граждан из непрегодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации, на территории города Орла
Ожидаемый результат проекта | Ликвидация аварийного жилищного фонда, который угрожает жизни и здоровью граждан; снижение социальной напряженности; снижение издержек за содержание аварийного жилищного фонда; высвобождение земельных участков; улучшение внешнего облика муниципального образования "Город Орел"
Период реализации проекта | Начало проекта 29.04.2019 год Окончание проекта 31.12.2020 год
средства федерального бюджета - 1 471 452 071,73 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 - 154 867 795,73 рублей;
средства областного бюджета - 31 863 152,25 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 - 18 564 321,17 рублей;
средства бюджета города Орла - 37 734 121,32, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 - 12 449 925,26 рублей;
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной финансовый год
Критерии успеха проекта | 1) количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу;
2) расселяемая площадь аварийного жилищного фонда;
3) количество расселяемых жилых помещений
Риски реализации проекта | бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; социальные риски, связанные с отсутствием на рынке недвижимости жилья жилого помещения с расселяемой площадью

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Минкин Олег Вячеславович | Первый заместитель главы администрации города Орла | Контроль за реализацией проекта | Телефон 8(4862) 43-22-99 Факс 8(4862) 43-22-99 E-mail: minkin-ov@orel-adm.ru
Руководитель проекта | Гришин Егений Александрович | Заместитель главы администрации города Орла-начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | Организация работы проекта. | Телефон 8(4862) 43-29-95 E-mail: grishin-ea@orel-adm.ru
Администратор проекта | Каширская Ирина Михайловна | Начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 1.Подготовка экономического обоснования выбора способа переселения и приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья. 2. Подготовка технического задания на закупку жилых помещений 3. Расчет и определение объемов и источников финансирования программы переселения 4. Разработка муниципальной программы " «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы" 5.Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с представлением информации главе города. | Телефон 8(4862) 76-26-33 E-mail: kashirskaya-im@orel-adm.ru
Команда (исполнители) проекта | Краличев Игорь Николаевич | Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансового управления | Финансовое обеспечение проекта | Телефон 8(4862)76-38-93 E-mail:kralichev-in@orel-adm.ru
| Буцына Маргарита Александровна | начальник отдела бухгалтеского учета и отчетности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | Перечесление денежных средств за приобретенные жилые помещение. | Телефон 8(4862) 76-31-37 E-mail: bucina@orel-adm.ru
| Савельева Маргарита Владимировна | Заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования | Организация работы по проведению независимой оценки рыночной стоимости изымаемого имущества; сбор данных о размерах и кадастровых номерах изымаемых жилых помещениях и земельных участков | Телефон 8(4862) 43-50-59 E-mail:saveleva@orel-adm.ru
| Квиленкова Ольга Владимировна | инпектор отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования | 1. осуществляет подачу документов на государственную регистрацию права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 2. готовит постановление о закреплении жилых помещений в оперативное управление МКУ «УКХ г. Орла» | Телефон 8(4862)43-54-15 E-mail:kvilenkova-ov@orel-adm.ru
| Фролов Дмитрий александрович | И.О. начальника МКУ "УКХ г. Орла" | 1.готовит конкурсную документацию на закупку жилых помещений 2. производит государственную регистрацию права оперативного управления на переданные жилые помещения | Телефон 8(4862) 20-13-50 Факс 8(4862) 20-13-52
| Садовникова Ольга Леонидовна | начальник жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 1. Осуществляет сбор и подготовка документов о собственниках и нанимателях для реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2.определение потребности в количестве и площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных МКД ; 3. проведение жеребьевки жилых помещений, предоставляемых гражданам в связи с переселением из аварийного жилья 4. подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма 5. занесение данных по расселяемым площадям жилых помещений в систему "Реформа ЖКХ" | Телефон 8(4862) 43-29-95 8(4862) 43-49-18 E-mail: sadovnikova@orel-adm.ru
| Метиоглова Татьяна Васильевна | главный специалист отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 1. Формирование адресного перечня и реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 2. Ведение раъяснительной работы с жителями МКД 3. Направление требований собственникам жилых помещений о сроке сноса МКД . 4. Подготовка документов для разработки муниципальной программы " «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы" 5.Размещения данных об аварийных МКД в системе "Реформа ЖКХ". | Телефон 8(4862) 76-33-69 E-mail: metioglova@orel-adm.ru
| Метиоглова Татьяна Васильевна | главный специалист отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 1. Ведение раъяснительной работы с жителями МКД 2. Подготовка постановлений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд 3. Подготовка соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд при реализации Прораммы переселения | Телефон 8(4862) 76-33-69 E-mail: metioglova@orel-adm.ru
| Трифонова Ольга Николаевна | начальник управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла | 1. Размещение на официальном сайте администрации города и социальных сетях информации о реализации проекта. | Телефон 8(4862) 43-25-31 E-mail: trifonova-on@orel-adm.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Создание механизмов преселения граждан из непрегодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации, на территории города Орла | Формирование адресного перечня и реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также планируемых показателей выполнения программы | Каширская И.М. | 2018-12-20 | 2019-01-14 | 25 | реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 2019-01-14
|  | Актуализация сведений о МКД, жилых помещениях, собственниках жилых помещений в системе «РеформаЖКХ». | Садовникова О.Л. | 2018-12-01 | 2018-12-20 | 20 | Полная и достоверная информация о многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 2019-02-15
|  | Размещение информации о подготовке и реализации программы переселения и доведение до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая: а) официальный сайт администрации города; б) официальные печатные издания г) сайты в сети "Интернет"; д) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации. | Трифонова О.Н. | 2019-01-14 | 2020-12-29 | 24 месяца | Информирование жителей города о реализации проекта | 2020-12-29
|  | Провести разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, включенных в текущий этап программы: - об условиях, сроках, порядке переселения; - о порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения; - разъяснение возникновения доплаты разницы в стоимости жилых помещений, порядок расчета такой доплаты; - разъяснение порядка предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами доплаты за предоставляемые жилые помещения. - собственникам жилого помещения, подлежащего изъятию, направить уведомление о принятом решении об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством. | Садовникова О.Л. Метиоглова Т.В. | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 31 | Выбор способа переселения и приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-03-01
|  | Оценка степени готовности муниципального образования к реализации программы переселения (оценка состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья; оценка степени готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие). | Каширская И.М. | 2019-03-01 | 2019-03-21 | 20 | оценка состояния рынка жилья для принятия решения | 2019-03-21
|  | Направление информации по сравнительному анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения в Департамент строительства ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области | Каширская И.М. | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 9 | Рыночная стоимость 1 м2 жилого помещения | 2019-03-29
|  | Заполнение и направление форм в Департамент строительства ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области: - план – график реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года ( приложение3) - перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года ( приложение4) - план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения; (приложение 5) -план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года ( приложение6) -планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение7) | Садовникова О.Л. Метиоглова Т.В. | 2019-03-20 | 2020-12-20 | 24 месяца | Постановление Правительства Орловской области " Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области , из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы" | 2020-12-30
|  | Разработка муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период, предусматривающее необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | Краличев И.Н. | 2018-11-01 | 2018-12-25 | 2 месяца | Решение Орловского городского Совета народных депутатов О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 2018-12-25
|  | Разработка, утверждение, опубликование НПА по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы, внесение изменений в программу | Каширская И.М. Метиоглова Т.В. | 2019-03-29 | 2020-12-30 | 24 месяца | Постановление администрации города " Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы" | 2020-12-30
|  | Разработка, согласование и принятие заявки на участие в региональной программе | Каширская И.М. | 2019-05-26 | 2019-06-26 | 1 месяц | Соглашение № 200-Д/19 от 26 июня 2019 года о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Город Орел» средств, направляемых на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-06-26
|  | Составленее технического задания и заявки на приобретения жилых помещений | Каширская И.М. | 2019-05-06 | 2020-12-30 | 11 | Проведение электронного аукциона | 2020-12-30
|  | Проведение мероприятий по закупке жилых помещений | Фролов Д.А | 2019-05-20 | 2020-12-30 | 72 | Закрепление жилых помещений в оперативное управление МКУ «УКХ г. Орла» | 2020-12-30
|  | Подготовка проектов соглашений об изъятии земельных участков под многоквартирными домами и жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности граждан с последующей регистрацией в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | Метиоглова Т.В. Квиленкова О.В. | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 4 месяца | Заключение с собственником изымаемого жилого помещения соглашения | 2019-12-30
|  | Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма | Садовникова О.Л. | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 24 месяца |  | 2020-12-30
|  | Заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими по договору социального найма, по мере подготовки документов о предоставлении жилья и расторжении ранее заключенных договоров социального найма и оформлении акта приема-передачи жилого помещения в многоквартирном доме, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Фролов Д.А. | 2019-12-01 | 2020-12-30 | 24 месяца | Заключение договоров социального найма | 2020-12-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
| Заказчик проекта |  | Администрация города Орла
| Куратор проекта |  | Минкин Олег Вячеславович
| Руководитель проекта |  | Гришин Евгений Александрович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Создание механизмов преселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации, на территории города Орла | Формирование адресного перечня и реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также планируемых показателей выполнения программы | выполнен полностью | 2019-01-14
|  | Актуализация сведений о МКД, жилых помещениях, собственниках жилых помещений в системе «РеформаЖКХ». | Полная и достоверная информация о многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 2018-12-20
|  | Размещение информации о подготовке и реализации программы переселения и доведение до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая: а) официальный сайт администрации города; б) официальные печатные издания г) сайты в сети "Интернет"; д) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации. | Информирование жителей города о реализации проекта | 2019-12-29
|  | Провести разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, включенных в текущий этап программы: - об условиях, сроках, порядке переселения; - о порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения; - разъяснение возникновения доплаты разницы в стоимости жилых помещений, порядок расчета такой доплаты; - разъяснение порядка предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами доплаты за предоставляемые жилые помещения. - собственникам жилого помещения, подлежащего изъятию, направить уведомление о принятом решении об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством. | Муниципальное жилье - приобретение жилых помещений; жилье в собственности - предоставление выкупа | 2019-03-01
|  | Оценка степени готовности муниципального образования к реализации программы переселения (оценка состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья; оценка степени готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие). | оценка состояния рынка жилья для принятия решения | 2019-03-21
|  | Подготовка сравнительного анализа и оценка экономической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три года реализации программы переселения |  | 2019-03-21
|  | Направление информации по сравнительному анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения в Департамент строительства ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области | Рыночная стоимость 1 м2 жилого помещения- 39000 -42000 рублей | 2019-03-22
|  | Заполнение и направление форм в Департамент строительства ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области: - план – график реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года ( приложение3) - перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года ( приложение4) - план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения; (приложение 5) -план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года ( приложение6) -планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение7) | Постановление Правительства Орловской области от 29 марта 2019 г № 176 " Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области , из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы" | 2019-03-29
|  | Разработка муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период, предусматривающее необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.12.2018г №48/0851-ГС"О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 2018-12-25
|  | Разработка, утверждение, опубликование НПА по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы | Постановление администрации города " Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы" | 2019-04-29
|  | Разработка, согласование и принятие заявки на участие в региональной программе | Соглашение № 200-Д/19 от 26 июня 2019 года о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Город Орел» средств, направляемых на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-06-26