## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

 19 января 2022 № 160

Орёл

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году  |

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла **администрация города Орла постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мэр города Орла |  |  Ю.Н. Парахин |

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации города Орла19 января 2022 № 160 |

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции «Безопасное жильё» |
| 1.1. | Организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние объектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. В том числе:* + проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов;
	+ уточнение планов эвакуации в случае пожара;
	+ разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности (состояние электропроводки в квартире, газового оборудования);
	+ организация очистки лестничных площадок от посторонних предметов, препятствующих эвакуации;
	+ обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения;
	+ организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.
 | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, а также собственники квартир в многоквартирных домах с непосредственной формой управления, территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов,М.В.Деркач,С.М.Мерзликин, А.В.Левковский) в рамках наделенных полномочий, управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | С 21 февраля по 21 марта 2022г., с 3 октября по 31 октября 2022г. |
| 1.2 | Организация работ по поддержанию в работоспособном состоянии пожарных гидрантов. | МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)(по согласованию) | Постоянно  |
| 1.3 | Проведение профилактических мероприятий по выявлению притонов и мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города Орла. | УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию) | С 21 февраля по 21 марта 2022г., с 3 октября по 31 октября 2022г. |
| 1.4. | Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной безопасности. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В. Барбашов, М.В.Деркач, С.М. Мерзликин, А.В.Левковский), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)  | С 21 февраля по 21 марта 2022г.,с 3 октября по31 октября 2022г. |
| 1.5. | Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с семьями, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла. | Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В. Шайкина) | Постоянно  |
| 1.6. | Проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, по соблюдению правил пожарной безопасности и организации оказания социальной помощи по приведению в пожаробезопасное состояние жилых помещений. | Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В.Шайкина), территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В. Деркач, С.М. Мерзликин, А.В. Левковский)  | Постоянно  |
| 1.7. | Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:* + - распространения среди населения памяток по соблюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
		- размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
		- проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных учреждений образования и культуры;
		- размещения информации в средствах массовой информации;
		- размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
		- размещения памяток в муниципальном общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков;
		- размещения памяток на объектах торговли
 | Территориальные управления районов администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В. Деркач, С.М. Мерзликин,А.В. Левковский), управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров) управление культуры администрации города Орла, управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова), Управление по экономическому развитию администрации города Орла (М.М. Кузнецов), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)  | С 21 февраля по 21 марта 2022г., с 3 октября по31 октября 2022г. |
| 2. Пожароопасный период |
| 2.1 | Утверждение Плана мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 14 марта 2022г. |
| 2.2 | Разработка и представление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла председателю КЧС и ОПБ администрации города Орла | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | До 14 марта 2022г. |
| 2.3. | Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных мероприятий при подготовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | До 30 мая 2022г. и в течение всего пожароопасного периода |
| 2.4. | Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения лесных пожаров на подведомственной территории. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | До 30 мая 2022г. и в течение всего пожароопасного периода |
| 2.5. | Организация патрулирования лесопарковых зон в целях предупреждения природных пожаров.  | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | В течение всего пожароопасного периода |
| 2.6. | Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях города Орла. | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) | На период работы пришкольных лагерей |
| 2.7. | Проведение собраний с председателями садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов с целью разъяснения требований действующего законодательства в области пожарной безопасности и доведение мер пожарной безопасности. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М. Мерзликин,А.В. Левковский) управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 29 апреля2022г.  |
| 2.8. | Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и аншлагов и организация контроля за их техническим состоянием. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | До 30 мая 2022г. и в течение всего пожароопасного периода |
| 2.9. | Организация обслуживания минерализованных полос в лесопарковых зонах. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев) | В течение всего пожароопасного периода |
| 2.10. | Организация изготовления предупредительных аншлагов в лесопарках, с указанием информации об ограничении доступа на их территории. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев)  | До 4 апреля 2022г. |
| 2.11. | Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при отдыхе на природе:* + 1. распространение памяток среди населения;
		2. размещение памяток в местах массового пребывания граждан;
		3. распространение памяток среди населения через председателей гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых товариществ;
		4. размещение информации в средствах массовой информации;
		5. размещение информации на официальном сайте администрации города Орла;
		6. размещение памяток в общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков;
		7. размещение памяток в образовательных и культурных учреждениях.
		8. размещения памяток на объектах торговли
 | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по экономическому развитию администрации города Орла (М.М. Кузнецов), управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров), управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | В течение всего пожароопасного периода |
| 3. Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима |
| 3.1. | Подготовка постановления администрации города Орла о введении особого противопожарного режима в городе Орле | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | При введении особого противопожарного режима |
| 3.2. | Проведение дополнительных противопожарных мероприятий:* запрещение разжигания костров в лесопарковой зоне;
* ограничение проезда автомобильной техники в лесопарковую зону;
* запрещение сжигания растительных останков в садоводческих некоммерческих товариществах, особенно которые непосредственно примыкают к лесопарковым зонам;
* организация дополнительного патрулирования силами добровольной пожарной дружины по выявлению возможных очагов пожара и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром.
 | ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев)  | При введении особого противопожарного режима |
| 3.3. | Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной безопасности. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский), управление по безопасности администрации города Орла (И.В Тарасов). | При введении особого противопожарного режима  |
| 3.4. | Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной безопасности с председателями гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садоводческих товариществ | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | При введении особого противопожарного режима  |
| 3.5. | Информирование населения о введении особого противопожарного режима и об ответственности граждан при нарушении требований пожарной безопасности:* + 1. размещение информации в средствах массовой информации;
		2. размещение информации на официальном сайте администрации города Орла.
 | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | При введении особого противопожарного режима |
| 4. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников. |
| 4.1 | Подготовка постановления администрации города Орла об усилении мер пожарной безопасности в период празднования новогодних и рождественских праздников. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 19 декабря 2022г. |
| 4.2. | Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, в которых будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей по случаю встречи Нового года и Рождества:* обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в которых будут проводиться праздничные утренники для детей;
* проведение проверки электросети, исключение провисания электропроводов, скруток, плохого контакта и короткого замыкания;
* проведение проверки готовности к действиям объектовых противопожарных звеньев или добровольных пожарных дружин при возникновении пожаров;
* уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
* осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия посторонних предметов;
* обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запасных выходов из помещений;
* организация проверки готовности первичных средств пожаротушения к применению;
* организация дежурства ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий;
* обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к зданиям и к источникам пожарного водоснабжения;
* обеспечение своевременной очистки ближайших пожарных гидрантов от снега и льда;
* исключение случаев парковки частных автомобилей над люками пожарных гидрантов.
 | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров), управление культуры администрации города Орла, территориальные управления по районам администрации города Орла(М.В.Барбашов,М.В.Деркач, С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) в рамках наделенных полномочий  | С 1 декабря 2022г. до 9 января 2023г. |
| 4.3. | Поддержание в исправном состоянии пожарных водопроводов, пожарных гидрантов. | МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)(по согласованию) | Постоянно  |
| 4.4. | Организация работы председателей домовых и уличных комитетов по проведению разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов,М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 19 декабря 2022г. |
| 4.5 | Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками. Проведение инструктажа сотрудников образовательных учреждений по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации людей. | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | До 19 декабря 2022г. |
| 4.6 | Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, где будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей.  | Управление культуры администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | До 19 декабря 2022г. |
| 4.7. | Организация контроля за реализацией и использованием пиротехнических изделий развлекательного назначения в торговых организациях на территории города Орла. | ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию). | С 1 декабря 2022г. до 9 января 2023г. |
| 4.8. | Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:* распространения памяток среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
* проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных учреждений образования и культуры;
* размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
* размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан;
* размещения информации на светодиодных экранах города;
* размещения информации в средствах массовой информации;
* размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
* размещения памяток в общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков:
* размещения памяток на объектах торговли.
 | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В Тарасов), территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В.Барбашов,М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский), управление экономическое развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов), управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла(И.Е. Башкатова), управление культуры администрации города Орла, управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров). | С 1 декабря 2022г. до 9 января 2023г. |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла И.В. Тарасов