## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

15 января 2021 										№ 45

Орёл

Об утверждении Плана мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года

Во исполнение требований федеральных законов от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла администрация города Орла постановляет:

- Утвердить План мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года (приложение).

- Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла                                                                                   Ю.Н. Парахин

|  | Приложение к постановлению администрации города Орла 15 января 2021 № 45 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий города Орла по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | # Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация опашки лесопарковых зон (обслуживание минерализованных полос), в целях предупреждения распространения огня. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А.В. Москвичеков) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Создание оперативных групп для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А.В. Москвичеков) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Организация проведения проверок работоспособности пожарных гидрантов на территории города и их технического обслуживания. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов) (по согласованию) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по защите лесопарковых зон от пожаров, в котором предусмотреть очистку лесопарковых зон от сухого валежника и мусора, установку противопожарных аншлагов, обслуживание минерализованных полос. Организовать информирование председателей садоводческих некоммерческих товариществ, непосредственно примыкающих к лесопарковым зонам, по соблюдению требований пожарной безопасности и предупреждению пала сухой травы, патрулирование лесопарковых зон в целях предупреждения природных пожаров. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А.В. Москвичеков), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 15 марта 2021 года |
|  | Размещение в общественном транспорте памяток для населения по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный период. | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | До 15 марта 2021 года |

|  | Размещение на объектах торговли памяток для населения на противопожарную тематику. | Финансово-экономическое управление администрации города Орла (И.Н. Краличев) | До 15 марта 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение дополнительных занятий с учащимися общеобразовательных учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в лесопарковых зонах. | Управление образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) | До 1 апреля 2021 года |
|  | Организация работы с семьями, состоящими на учете в органах опеки и попечительства администрации города Орла, по соблюдению мер пожарной. | Управление социальной поддержки населения, физической культуры, и спорта администрации города Орла | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Организация совместного патрулирования по маршрутам, приближенным к дачным и садоводческим объединениям граждан, местам массового отдыха населения и лесным массивам, а также организовать мероприятия по выявлению и пресечению нарушений гражданами и организациями правил пожарной безопасности и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Информирование населения по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный сезон и исключению организации палов сухой травяной растительности, в целях предупреждения природных пожаров. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), территориальные управления по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. Левковский, С.В. Седов) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий по недопущению распространения природных пожаров на строения, а также приведение в надлежащее состояние пожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А.В. Москвичеков), управляющие компании, МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов) (по согласованию), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | До 1 апреля 2021 года |
|  | Создание необходимых запасов финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС, связанных с природными пожарами. | Финансово-экономическое управление администрации города Орла (И.Н. Краличев) | До 1 апреля 2021 года |
|  | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах в местах организации массового отдыха людей в выходные и праздничные дни. | МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (А.В. Москвичеков) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Проведение пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации, организация систематических репортажей о причинах и последствиях пожаров, публикации о фактах привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности и действий населения в случае возникновения природных пожаров, а также реального положения дел в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Орла (И.Е. Башкатова) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Осуществление контроля за противопожарными мероприятиями в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов. | - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по согласованию), территориальные управления по районам администрации города Орла (С.В. Седов, Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, А.В. Левковский), МКУ «Управления коммунального хозяйства г. Орла» (А.В. Москвичеков), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | В течение всего пожароопасного сезона |
|  | Установление на территории города Орла особого противопожарного режима. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | В случае необходимости |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                                                                                      И.В. Тарасов