Приложение № 4

к Договору о развитии застроенной

территории в городе Орле

от ___________ 20____г.

План-график

выполнения Сторонами обязательств по Договору

о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Автовокзальной и границами земельных участков под многоквартирными жилыми домами

№№ 235, 237 по ул.Комсомольской

| № п/п | Наименование обязательств | Исполнитель | Максимальные сроки выполнения обязательств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта планировки застроенной территории | Застройщик | В течение 6 мес. со дня подписания Договора |
| 2 | Проверка, проведение публичных слушаний, утверждение проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории | Администрация | В течение 90 дней с момента поступления от Застройщика ППТ, в т.ч. откорректированного по замечаниям |
| 3 | Принятие в установленном порядке решения об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома | Администрация | В течение 10 рабочих дней со дня подписания Договора |
| 4 | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных на застроенной территории по адресам: ул.Автовокзальная, д.4, ул.Автовокзальная, д.6 | Администрация | В течение 24 мес. со дня подписания Договора |
| 5 | Создание либо приобретение, а также передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории | Застройщик | В течение 24 мес. со дня подписания Договора |
| 6 | Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах | Застройщик | В течение 24 мес. со дня подписания Договора |
| 7 | Предоставление Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам | Администрация | В течение 6 мес. со дня исполнения Застройщиком и Администрацией обязательств по п.п. 1, 4, 5, 6 Плана-графика |
| 8 | Снос существующих зданий, строений и сооружений, расположенных в границах застроенной территории, и осуществление строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории | Застройщик | В течение 5 лет с момента заключения договора. |