## Лист2
Приложение № 3.3. _ к Мероприятиям по обеспечению земель-ных участков коммунальной инфраструк-турой в целях жилищного строительства
П О Т Р Е Б Н О С Т Ь в финансировании и объемы строительства инженерных объектов и сетей по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по городу Орлу на 2006-2010 годы
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование | Мощ-ность | Всего, 2006-2010 гг. | в том числе |  |  |  |  | При-меча-ния
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Микрорайон "Московский" (МР-13)
1 | Строительство водовода по ул. Раздольной | 2,1 км | 9.8 | 0.8 | 9
2 | Строительство внекварталь-ных сетей водоснабжения |  | 100.6 |  | 10.6 | 40 | 30 | 20
3 | Строительство сетей канализации |  | 123 |  | 13 | 40 | 40 | 30
4 | Строительство районной подстанции | 22 МВт | 155 |  |  | 50 | 50 | 55
5 | Строительство объектов и сетей энергоснабжения |  | 55 |  | 5 | 15 | 20 | 15
6 | Строительство магистраль-ных теплосетей | 2140 м | 48 |  | 10 | 18 | 10 | 10
7 | Строительство внекварталь-ных сетей теплоснабжения |  | 110 |  | 10 | 30 | 35 | 35
8 | Строительство сетей газоснабжения | 2000 м | 4 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5
9 | Строительство систем и сетей телефонизации |  | 62 |  |  | 18 | 22 | 22
10 | Строительство автодороги по ул. Раздольной | 2,8 км | 410 | 3.7 | 30.3 | 120 | 126 | 130
11 | Строительство внекварталь-ных дорог и проездов |  | 275 |  |  | 90 | 85 | 100
12 | Строительство ливневой канализации |  | 120 |  | 5 | 35 | 40 | 40
| Итого по разделу 1 |  | 1472.4 | 4.5 | 92.9 | 457 | 459.5 | 458.5
2. Жилой район № 3 "Наугорский"
1 | Строительство сооружений водоснабжения |  | 48 |  | 6 | 12 | 15 | 15
2 | Строительство внекварталь-ных сетей водоснабжения |  | 18 | 2.4 | 5 | 5.3 | 5.3
3 | Строительство сетей и объектов канализации |  | 15 | 2.6 | 4 | 4 | 4.4
4 | Строительство объектов и сетей энергоснабжения |  | 25 |  | 6 | 12 | 7
5 | Строительство объектов теплоснабжения (котельной и сетей) |  | 9 |  | 4 | 5
6 | Строительство сетей газоснабжения |  | 10 | 1.2 | 3.3 | 3 | 2.5
7 | Строительство систем телефонизации |  | 6.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 1.2
8 | Строительство автодороги по ул. Приборостроитель-ной |  | 34 |  | 2 | 9 | 11 | 12
9 | Строительство автодороги по ул. Картукова |  | 22 |  |  | 2 | 9 | 11
10 | Строительство внекварталь-ных дорог и проездов |  | 35 | 3.5 | 16 | 4.5 | 5 | 6
11 | Строительство ливневой канализации |  | 18 | 1.3 | 3.7 | 5 | 5 | 3
| Итого по разделу 2 |  | 240.2 | 11.5 | 52.3 | 64 | 65.4 | 47
3. Микрорайон "Раздольный" (МР-6)
1 | Строительство внекварталь-ных сетей водоснабжения |  | 12 |  | 1 | 4 | 4 | 3
2 | Строительство сетей канализации |  | 14 |  | 1.3 | 4 | 5 | 3.7
3 | Строительство объектов и сетей энергоснабжения |  | 21 |  | 2 | 6 | 6.5 | 6.5
4 | Строительство магистраль-ных теплосетей |  | 16.5 |  | 2 | 4.5 | 5 | 5
5 | Строительство внекварталь-ных сетей теплоснабжения |  | 18.6 |  | 2 | 4 | 6.3 | 6.3
6 | Строительство сетей газоснабжения |  | 2.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5
7 | Строительство систем и сетей телефонизации |  | 6 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5
8 | Строительство внекварталь-ных дорог и проездов |  | 62 |  |  | 20 | 20 | 22
9 | Строительство ливневой канализации |  | 15 |  |  | 5 | 5 | 5
| Итого по разделу 3 |  | 167.4 |  | 8.8 | 49 | 55.1 | 54.5
| Итого по разделам 1 и 3 |  | 1639.8 | 4.5 | 101.7 | 506 | 514.6 | 513
| ВСЕГО |  | 1880 | 16 | 154 | 570 | 580 | 560
| Начальник управления перспективного развития города | [5 empty] | Ю.В. Кольдичев