ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Комплексу мер по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по городу Орлу на 2006-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» ПО ГОРОДУ ОРЛУ НА 2006-2010 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Меры по формированию рынка доступного жилья, направленные на увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в муниципаль-ные нормативно-правовые акты в целях их приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации | 2006 - 2008 годы | Управление архитектуры и градостроительства, управление перспективного развития города, правовое управление |
| 2. | Реализация мер по завершению корректировки (актуализации) генерального плана города Орла, разработке правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства на открытых аукционах (торгах) | 2006 - 2010 годы | Управление архитектуры и градостроительства, управление перспектив-ного развития города |
| 3. | Разработка проектов местных нормативов градостроительного проектирования, которые должны соблюдаться при территориальном планировании, градостроительном зонировании и планировке территорий | 2008 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 4. | Организация формирования земельных участков для предоставления их застройщикам на открытых аукционах (торгах) | 2006 - 2010 годы | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5. | Разработка и внедрение методологии повышения качества бизнес-планов по строительству жилья с целью привлечения кредитных средств для жилищного строительства | 2007 - 2008 годы | Управление перспективного развития города, управление экономического развития и торговли |
| 6. | Определение обоснованной платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения для вовлечения в оборот новых земельных участков для жилищного строительства | 2007 год | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 7. | Содействие разработке и реализации механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки | 2006 - 2010 годы | Управление перспективного развития города, управление архитектуры и градостроительства |
| 8. | Внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 2006 - 2010 годы | Управление экономического развития и торговли, управление перспективного развития города, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| Меры по совершенствованию жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |
| 9. | Нормативно-правовое обеспечение реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования правоотношений в жилищно-коммунальном комплексе | 2006 - 2007 годы | Управление по развитию городского хозяйства, правовое управление |
| 10. | Обеспечение перехода к управлению многоквартирными домами управляющими организациями | 2007 - 2010 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 11. | Обеспечение проведения учета и регистрации муниципального имущества в жилищной сфере | 2007 - 2008 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление муниципального имущества и землепользования |
| 12. | Обеспечение перехода на договорные отношения в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой | 2007 год | Управление по развитию городского хозяйства, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 13. | Разработка системы мер поддержки товариществ собственников жилья и других объединений собственников жилья | 2007 год | Управление по развитию городского хозяйства |
| 14. | Формирование механизмов эффективного контроля за состоянием индивидуальных и многоквартирных домов, ответственности собственников жилых помещений за их содержание | 2007 - 2008 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 15. | Обеспечение эффективного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса | 2006-2007 годы | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 16. | Обеспечение реализации инвестиционных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, включая создание системы индикативного мониторинга | 2006 - 2008 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 17. | Обеспечение заключения концессионных соглашений в коммунальном комплексе | 2007 год | Управление по развитию городского хозяйства |
| 18. | Обеспечение оборота муниципального имущества в коммунальной сфере | 2006 - 2007 годы | Управление муниципального имущества и землепользования |
| 19. | Прекращение дотирования организаций коммунального комплекса и ликвидация системы перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг | 2007 - 2010 годы | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса, управление по развитию городского хозяйства |
| 20. | Обеспечение внедрения системы регулирования учета потребления и оплаты ресурсов при предоставлении коммунальных услуг по показаниям индивидуальных или домовых (коллективных) приборов учета | 2006 - 2010 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 21. | Внедрение механизма перехода к предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных счетов граждан - получателей жилищных субсидий | 2006 - 2007 годы | Управление по развитию городского хозяйства |
| 22. | Обеспечение оценки инвестиционных проектов в коммунальной сфере и их реализации на принципах государственно-частного партнерства | 2007 - 2008 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление экономического развития и торговли |
| Меры по развитию ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |
| 23. | Рассмотрение вопросов создания и расширения участников ипотечного жилищного рынка | 2006 - 2008 годы | Управление экономического развития и торговли, управление муниципального имущества и землепользования |
| 24. | Подготовка предложений по сотрудничеству участников ипотечного жилищного рынка с финансово-кредитными организациями, оценочными, риэлторскими, страховыми компаниями, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и администрацией города | 2006 - 2007 годы | Управление экономического развития и торговли, управление муниципального имущества и землепользования, управление перспективного развития города |
| 25. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение первоначального взноса и процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам | 2006 - 2010 годы | Управление экономического развития и торговли |
| 26. | Подготовка предложений по предоставлению субсидий отдельным категориям граждан за счет бюджетных средств на улучшение жилищных условий | 2006-2007 годы | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса, правовое управление |
| 27. | Содействие распространению унифицированных стандартов предоставления и обслуживания ипотечных жилищных кредитов | 2006 - 2010 годы | Управление экономического развития и торговли с участием организаций ипотечного жилищного кредитования |
| 28. | Организация системы текущего мониторинга основных параметров жилищного рынка | 2006 - 2010 годы | Управление перспективного развития города |
| 29. | Реализация целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы в городе Орле» | 2006 – 2010 годы | Управление по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму |
| Меры по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативно-правовому обеспечению организации предоставления социального жилья |  |  |  |
| 30. | Разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования правоотношений по предоставлению и использованию социального жилья | 2006 - 2007 годы | Отдел учета и распределения жилья |
| 31. | Осуществление мер по реорганизации системы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им социального жилья | 2006 - 2007 годы | Отдел учета и распределения жилья |
| 32. | Разработка правил предоставления построенного за счет средств бюджета города Орла жилья установленным законодательством Российской Федерации категориям граждан | 2006 год | Отдел учета и распределения жилья |
| Организационные и другие мероприятия |  |  |  |
| 33. | Совершенствование программного обеспечения системы индикаторов оценки реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по городу Орлу на 2006-2010 годы, необходимой для подготовки информационно-аналитических материалов и мониторинга хода выполнения национального проекта | 2007 год | Управление перспективного развития города |
| 34. | Проведение мониторинга и оценки хода реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по городу Орлу на 2006-2010 годы | 2006 - 2010 годы | Управление перспективного развития города, управление по развитию городского хозяйства |
| 35. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение публичных слушаний, выставок, конференций, семинаров | 2006 - 2010 годы | Управление информации и общественных связей, управление перспективного развития города, управление по развитию городского хозяйства, управление архитектуры и градостроительства, администрации районов г. Орла |

- Начальник управления

- перспективного развития города                                             Ю.В. Кольдичев