## 2019
Информация о реализации в городе Орёл мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018-2020 годы» в 2019 году
|  | Предусмотрено | Предусмотрено | Финансирование |  |  | Освоено |  |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов
№ | Наименование программного документа, | в муниципальном бюджете, | в муниципальном бюджете,
| мероприятия, целевого индикатора | тыс. рублей за 2018г. | тыс. рублей за 2019г. | Сумма, 2018 | Сумма, 2019 | Процент, | Сумма, 2018 | Сумма, 2019 | Процент,
|  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей |  | %
| Муниципальная целевая программа "Развитие системы образования города Орла на 2018-2020 годы», всего: | 2979093.4224 | 4265413.4013 | 2863846.8824 | 3704872.3933 | 86.8585 | 3042013.8529 | 3857357.7851 | 90.4334
в том числе:
| местный бюджет | 900090.2223 | 1897642.9265 | 795796.7824 | 1488321.9962 | 78.43 | 919541.6529 | 1600513.525 | 84.3422
| областной бюджет *) | 2079003.2 | 2367770.4747 | 2068050.1 | 2216550.3971 | 93.6134 | 2122472.2 | 2256844.2601 | 95.3152
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1. | Выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования, всего: | 7196.3 | 14241.9066 | 762.5425 | 7196.2669 | 50.5288 | 1302.5425 | 8034.1 | 56.4117 | выполнены предписания надзорных органов | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 7196.3 | 14241.9066 | 762.5425 | 7196.2669 | 50.5288 | 1302.5425 | 8034.1 | 56.4117
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля дошкольных учреждений г.Орла обеспеченных текущим ремонтом и укреплением материально-технической базой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
2. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 2», всего: | 0 | 0 | 1499.5575 | 0 | 0 | 5989.877 | 0 | 0 | 0 | 0%
в том числе:
| местный бюджет | 0 | 0 | 1499.5575 | 0 | 0 | 5989.877 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 12, всего: | 0 | 1400 | 0 | 81 | 5.7857 | 0 | 497 | 35.5
в том числе:
| местный бюджет | 0 | 1400 |  | 81 | 5.7857 |  | 497 | 35.5
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля дошкольного учреждения г.Орла обеспеченного капитальным ремонтом в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 0
| фактически достигнуто | [9 empty] | 0
3. | Организация выплат КЧРП, всего: | 59216.2 | 64534.9 | 59216.2 | 63615.8 | 98.5758 | 59216.2 | 63615.8 | 98.5758 | выплачена КЧРП | 100%
в том числе:
местный бюджет
| областной бюджет *) | 59216.2 | 64534.9 | 59216.2 | 63615.8 | 98.5758 | 59216.2 | 63615.8 | 98.5758
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля родителей (законных представителей), обеспеченных выплатами компенсации части родительской платы в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
4. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания, всего: | 1244042 | 1485486.5453 | 1234697.2 | 1400176.548 | 94.2571 | 1244042 | 1156282.6 | 77.8386 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 278448.2 | 391441.0453 | 278407.6 | 364181.093 | 93.036 | 278448.2 | 351253 | 89.7333
| областной бюджет *) | 965593.8 | 1094045.5 | 956289.6 | 1035995.455 | 94.694 | 965593.8 | 805029.6 | 73.5828
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников дошкольных учреждений г.Орла обеспеченных выплатой заработной платой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
5. | Организация мер социальной поддержки в виде школьного питания, всего: | 213186.1 | 202649.2993 | 123949 | 139842.9972 | 69.0074 | 214548.7 | 117086.968 | 57.7781 | оказана мера соцподдержки | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 133775.6 | 129840.555 | 44538.5 | 73426.6172 | 56.5514 | 106387.2 | 66930.908 | 51.5485
| областной бюджет *) | 79410.5 | 72808.7443 | 79410.5 | 66416.38 | 91.2203 | 108161.5 | 50156.06 | 68.8874
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля образовательных учреждений г.Орла обеспеченных мерой социальной поддержки в виде питания в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
6. | Организация летнего отдыха, всего | 38828.9 | 31932.4072 | 32802.6 | 30253.5846 | 94.7426 | 38828.9 | 25362.8631 | 79.4267 | оргнизован летний отдых | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 37213.5 | 30143.0768 | 31187.2 | 28464.2542 | 94.4305 | 37213.5 | 23670.0474 | 78.5257
| областной бюджет *) | 1615.4 | 1789.3304 | 1615.4 | 1789.3304 | 100 | 1615.4 | 1692.8158 | 94.6061
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля обучающихся образовательных учреждений г.Орла обеспеченных летним отдыхом в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
7. | Выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений общего образования, всего: | 5313.7 | 17797.5215 | 3705.2 | 2255.8752 | 12.6752 | 5189.8 | 11672 | 65.5822 | выполнены предписания надзорных органов | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 3613.7 | 17797.5215 | 2056.2 | 2255.8752 | 12.6752 | 3540.8 | 11672 | 65.5822
| областной бюджет *) | 1700 |  | 1649 |  |  | 1649
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
доля общеобразовательных учреждений г.Орла обеспеченных текущим ремонтом и укреплением материально-технической базой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
8. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений общего образования, всего: | 1150987.2 | 1298239.1922 | 1149463 | 1196718.4628 | 92.1801 | 1191584 | 1172929.8556 | 90.3477 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 219698.7 | 251265.7922 | 219177.5 | 234391.7549 | 93.2844 | 244931.6 | 234391.8 | 93.2844
| областной бюджет *) | 931288.5 | 1046973.4 | 930285.5 | 962326.7079 | 91.9151 | 946652.4 | 938538.0556 | 89.643
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников общеобразовательных учреждений г.Орла обеспеченных выплатой заработной платой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
9. | Организация выплаты педагогам за выполнение функции классного руководителя, всего: | 39684.7 | 40089.8 | 39089.8 | 39491.5624 | 98.5078 | 39089.8 | 39491.5624 | 98.5078 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
местный бюджет
| областной бюджет *) | 39684.7 | 40089.8 | 39089.8 | 39491.5624 | 98.5078 | 39089.8 | 39491.5624 | 98.5078
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля классных руководителей общеобразовательных учреждений г.Орла обеспеченных выплатой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
10. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дополнительного образования, всего: | 193347.1 | 403236.5457 | 193207.3 | 388023.9222 | 96.2274 | 214779.37 | 399269.19 | 99.0161 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 193347.1 | 403236.5457 | 193207.3 | 388023.9222 | 96.2274 | 214779.37 | 399269.19 | 99.0161
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников дополнительных учреждений г.Орла обеспеченных выплатой заработной платой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
11. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам ЦПМСС, всего: | 14674.2 | 15328.2492 | 13404.8191 | 15301.8141 | 99.8275 | 14610.1 | 15301.8 | 99.8274 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 14674.2 | 15328.2492 | 13404.8191 | 15301.8141 | 99.8275 | 14610.1 | 15301.8 | 99.8274
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников ЦПМСС, обеспеченных выплатой заработной платой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
12. | Обеспечение выплаты заработной платы работникам ИМЦ, всего: | 5852.4223 | 7534.2866 | 5486.5634 | 5652.8669 | 75.0286 | 6067.9634 | 5969 | 79.2245 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 5852.4223 | 7534.2866 | 5486.5634 | 5652.8669 | 75.0286 | 6067.9634 | 5969 | 79.2245
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников ИМЦ, обеспеченных выплатой заработной платой в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
14. | Обеспечение поддержки педагогическим работникам, ставшими победителями и призерами городских конкурсов, всего: | 558.5 | 689.6 | 558.5 | 480.217 | 69.637 | 558.5 | 480.217 | 69.637 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 64.4 | 46 | 64.4 | 46 | 100 | 64.4 | 46 | 100
| областной бюджет *) | 494.1 | 643.6 | 494.1 | 434.217 | 67.4669 | 494.1 | 434.217 | 67.4669
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников, ставшими победителями в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
15. | Обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячных выплат молодым специалистам и педагогам, компенсация за санаторно-курортное лечение - всего: | 4717.1 | 5009.9 | 4515.6 | 4216.8 | 84.1693 | 4717.1 | 4216.8064 | 84.1695 | оказана мера соцподдержки | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 4717.1 | 5009.9 | 4515.6 | 4216.8 | 84.1693 | 4717.1 | 4216.8064 | 84.1695
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля работников, обеспеченных мерами социальной поддержки в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
16. | Выплата муниципальных премий лучшим педагогическим работникам - всего: | 391 | 391 | 391 | 390.6 | 99.8977 | 391 | 390.6 | 99.8977 | выполнен Указ Президента | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 391 | 391 | 391 | 390.6 | 99.8977 | 391 | 390.6 | 99.8977
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля педагогических работников, обеспеченных выплатой муниципальной премией в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
17. | Выплата муниципальных стипендий одаренным детям - всего: | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 100 | 1098 | 1098 | 100 | оказана мера соцподдержки | 100%
в том числе:
| местный бюджет | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 100 | 1098 | 1098 | 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
доля обучающихся, обеспеченных выплатой муниципальной стипендией в общем числе нуждающихся (%)
| плановое значение на 2019 год | [9 empty] | 100%
| фактически достигнуто | [9 empty] | 100%
| Заместитель начальника управления образования | [7 empty] | Н.В. Ерзина