## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2022	      	                               №253

Орёл

О проведении патриотической акции,

посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов,

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

В целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости                   за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответствии                               с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла                             от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике                     и связям с общественными организациями администрации города Орла           (Д. А. Шабунина) организовать и провести 15 февраля 2022 года в 12.00 часов патриотическую акцию, посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов  на территориях ближнего и дальнего зарубежья, у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

2. Утвердить план подготовки и проведения патриотической акции, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших                      в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, согласно приложению.

3.  Запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2022 года с 6.00 до 15.00 часов на площадке напротив памятника участникам локальных войн                   и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С. В. Бахтин),       УГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного      движения при проведении мероприятий согласно пункту 1 настоящего               постановления.

5. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»                  (Ю. Н. Писарев) установить временные знаки, запрещающие стоянку                      транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор», согласно пункту 3 настоящего постановления.

6.  Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И. Е. Башкатова)               оповестить население города о временном запрете стоянки транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет                  (www.orel-adm.ru).

7. Ответственным за реализацию мероприятия обеспечить его                проведение с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, предусмотренных Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического                    благополучия населения на территории Орловской области в связи                       с  распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на  первого заместителя Мэра города Орла  И. В. Проваленкову.

Мэр города Орла                                                                                 Ю. Н. Парахин

Приложение

к постановлению     администрации города Орла

24 января 2022 №253

План

подготовки и проведения патриотической акции,

посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов,

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приглашение военнослужащих в/ч 03013 для участия в церемонии возложения корзин с цветами к памятнику и организации Почетного караула | до 28 января | Д. А. Шабунина |
|  | Разработка сценария акции | до 1 февраля | Л. Е. Осипенко Д. А. Шабунина |
|  | Определение состава выступающих на акции | до 1 февраля | Д. А. Шабунина |
|  | Изготовление приглашений для почётных гостей | до 7 февраля | О. Н. Трифонова |
|  | Уборка территории в месте проведения акции и очистка от снега памятника воинам-интернационалистам | до 7 февраля | А. В. Левковский Ю. Н. Писарев |
|  | Приглашение жителей, ветеранов, Почетных граждан города Орла, представителей общественных организаций на мероприятие | до 11 февраля | Д. А. Шабунина А. В. Левковский М. В. Деркач М. В. Барбашов С. М. Мерзликин |
|  | Приглашение представителей СМИ на мероприятие | до 14 февраля | И. Е. Башкатова |
|  | Организация работы ведущих на акции | 15 февраля | Л. Е. Осипенко |
|  | Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии | 15 февраля | Д. А. Шабунина |
|  | Приобретение и доставка корзины с цветами и цветов россыпью для церемонии возложения | 15 февраля | Д. А. Шабунина |
|  | Организация обеспечения медицинского обслуживания на мероприятии | 15 февраля | И. В. Тарасов |
|  | Обеспечение работы светодиодного экрана на площади Ленина | 15 февраля | Ю. Н. Писарев |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 15 февраля | И. В. Тарасов |
|  | Информационное сопровождение мероприятия | 15 февраля | И. Е. Башкатова |

Начальник управления по организационной

работе, молодежной политике и связям

с общественными организациями

администрации города Орла                                                 Д. А. Шабунина