## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

10.02.2020                                                                                                    №460

Орёл

О мероприятиях, посвященных 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях нравственного и патриотического воспитания граждан города Орла, на основании Устава города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Провести в городе Орле праздничные мероприятия, посвященные    75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить план мероприятий администрации города Орла, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения  центральных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации

города Орла	             		                                                А.С. Муромский

# Приложение № 2

к постановлению

администрации города Орла

от «10» февраля 2020 № 460

План подготовки  и проведения

центральных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Подготовка  и проведение  центральных мероприятий:

- 08 мая 2020 года в 10.00 часов - торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на площади Мира, д.5, митинг памяти, церемония возложения  цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле, памятнику И.Х. Баграмяна в сквере танкистов.

Ответственные: Данилевская Е.В., Проваленкова И.В., Тарасов Ю.М.,   Крючкова Н.Ю., Шабунина Д.А., Шайкина А.В.

- 08 мая 2020 года в 12.00 часов - торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гостей города руководством города Орла.

Ответственные: Данилевская Е.В., Проваленкова И.В., Краличев И.Н.,  Шабунина Д.А., Крючкова Н.Ю., Тарасов Ю.М., Маркин В.И.,           Левковский А.В.,  Студенников Ю.А.

- 09 мая 2020 года в 09.30 часов - церемония возложения гирлянды славы и цветов к стеле воинской славы.

Ответственные: Проваленкова И.В., Данилевская Е.В., Левковский А.В.,    Шабунина Д.А.,  Крючкова Н.Ю., Малышев П.Л. (по согласованию).

- 09 мая 2020 года в 10.00 часов - прохождение торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона, юнармейцев,  в 10.45 часов плац-концерт.

Ответственные: Данилевская Е.В., Проваленкова И.В., Шабунина Д.А.,   Крючкова Н.Ю., Шатохин А.В., Черников М.М. (по согласованию),         Малышев П.Л. (по согласованию), Синенко С.А.  (по согласованию).

- 09 мая 2020 года в 12.30 часов - патриотическая  акция "Бессмертный полк".

Ответственные:  Проваленкова И.В., Данилевская Е.В., Шабунина Д.А.,    Шатохин А.В.

- 09 мая 2020 года в 17.00 - гала-концерт.

Ответственные:  Данилевская Е.В.,  Крючкова Н.Ю.

2. Разработка плана мероприятий по благоустройству города, памятных мест, воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, мест проведения центральных мероприятий, торжественное оформление города Орла с использованием атрибутики тематической и патриотической направленности с наибольшим охватом мест размещения и реализация мероприятий по его исполнению.

Срок: по отдельному плану

Ответственные: Минкин О.В., Гришин Е.А., Тарасов Ю.М., Маркин В.И.,           Левковский А.В.,  Студенников Ю.А., Плотников В.В., Фролов Д.А.

3. Разработка плана мероприятий по световому и наглядному оформлению города, праздничному оформлению улиц и площадей, фасадов зданий, пассажирского транспорта и реализация мероприятий по его исполнению.

Срок: по отдельному плану

Ответственные: Минкин О.В., Гришин Е.А., Тарасов Ю.М., Маркин В.И.,       Левковский А.В., Студенников Ю.А., Плотников В.В., Решетова Т.В.,           Фролов Д.А.

4. Предоставление на согласование  заместителям главы администрации города Орла и утверждение главой администрации города Орла планов подготовки центральных мероприятий, указанных в пункте 1 данного приложения.

Срок: 17.04.2020

Ответственные: Крючкова Н.Ю.,   Шабунина Д.А.

5. Обеспечение работы общественного транспорта 09 мая 2020 года после 23.00 часов.

Срок: 09.05.2020

Ответственные: Паничкин Д.Е.

6. Проведение работы среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, транспорта, связи, строительных организаций,  направленной на выполнение мероприятий по оформлению торговых залов, витрин и световых вывесок с праздничной тематикой, обеспечение торгового обслуживания проводимых в городе массовых народных гуляний и торжественных мероприятий.

Срок: 01.05.2020

Ответственные: Минкин О.В., Краличев И.Н.

7. Организация работы по проведению фейерверочного показа 09 мая 2020 года.

Срок: 09.05.2020

Ответственные:  Крючкова Н.Ю., Тарасов И.В.

8. Организация работы по информированию жителей и гостей  города Орла о подготовке и проведении праздничных мероприятий через средства массовой информации.

Ответственные: Башкатова И.Е.

9. Организация работы медицинского обслуживания проводимых мероприятий.

Ответственные:  Тарасов И.В.

10. Обеспечение размещения официальных делегаций и гостей города Орла, прибывающих для участия в праздничных мероприятиях.

Ответственные: Проваленкова И.В.,  Шабунина Д.А.

11. Приобретение  и доставка на мероприятия гирлянды Славы, цветов россыпью, корзин с цветами.

Ответственные: Шабунина Д.А.

12. Доставка трибуны для выступающих к месту проведения  митинга памяти в сквере танкистов (08.05.2020 до 09.00),  прохождения торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона, юнармейцев (09.05.2020 до  09.00).

Ответственные:  Шабунина Д.А., Цуканов И.М.

13. Установка трибунных систем на площади Ленина 09 мая 2020 года.

Ответственные: Фролов Д.А.

14. Установка пластиковых стульев (100 шт.) и теневых навесов для ветеранов и гостей города в  сквере танкистов (08.05.2020 до 09.00), на площади Ленина (09.05.2020 до 09.00).

Ответственные: Фролов Д.А.

15. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры в местах проведения мероприятий, установка сцены перед Орловским академическим театром имени И.С. Тургенева.

Ответственные: Крючкова Н.Ю., Шабунина Д.А.

16. Определение категории приглашаемых, изготовление и доставка поздравлений, приглашений  на праздничные мероприятия.

Ответственные:  Проваленкова И.В., Шабунина Д.А., Трифонова О.Н.,  Тарасов Ю.М., Маркин В.И., Левковский А.В., Студенников Ю.А.

17. Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, обеспечение пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации   во время проведения праздничных мероприятий.

Ответственные: Тарасов И.В., Бахтин  С.В. (по согласованию).

18. Обеспечение подключения светодиодного экрана до 30 апреля 2020 года, организация прямой трансляции прохождения торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона, юнармейцев, гала-концерта 09 мая 2020 года.

Ответственные: Фролов Д.А.

19. Установка биотуалетов и мусорных контейнеров на площади Ленина.

Ответственные: Фролов Д.А.

20. Уборка территории в местах проведения праздничных мероприятий.

Ответственные: Тарасов Ю.М., Маркин В.И., Левковский А.В., Студенников Ю.А., Фролов Д.А.

21. Установка металлических ограждений в  местах проведения  центральных мероприятий: торжественной церемонии подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на площади Мира, д.5., митинга памяти, церемонии возложения  цветов в сквере танкистов 08.05.2020 до 08.00 (30 шт.), прохождения торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона, юнармейцев, на площади Ленина 09.05.2020 до 08.00 (250 шт.).

Ответственные: Фролов Д.А., Тарасов И.В.

22. Нанесение разметки на площади Ленина до 29 апреля 2020 года для проведения прохождения торжественным маршем войск Орловского территориального гарнизона, юнармейцев, плац-концерта.

Ответственные: Фролов Д.А., Крючкова Н.Ю., Черников М.М. (по согласованию),  Малышев П.Л. (по согласованию).

Заместитель начальника

управления по  организационной  работе,

молодежной политике и связям

с общественными организациями

аппарата администрации города Орла                                                С.В. Седов