Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Орла за 2022 год

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, действовавших в 2022 году, с оценкой эффективности их реализации  за отчетный год, подготовлен  на основании материалов, представленных структурными подразделениями администрации города Орла – ответственными исполнителями  муниципальных программ.

В 2022 году в бюджете города Орла было предусмотрено финансирование пяти муниципальных программ, разработанных в соответствии с постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла»:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 16.02.2018  №763);

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856);

- Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 21.12.2021 №5461);

- Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 14.02.2020 №512).

Ниже приведены значения  целевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ, информация о финансировании программ и краткие пояснения:

| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 №763) Ответственный исполнитель – Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу | ед. | - | 32 |  | При нулевом плановом показателе, расчет не производится |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 32 | 32 | 100 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 150 | 50 |
| 4. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | - | 1 | - | При нулевом плановом показателе, расчет не производится |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле | % | 20 | 20 | 100 | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 50 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 № 763 (далее - Программа).

Основная цель Программы - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Орла.

Ответственный исполнитель Программы - Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

Соисполнители:

- Управление градостроительства администрации города Орла.

- Территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла.

- МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

- Управление культуры администрации города Орла.

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «Городской парк культуры и отдыха»).

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»).

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по двум направлениям:

- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- благоустройство общественных территорий.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла. На реализацию программных мероприятий выделено 183,094 млн. руб. (94,748 млн. руб. – на ремонт дворов, 88,346 млн. руб. – на благоустройство общественных территорий).

В 2022 году было  благоустроено 32 дворовых территорий.

- Все объекты приняты в установленном порядке заказчиком работ - МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

В 2022 году было выполнено благоустройство 3 общественных территорий: МАУК «КДЦ «Металлург», площадь маршала Жукова (II этап), ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» - разработана научно-проектная документация.

Общая бальная оценка по итогам 2022 года составила 50 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы равна выше планового уровня. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856; Ответственный исполнитель – управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| 1 | Количество мест по обеспечению доступности дошкольного образования, созданных в ходе высокозатратных мероприятий (строительство и пристрои) и иных форм создания мест | единиц | 0 | 105 |  | При нулевом плановом показателе, расчет не производится |
| 2 | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и присмотр и уход | человек | 3215 | 3230 | 100,5 | 0,5 |
| 3 | Удельный вес численности населения города Орла в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет | процент | 100 | 99,9 | 99,9 | -0,1 |
| 4 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процент | 95 | 95 | 95 | 0 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | процент | 4,2 | 0,1 | 104,1 | 4,1 |
| 6 | Доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным программам, от общего числа несовершеннолетних, нуждающихся в предоставлении данной услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | человек | 1700 | 1750 | 102,9 | 2,9 |
| 8 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 80 | 83 | 83 | 3 |
| 10 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций города Орла | процент | 100 | 97 | 97 | -3 |
| 11 | Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет | процент | 62 | 81,6 | 81,6 | 19,6 |
| 12 | Доля лиц в детско-юношеских спортивных учреждениях дополнительного образования, от общего количества зачисленных в спортивную школу, реализующих программы спортивной подготовки | процент | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | единиц | 17692 | 18034 | 101,9 | 1,9 |
| 14 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования города Орла | процент | 60 | 80 | 80 | 20 |
| 15 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | 5 | 4,2 | 4,2 | -0,8 |
| 16 | Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих квалификационные категории, по отношению к общему количеству педагогических работников системы образования | процент | 91 | 84 | 84 | -7 |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Доля обучающихся, получающих основное общее образование в общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, по отношению к общему количеству обучающихся, получающих основное общее образование | процент | 9,1 | 18,1 | 18,1 | 9 |
| 19 | Охват детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет различными формами отдыха в летний период, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет | процент | 18 | 24,6 | 24,6 | 6,6 |
| 20 | Обеспечение детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет отдыхом в каникулярный период в загородных оздоровительных организациях, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет | процент | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 20.1 | Доля детей, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования, от общей численности детей от 5 до 18 лет | процент | 10 | 25 | 25 | 15 |
| 21 | Количество педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства | человек | 1100 | 1117 | 101,5 | 1,5 |
| 22 | Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках конкурсных отборов лучших работников системы образования | человек | 20 | 27 | 135 | 35 |
| 23 | Количество молодых педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках мер социальной поддержки работников системы образования | человек | 206 | 162 | 78,6 | -21,4 |
| 24 | Количество педагогических работников системы образования, получивших меру социальной поддержки на санаторно-курортное лечение | человек | 35 | 69 | 197,1 | 97,1 |
| 25 | Количество обучающихся, получающих муниципальную стипендию | человек | 61 | 61 | 100 | 0 |
| 26 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены текущие и (или) капитальные ремонтные работы, благоустройство территории, в общем числе образовательных организаций, нуждающихся в текущем и (или) капитальном ремонтах, благоустройстве территории | процент | 41 | 42 | 42 | 1 |
| 27 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | количество | 8100 | 8164 | 100,8 | 0,8 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | 185,7 |

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856 (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы -  управление  образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

Соисполнители: управление культуры администрации города Орла.

Основная цель Программы - создание условий для обеспечения бесплатного доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей.

В  2022 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия: выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания;  организация мер социальной поддержки в виде школьного питания; выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений общего образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений общего образования;  обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячных выплат молодым специалистам и педагогам, компенсация за санаторно-курортное лечение;  выплата муниципальных стипендий одаренным детям.

Общая бальная оценка по итогам 2022 года составила плюс 185,7 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы выше планового уровня. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239) Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2021 год |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| Количество молодых семей - участников Программы, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Семья | 8 | 8 | 100 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Орловской области и бюджета города Орла | Семья | 8 | 8 | 100 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» была утверждена постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239 (далее - Программа).

Основная цель Программы - Содействие решению жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель Программы -  управление  жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление г. Орла».

В 2022 году в рамках Программы выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 8  молодым семьям (8  семей реализовали свое право и приобрели жилые помещения);

- сформированы списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году.

На исполнение мероприятий Программы из  бюджета города Орла в 2022 году выделено 9998,65 тыс. рублей, освоено 9387,08  тыс. рублей.

Общая бальная оценка по итогам 2022 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 21.12.2021 №5461) Ответственный исполнитель – управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2022 год |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв. м | 170498 | 170498 | 100 | 0 |
| Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв. м | 40000 | 40000 | 100 | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 14,13300 | 14,13300 | 100 | 0 |
| Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 200 | 0 | 0 | Финансирование не выделялось |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 21.12.2021 №5461) (далее-Программа)

Основные цели Программы -

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;

- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Ответственный исполнитель Программы -  управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнители Программы - Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (МКУ «ОМЗ г. Орла»).

На исполнение мероприятий Программы из  бюджета города Орла в 2022 году выделено 2325254,34 тыс рублей, освоено 2145830,53 тыс рублей.

Общая бальная оценка по итогам 2022 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 - 2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 14.02.2020 № 512)  (далее — Программа).

Ответственный исполнитель  - управление культуры администрации города Орла.

Соисполнители: Муниципальные учреждения культуры, Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, Управление градостроительства администрации города Орла, Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

В связи с проведением специальной военной операции (далее СВО) на территории Украины в 2022 году утвержден перечень мер социальной поддержки участников СВО и их семей в Орловской области и городе Орле. На основании которого семьи участников СВО освободились от оплаты платных культурно-досуговых мероприятий и также оплаты клубных формирований.

Таким образом, фактическое финансирование исполнения программных мероприятий в 2022 году с учетом вносимых изменений составило 197912,11 тысяч рублей при плане 229411,32 тысяч рублей или 86,27%. В связи с вышеизложенным оценка эффективности Программы не проводилась. Реализация Программы признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ представлена в нижеследующей таблице.

| Наименование Программы | Период реализации Программы, за который определяется эффективность | Итоговая сводная оценка Программы в баллах | Вывод об эффективности Программы | Предложения разработчика Программы по ее дальнейшей реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» | 2022 год | Пятьдесят баллов | Эффективность выше плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» | 2022 год | Сто восемьдесят шесть баллов | Эффективность выше плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» | 2022 год | 0 баллов | Эффективность равна плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 4. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» | 2022 год | - | - | Реализация Программы признается удовлетворительной. Финансирование мероприятий Программы продолжается |
| 5. Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» | 2022 год | 0 | Эффективность равна плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |

В соответствии с пунктом 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849, Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет.