Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Орла за 2021 год

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, действовавших в 2021 году, с оценкой эффективности их реализации  за отчетный год, подготовлен  на основании материалов, представленных структурными подразделениями администрации города Орла – ответственными исполнителями  муниципальных программ.

В 2021 году в бюджете города Орла было предусмотрено финансирование пяти муниципальных программ, разработанных в соответствии с постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла»:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 16.02.2018  №763);

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856);

- Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 20.01.2020 №117);

- Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 14.02.2020 №512).

Ниже приведены значения  целевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ, информация о финансировании программ и краткие пояснения:

| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 №763) Ответственный исполнитель – Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу | ед. | 55 | 55 | 100 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 4. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | - | - | - | - |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле | % | 15 | 15 | 100 | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 N 763 (далее - Программа).

Основная цель Программы - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Орла.

Ответственный исполнитель Программы - Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

Соисполнители:

- Управление градостроительства администрации города Орла.

- Территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла.

- Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (МКУ "УКХ г. Орла").

- Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Орла" (МКУ "УКС г. Орла").

- Управление культуры администрации города Орла.

- Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк культуры и отдыха" (МАУК "Городской парк культуры и отдыха").

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк" (МБУК "Детский парк").

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по двум направлениям:

- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- благоустройство общественных территорий.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла. На реализацию программных мероприятий выделено 462,823 млн. руб. (87,289 млн. руб. – на ремонт дворов, 275,534 млн. руб. – на благоустройство общественных территорий). Кроме того, на благоустройство общественных территорий были использованы 100 млн. руб. межбюджетного трансферта.

В 2021 году было  благоустроено 40 дворовых территорий.

Все объекты приняты в установленном порядке заказчиком работ - МКУ «УКС г. Орла»,   получены положительные пробы асфальтового покрытия.

В 2021 году было выполнено благоустройство 2 общественных территорий: Детского парка и парка Победы. Все работы приняты и оплачены.

В рамках мероприятий по ремонту объекта культурного наследия разработана архитектурно-планировочная концепция и утвержденный эскизный проект ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». В 2022 году планируется продолжить работы по объекту, в том числе разработать научно — проектную, сметную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания.

Общая бальная оценка по итогам 2021 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856; Ответственный исполнитель – управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| 1 | Количество мест по обеспечению доступности дошкольного образования, созданных в ходе высокозатратных мероприятий (строительство и пристрои) и иных форм создания мест | единиц | 265 | 160 | 60,38 | -39,6 |
| 2 | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и присмотр и уход | человек | 3030 | 3070 | 101,3 | +1,3 |
| 3 | Удельный вес численности населения города Орла в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет | процент | 100 | 99,9 | 99,9 | -0,1 |
| 4 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процент | 95 | 95 | 100 | 0 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | процент | 4,4 | 0,1 | 2,3 | -97,7 |
| 6 | Доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным программам, от общего числа несовершеннолетних, нуждающихся в предоставлении данной услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | человек | 1650 | 1659 | 100,5 | +0,5 |
| 8 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 75 | 80 | 106,7 | +6,7 |
| 10 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций города Орла | процент | 99 | 99,1 | 100,1 | +0,1 |
| 11 | Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет | процент | 62 | 75 | 121 | +21 |
| 12 | Доля лиц в детско-юношеских спортивных учреждениях дополнительного образования, от общего количества зачисленных в спортивную школу, реализующих программы спортивной подготовки | процент | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 13 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | единиц | 17612 | 17803 | 101,1 | +1,1 |
| 14 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования города Орла | процент | 60 | 90 | 150 | +50 |
| 15 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | 5 | 5 | 100 | 0 |
| 16 | Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих квалификационные категории, по отношению к общему количеству педагогических работников системы образования | процент | 90 | 90,1 | 100,1 | +0,1 |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Доля обучающихся, получающих основное общее образование в общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, по отношению к общему количеству обучающихся, получающих основное общее образование | процент | 9 | 16 | 177,8 | +77,8 |
| 19 | Охват детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет различными формами отдыха в летний период, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет | процент | 17,9 | 18 | 100,6 | +0,6 |
| 20 | Обеспечение детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет отдыхом в каникулярный период в загородных оздоровительных организациях, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет | процент | 3,9 | 4 | 102,6 | +2,6 |
| 20.1 | Доля детей, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования, от общей численности детей от 5 до 18 лет | процент | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 21 | Количество педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства | человек | 1048 | 1089 | 103,9 | +3,9 |
| 22 | Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках конкурсных отборов лучших работников системы образования | человек | 17 | 15 | 88,2 | -11,8 |
| 23 | Количество молодых педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках мер социальной поддержки работников системы образования | человек | 205 | 178 | 86,8 | -13,2 |
| 24 | Количество педагогических работников системы образования, получивших меру социальной поддержки на санаторно-курортное лечение | человек | 35 | 71 | 202,9 | +102,9 |
| 25 | Количество обучающихся, получающих муниципальную стипендию | человек | 61 | 61 | 100 | 0 |
| 26 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены текущие и (или) капитальные ремонтные работы, благоустройство территории, в общем числе образовательных организаций, нуждающихся в текущем и (или) капитальном ремонтах, благоустройстве территории | процент | 15 | 71 | 473 | +373 |
| 27 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | количество | 7300 | 7350 | 100,7 | +0,7 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | +479,9 |

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 №856 (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы -  управление  образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

Соисполнители: управление культуры администрации города Орла; управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства.

Основная цель Программы - создание условий для обеспечения бесплатного доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей.

В  2021 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия: выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания;  организация мер социальной поддержки в виде школьного питания; выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений общего образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений общего образования;  обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячных выплат молодым специалистам и педагогам, компенсация за санаторно-курортное лечение;  выплата муниципальных стипендий одаренным детям.

Общая бальная оценка по итогам 2021 года составила плюс 479,9 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы выше планового уровня. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239) Ответственный исполнитель – управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2021 год |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| Количество молодых семей - участников Программы, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Семья | 11 | 11 | 100 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Орловской области и бюджета города Орла | Семья | 11 | 11 | 100 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» была утверждена постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 №1239 (далее - Программа).

Основная цель Программы - Содействие решению жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель Программы -  управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

В 2021 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

- ежедневно молодым семьям разъясняются условия участия в Программе;

- признаны нуждающимися в жилых помещениях 25 молодых семей;

- включены в список участников Программы 23 молодых семей;

- выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 11  молодым семьям (11  семей реализовали свое право и приобрели жилые помещения);

- сформированы списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году.

На исполнение мероприятий Программы из  бюджета города Орла в 2021 году выделено 10762,26 тыс. рублей, освоено 10762,26  тыс. рублей.

Общая бальная оценка по итогам 2021 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

| Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 20.01.2020 №117) Ответственный исполнитель – управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2021 год |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % выполнения | Оценка в баллах |
| Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв.м. | 335566 | 336584 | 100 | +0,3 |
| Восстановление верхних слоев одежды | кв.м. | 80000 | 80000 | 100 | 0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 25,1 | 28,046 | 100 | +11,7 |
| Количество устроенных (смонтированных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | ед. | 16 | 18 | 100 | +12,5 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +24,5 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 20.01.2020 №117) (далее-Программа)

Основные цели Программы -

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;

- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Ответственный исполнитель Программы -  управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнители Программы - Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (МКУ "УКХ г. Орла").

На исполнение мероприятий Программы из  бюджета города Орла в 2021 году выделено 1317848,95 тыс рублей, освоено 1255428,06 тыс рублей.

Общая бальная оценка по итогам 2021 года составила +24,5 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности,  эффективность Программы выше планового уровня. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Муниципальная программа "Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 - 2022 годы" (утв. постановлением администрации города Орла от 14.02.2020 № 512)  (далее — Программа).

Ответственный исполнитель  - управление культуры администрации города Орла.

В связи с невозможностью в условиях пандемии выполнения ряда мероприятий Программы, что стало объективной причиной невозможности достижения установленных на 2021 год целевых показателей. Из-за приостановки деятельности и введенных ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 03.04.2020 №156 сократилось количество проводимых мероприятий и число посетителей. Изменилась форма оказания услуг, вместо очной — дистанционная, что привело к уменьшению количества участников клубных формирований. Несмотря на пандемию, в муниципальных библиотеках сохранилось индивидуальное посещение пользователей, а также осуществлялась электронная книговыдача.

Таким образом, фактическое финансирование исполнения программных мероприятий в 2021 году с учетом вносимых изменений составило 182444,821 тысяч рублей при плане 196324,448 тысяч рублей или 92,93%. В связи с вышеизложенным оценка эффективности Программы не проводилась. Реализация Программы признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ представлена в нижеследующей таблице.

| Наименование Программы | Период реализации Программы, за который определяется эффективность | Итоговая сводная оценка Программы в баллах | Вывод об эффективности Программы | Предложения разработчика Программы по ее дальнейшей реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» | 2021 год | 0 баллов | Эффективность выше плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» | 2021 год | Четыреста восемьдесят баллов | Эффективность выше плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» | 2021 год | 0 баллов | Эффективность равна плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |
| 4. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» | 2021 год | - | - | Реализация Программы признается удовлетворительной. Финансирование мероприятий Программы продолжается |
| 5. Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» | 2021 год | Двадцать четыре баллов | Эффективность выше плановой | Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается. |

В соответствии с пунктом 4.9. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», утвержденного постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849, Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет.