Отчет об исполнении  мероприятий муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы финансирования на 2021 год, тыс.руб. | Целевой показатель | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | План | Факт | Выполнение, % | План | Факт |  |
|  | Программная составляющая, всего |  | 85000 | 237500 | 279,4% |  |  |  |
|  | источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  | 65000 | 65000 |  |  |  |  |
|  | бюджет города Орла |  | 20000 | 172500 |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по поддержке предприятий электротранспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2021 год | 85000 | 237500 | 279,4% | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа электротранспортом | Бесперебойная работа электротранспорта обеспечена | Выполнено |
|  | источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  | 65000 | 65000 | 100% |  |  |  |
|  | бюджет города Орла |  | 20000 | 172500 | 265,4% |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» | 2021 год | В рамках текущей деятельности | - | - | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на конец 2021 года не менее 440 ед. в расчете на 10 тыс.человек населения | 434,5 ед. на 10 тыс. человек населения | 98,7% |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности в сфере общественного питания, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, включая предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов – сезонных (летних) кафе на территории, непосредственно примыкающей к стационарному объекту общественного питания | 2021 год | В рамках текущей деятельности | - | - | Сохранение к концу 2021 года количества действующих объектов общественного питания не менее 100% от количества объектов, действующих по состоянию на 31.12.2020 года | Кол-во объектов на 31.12.2020 года – 572 ед. на 31.12.2021 года – 543 ед. | 94,9% |
| 3.1. | Предоставление хозяйствующим субъектам на безвозмездной основе мест для организации торгового обслуживания участников городских праздничных мероприятий | 2021 год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Сохранение к концу 2021 года количества действующих объектов общественного питания и торговли не менее 100% от количества объектов, действовавших по состоянию на 31.12.2020 года | Кол-во объектов на 31.12.2020 года – 3228 ед. на 31.12.2021 года – 3199 ед. | 99,1% |
| 4 | Основное мероприятие 4. Осуществление мониторинга хозяйствующих субъектов, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области | 2021 год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Подготовка ежемесячных отчетов об изменении количества субъектов данной категории не позднее 11 числа текущего месяца | Проводился ежемесячный мониторинг по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено |
| 5 | Основное мероприятие 5. Проведение устного консультирования по телефонным обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам, связанным с организацией работы | 2021 год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Время ожидания заинтересованным лицом полного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников, не более 15 минут | Устное консультирование граждан по телефону проводилось незамедлительно. Жалоб и замечаний от предпринимателей по поводу полноты и своевременности ответов не поступало | Выполнено |
| 6 | Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по увеличению количества ярмарочных площадок на территории города Орла | 2021 год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Открытие не менее 2 новых ярмарочных площадок | Открыто 3 ярмарки | Выполнено |
| 7 | Основное мероприятие 7. Организация работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» | 2021 год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Проведение не менее 200 ярмарок | Проведено 187 ярмарок «Хлебосольный выходной» (163 — организатор- администрация города Орла, 24 — Союз «Орловская ТПП» | 93,50% |